ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район»

чистой водой на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 200п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 59 236,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 50 858,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 8 378,9 тыс. рублей.

План на 01.10.2022 составляет 5 173,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5 173,5 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 5 173,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 5 173,1 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 01.10.2022.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Заключен контракт № 01-15-8/22 от 21.01.2022 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена контракта 1 476 200,0 руб., срок оказания услуг - 31.01.2023. Кассовое исполнение за 3 кв. 2022 г. 537,8 тыс. руб., что составляет 100 % от плана на 01.10.2022. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Заключен договор от 25.01.2022 № 383-ЛИ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе», цена договора 418 400,0 руб., срок оказания услуг до 31.12.2022. Исполнение за 3 квартал 163,6 тыс. руб. или 99,9 % от плана на 01.10.2022. Оплата произведена по факту оказанных услуг. |
| 3 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | В целях реализации мероприятия по строительству очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей заключен муниципальный контракт № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 с ЗАО «СПИНОКС» со сроком исполнения не позднее 15 сентября 2015 года. Стоимость работ по контракту составляет 406 765 354,00 руб. На сегодняшний день освоено с начала работ 386 427,1 тыс. руб. Финансирование по мероприятию было предусмотрено на 2021 год в сумме 20 338,3 тыс. руб. на оплату 5%-го остатка от цены контракта – для окончательного расчета. Неисполнение данного мероприятия в 2021 году связано с тем, что Подрядчик уклонялся от устранения недостатков в документации и не предоставлял подписанные итоговые акты выполненных работ на бумажном носителе. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU83501101-6-2020 подписано 19.05.2020. Оплата пени по претензии в доход бюджета ЗР в сумме 3 833,7 тыс. руб. |
| 4 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрацией Заполярного района заключен контракт № 01-15-7/22 от 25.01.2022 с ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС", цена контракта 800,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за 3 кв. составляет 350,0 тыс. руб. – проведена оплата по факту завершения I этапа в соответствии с заключенным контрактом. |
| 5 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор № 13 от 24.03.2022 с ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО», цена договора 88,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор от 18.06.2022 № 4270622 с ИП Полосков А.А. на оказание услуг по оформлению землеустроительной документации, сумма договора 20,0 тыс. руб. Услуги выполнены и оплачены. |
| 7 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Заключен договор от 01.06.2022 № 13 с Филиалом ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС», цена договора 599 833,20 руб., Срок завершения работ по договору – 31.12.2022. Проведена оплата (аванс) в размере 30% (179 949,96 руб.) от стоимости договора в соответствии с его условиями. |