ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы

«Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2019-2025 годы» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 08.10.2018 № 197п (в редакции постановлений от 19.02.2019 № 30п, от 07.06.2019 № 90п, от 05.09.2019 № 147п, от 12.03.2020 № 48п, от 02.04.2021 № 78п, от 28.12.2021 № 300п, от 04.03.2022 № 48п, от 15.06.2022 № 135п).

Заказчик и исполнитель Программы - Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района «Заполярный район».

Одной из основных задач программы является совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов.

В целях решения указанной задачи разработаны методики расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений Заполярного района, которые утверждены решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Получателями межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются сельские и городское поселения Заполярного района.

На указанные цели Программой предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме 222 040,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года исполнено 155 260,7 тыс. руб. при плановых назначениях 159 891,2 тыс. руб., или 97,6%. К годовым показателям исполнение составило 69,9%.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечислены в запланированном на отчетный период объеме 46 353,9 тыс. руб., что составляет 75,0% от годового плана.

За отчетный период не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, исполнение составило 95,9% от плановых назначений (68,0% от годового плана). Перечислено в бюджеты поселений 108 906,8 тыс. руб. при плане 113 537,3 тыс. руб. Не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 4 630,5 тыс. руб. в связи с тем, что перечисление данного вида трансферта в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений, в том числе не перечислено:

- Сельскому поселению «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 947,5 тыс. руб.,

- Сельскому поселению «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 1 515,7 тыс. руб.,

- Сельскому поселению «Тиманский сельсовет» ЗР НАО – 1 262,6 тыс. руб.,

- Сельскому поселению «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО – 710,1 тыс. руб.,

- Сельскому поселению «Юшарский сельсовет» ЗР НАО – 194,6 тыс. руб.;

В программу включены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание Управления финансов Администрации Заполярного района) в общей сумме 36 140,7 тыс. руб.

При плане на 9 месяцев 2022 года 26 418,8 тыс. руб. исполнено 25 344,5 тыс. руб., или 95,9% от плана на отчетный период и 70,1% от годовых бюджетных назначений. Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований планового периода составил 1 073,9 тыс. руб.

Фактические расходы на содержание Управления финансов за 9 месяцев 2022 года составили 26 755,0 тыс. руб., отклонение кассовых расходов от фактических составило 1 410,5 тыс. руб.

- На фонд оплаты труда на 2022 год запланировано 26 077,1 тыс. руб., из них утверждено на 9 месяцев 19 106,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 18 510,3 тыс. руб., или 71,0% от годового объема и 96,9% от плана на отчетный период. Не исполнены бюджетные ассигнования за отчетный период в сумме 595,8 тыс. руб.

Фактические расходы на оплату труда в отчетном периоде составили 19 434,1 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 923,8 тыс. руб. в связи с выплатой заработной платы за сентябрь по сроку в октябре.

- Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, при годовом плане в сумме 925,0 тыс. руб. на отчетный период запланированы в сумме 711,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 711,4 тыс. руб. или 76,9% от годового объема и 100% от плана на отчетный период. Фактические расходы на оплату льготного проезда составили 711,4 тыс. руб.

- На взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам на 2022 год запланировано 7 736,0 тыс. руб., из них утверждено на 9 месяцев 5 788,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 310,2 тыс. руб., или 68,6% от годового объема и 91,75% от плана на отчетный период.

Фактические расходы на взносы по обязательному страхованию составили 5 774,1 тыс. руб. Отклонение кассовых расходов от фактических составило 463,9 тыс. руб. в связи с уплатой страховых взносов за сентябрь по сроку в октябре.

- На закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в 2022 году предусмотрено 1 402,6 тыс. руб., из них на 9 месяцев запланировано 812,8 тыс. руб., исполнено 812,6 тыс. руб., или 57,9% от годового объема и 100% от плана на отчетный период.

Фактические расходы на закупку товаров, работ, услуг за отчетный период составили 835,4 тыс. руб., отклонение кассовых расходов от фактических составило 22,8 тыс. руб. в связи с:

- оплатой услуг связи за декабрь 2021 года в январе 2022 года на сумму 1,1 тыс. руб.;

- списанием расходов на отправку почтовой корреспонденции на сумму 1,4 тыс. руб.;

- списанием на финансовый результат расходов на приобретение неисключительных прав со сроком службы 12 месяцев и менее на сумму 22,5 тыс. руб.

В целом в рамках Программы исполнены бюджетные ассигнования на сумму 180 605,2 тыс. руб. при плане на 9 месяцев 2022 года 186 309,6 тыс. руб., или 96,9% от плана. Годовые плановые показатели исполнены 96,9%.

Исполнение программных мероприятий, не имеющих цифрового значения, анализируется и оценивается по итогам года.

Начальник Управления финансов

Администрации Заполярного района 	И.А. Таратина

Батманова Светлана Юрьевна

4-89-23 (вн.3131)