## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | План на 01.10.2022 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 22976.7 | 0 | 22976.7 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.1 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10141.5 | 0 | 10141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию ЛЭП в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.4 | Разработка проектной документации на строительство ДЭС в составе действующих ветроэлектрических установок п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ. и ТП № 1 в п. Красное | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1264.6 | 0 | 1264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 54642.2 | 30157.6 | 22004.5 | 2480.1 | 16030 | 15078.9 | 793.7 | 157.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 16600 | 0 | 16434 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4023.5 | 0 | 3983.2 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 9959.5 | 9366.8 | 493 | 99.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Капитальный ремонт ДЭС с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 11018 | 10365.1 | 545.6 | 107.3 | 11018 | 10365.1 | 545.6 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5 | Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 8092.6 | 7611 | 400.6 | 81 | 5012 | 4713.8 | 248.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.6 | Капитальный ремонт котельной в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4948.6 | 2814.7 | 148.1 | 1985.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 77618.9 | 30157.6 | 44981.2 | 2480.1 | 17300.6 | 15078.9 | 2064.3 | 157.4 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 7.344% | 7.344%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | от 19.08.2020 № 0184300000420000131 | ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-15 | 1270.528 |  | 1270.5 |  | 1270.5
2 | Капитальный ремонт ДЭС с. Ома | №8/2022 от 03.02.22; № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 03.08.2022 | ООО "ПФК "Энергодизельцентр" | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 9900.74
3 | Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье | Контракт № 73/2022 от 29.04.2022 г. | АО "Нарьян-Марагропромэнерго" | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 3333.108
ВСЕГО: | [7 empty] | 1270.5 | 0 | 1270.5