## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | План на 01.10.2022 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2252.4 | 0 | 2252.4 | 0 | 701.7 | 0 | 701.7 | 0 | 701.4 | 0 | 701.4 | 0 | 701.4 | 0 | 701.4 | 0 | 99.96% | 99.96%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1476.2 | 0 | 1476.2 | 0 | 538 | 0 | 538 | 0 | 537.8 | 0 | 537.8 | 0 | 537.8 | 0 | 537.8 | 0 | 99.96% | 99.96%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 310.3 | 0 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.4 | 0 | 418.4 | 0 | 163.7 | 0 | 163.7 | 0 | 163.6 | 0 | 163.6 | 0 | 163.6 | 0 | 163.6 | 0 | 99.94% | 99.94%
1.4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 56984.5 | 0 | 48605.6 | 8378.9 | 4471.8 | 0 | 4471.8 | 0 | 4471.7 | 0 | 4471.7 | 0 | 4471.7 | 0 | 4471.7 | 0 | - | -
2.1 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30221.5 | 0 | 24177.2 | 6044.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1244 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 20338.3 | 0 | 20338.3 | 0 | 3833.8 | 0 | 3833.8 | 0 | 3833.7 | 0 | 3833.7 | 0 | 3833.7 | 0 | 3833.7 | 0 | 100% | 100%
2.4 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 800 | 0 | 800 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 100% | 100%
2.5 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 100% | 100%
2.6 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.5 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.7 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100% | 100%
2.8 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599.9 | 0 | 599.9 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 100% | 100%
2.9 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3545.8 | 0 | 1211.2 | 2334.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | Итого: |  | 59236.9 | 0 | 50858 | 8378.9 | 5173.5 | 0 | 5173.5 | 0 | 5173.1 | 0 | 5173.1 | 0 | 5173.1 | 0 | 5173.1 | 0 | 99.99% | 99.99%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2022 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | № 01-15-8/22 от 21.01.2022 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация Заполярного района | 2023-01-31 | 1476.2 |  | 701.4 |  | 701.4
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | договор от 25.01.2022 № 383-ЛИ | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 418.4 |  | 163.6 |  | 163.6
4 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 | ЗАО «СПИНОКС» | МКУ ЗР "Северное" | 2015-09-15 | 20338.3 |  | 390260.8 |  | 3833.7
5 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | 01-15-7/22 от 25.01.2022 | ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" | Администрация Заполярного района | 2023-01-31 | 800 |  | 350 |  | 350
7 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | № 13 от 24.03.2022 | ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 88 |  | 88 |  | 88
8 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | от 18.06.2022 № 4270622 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 20 |  | 20 |  | 20
9 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | от 01.06.2022 № 13 | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 599.8 |  | 180 | 180 | 180
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 391763.8 | 180 | 5336.7