ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы»

(по состоянию на 01.10.2022)

Муниципальная программа «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 246п.

Заказчиками Программы являются: Администрация муниципального района «Заполярный район» (далее – Администрация Заполярного района»); Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район»; Управление муниципального имущества Администрации муниципального района «Заполярный район».

Реализация Программы осуществляется в рамках следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»;

- подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»;

- подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»;

- подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование за счет средств районного бюджета на выполнение мероприятий в сумме 315 609,9 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 01.10.2022 составляет 200 820,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Кассовое исполнение составляет 200 455,1 тыс. рублей или 99,8 % от плана на 01.10.2022.

- Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления».

На 2022 год в рамках подпрограммы 1 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 113 523,2 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 77 534,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 77 525,8 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.10.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Осуществление функций органов местного самоуправления | На 3 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 66 389,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. |
| Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На 3 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 621,1 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. Администрация Заполярного района: Прошли обучение 10 сотрудников (6 – дистанционно; 4 – очно) Администрации Заполярного района в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональный центр делового и профессионального образования», АНО ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС», ООО «НЦРТ «Единый стандарт». УМИ: Запланировано повышение квалификации 3 муниципальных служащих по программам: «Недвижимое имущество и сделки с ним», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных услуг» и 1 немуниципального служащего по программе «Бюджетный учет». Кассовое исполнение за отчетный период – составило 4,8 тыс. рублей. Оказаны образовательные услуги по программе «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе» по заочной форме обучения (без отрыва от работы) с применением электронных информационно-образовательных ресурсов. Обучение прошли двое муниципальных служащих. Поставщик услуг ООО «Образовательные технологии «Академия-Центр» г. Архангельск. Курсы повышения квалификации по остальным направлениям запланированы на 4 квартал 2022 года. Управление финансов: Прошли обучение три сотрудника. Начальник отдела внутреннего финансового контроля. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва / обучение по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: правовое регулирование», 108 академических часов Главный специалист отдела внутреннего финансового контроля АНО доп.профессионального образования «Межрегиональный центр делового и проф.образования»/ «Порядок проведения финансовых проверок в учреждениях госсектора в 2022г.» / 16 академических часов Главный специалист отдела бюджетного планирования и исполнения бюджета ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет», г. Москва / обучение по программе «Государственные и муниципальные финансы», дистанционно,16 часов |
| Диспансеризация муниципальных служащих и проведение медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы | На выполнение мероприятий на 2022 год предусмотрено 59,5 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период – составило 59,5 тыс. рублей. Проведена диспансеризация 8 муниципальных служащих. Заключен муниципальный контракт № 7 от 19.05.2022 на сумму 59,5 тыс. рублей. Исполнитель ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р. И. Батмановой» |
| Расходы на исполнение публичных обязательств | На 3 квартал 2022 г. запланировано финансирование в сумме 10 466,2 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 100%. |

- Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2022 год в рамках подпрограммы 3 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 102 893,3 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 63 406,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 63 402,6 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.10.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» Транспортные расходы | Обеспечение деятельности. Запланировано на 01.10.2022 – 63 406,9 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 63 402,6 тыс. руб. |

- Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района».

На 2022 год в рамках подпрограммы 4 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 3 466,7 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 1 764,7 тыс. рублей, кассовое исполнение – 1 764,4 тыс. рублей или 100 % от плана на 01.10.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Предусмотрено на 01.10.2022 – 501,6 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 501,5 тыс. рублей. Заключен Контракт № 01-15-18/22 от 21.02.2022 с ГБУ НАО «Издательский дом НАО», цена контракта 790,5 тыс. рублей. МК 01-15-38/22 от 26.04.2022 с УФПС НАО. Цена контракта 402 258,00 рублей. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | Предусмотрено на 01.10.2022 – 1 242,5 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 1 242,4 тыс. рублей. Заключены Контракты: - № 0184300000421000219 от 18.01.2022 с ГБУ НАО «Издательский дом НАО» на оказание услуг по печатанию ОПГ «Заполярный вестник+» в 2022 году, цена контракта 818 644,20 руб. - № 0184300000421000221 от 18.01.2022 с ФГУП «Почта России» по Ненецкому АО на оказание услуг по распространению ОПГ «Заполярный вестник+» в 2022 году, цена контракта 1 149 526,94 руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Исполнение по данному мероприятию составило 99,5% от плана на 01.10.2022, что составляет 20,5 тыс. рублей. МК 01-15-39/22 от 29.04.2022 заключен с ГБУ НАО «Издательский дом НАО». Цена контракта 60 000,00 руб. |

- Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район».

На 2022 год в рамках подпрограммы 5 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 831,0 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 343,4 тыс. рублей, кассовое исполнение – 343,1 тыс. рублей или 99,9 % от плана на 01.10.2022.

| Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- |
| Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | На 3 квартал 2022 г. запланированы средства в сумме 230,9 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 230,6 тыс. руб. Оплата в отчетом периоде произведена по фактическим затратам в соответствии с представленными на оплату документами. |
| Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | На 3 квартал 2022 запланированы средства в сумме 112,5 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 112,5 тыс. руб. Заключен МК 01-15-44/22 от 27.05.2022 с ООО «Основа», сумма контракта 112,5 тыс. руб. -приобретена эмблемная продукция |

- Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа».

На 2022 год в рамках подпрограммы 6 запланировано финансирование на выполнение мероприятий за счет средств районного бюджета в сумме 94 895,7 тыс. рублей. План на 01.10.2022 составляет 57 770,9 тыс. рублей, кассовое исполнение – 57 419,2 тыс. рублей или 99,4 % от плана на 01.10.2022.

Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципальные образования поселений Заполярного района. Перечисление денежных средств в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.