## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.10.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 26803.2 | 6197.7 | 20605.5 | 18432.9 | 0 | 18432.9 | 18432.809 | 0 | 18432.809 | 18432.809 | 0 | 18432.809 | 100% | 100%
1.1 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 63.1 | - | 63.1 | 63.1 | - | 63.1 | 63.009 | - | 63.009 | 63.009 | - | 63.009 | 99.86% | 99.86%
1.2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 100% | 100%
1.3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 100% | 100%
1.4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 4390.1 | - | 4390.1 | 100% | 100%
1.6 | Приобретение 2 квартир в 2-квартирном жилом доме № 1 в п. Бугрино МО Колгуевский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8370.3 | 6197.7 | 2172.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
1.7 | Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 809.4 | - | 809.4 | 809.4 |  | 809.4 | 809.4 | - | 809.4 | 809.4 | - | 809.4 | 100% | 100%
| Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов |  |  | 51910.9 | 0 | 51910.9 | 2101.1 | 0 | 2101.1 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 12.56% | 12.56%
2.1 | Ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | - | 6500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.2 | Текущий ремонт в жилом доме № 28 по ул. Почтовая в с. Ома МО «Омский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6597.2 | - | 6597.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.3 | Работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 264.1 | - | 264.1 | 264.1 | - | 264.1 | 264 | - | 264 | 264 | - | 264 | 99.96% | 99.96%
2.4 | Ремонт системы отопления дома № 82 в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1837 | - | 1837 | 1837 | - | 1837 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
2.5 | Ремонт жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка МО «Юшарский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6700 | - | 6700 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Ремонт 4-х квартирного жилого дома № 1 в п. Индига, МО «Тиманский сельсовет» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2500 | - | 2500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.7 | Ремонт 4-х квартирного жилого дома № 2 в п. Индига, МО «Тиманский сельсовет» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2500 | - | 2500 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.8 | Ремонт жилого дома № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 923 | - | 923 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.9 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Морская в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4800 | - | 4800 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.10 | Ремонт жилого дома № 4 по ул. Набережная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1772.7 | - | 1772.7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.11 | Ремонт жилого дома № 5 по ул. Набережная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1466.5 | - | 1466.5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.12 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 А по ул. Антоновка в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3213.6 | - | 3213.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | -
2.13 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12836.8 | - | 12836.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 3. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 1112.9 | 0 | 1112.9 | 1112.9 | 0 | 1112.9 | 728.4919 | 0 | 728.4919 | 728.4919 | 0 | 728.4919 | 0% | 0%
3.1 | Снос ветхих жилых домов в п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по ул. Новая, № 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 50% стоимости мероприятия) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 932.4 | - | 932.4 | 932.4 | 0 | 932.4 | 547.9919 | 0 | 547.9919 | 547.9919 | - | 547.9919 | 58.77% | 58.77%
3.2 | Снос дома № 93 в с. Великовисочное (после пожара) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 180.5 | - | 180.5 | 180.5 | 0 | 180.5 | 180.5 | 0 | 180.5 | 180.5 | - | 180.5 | 100% | 100%
| Раздел 4. Обследование жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.32 | Обследование жилых домов в п. Амдерма, расположенных по адресам: ул. Дубровина, д. 11; ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 2; ул. Центральная, д. 3, с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | УЖКХиС Адм. ЗР; Адм.ЗР | Администрация поселения НАО | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0
| Раздел 5. Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности |  |  | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0%
5.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0%
5.1 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 50% | 50%
5.2 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
5.3 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
5.4 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 100% | 100%
5.5 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения |  |  | 858.3 | 0 | 858.3 | 758.3 | 0 | 758.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 407.1 | - | 407.1 | 307.1 | - | 307.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
6.2 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 451.2 | - | 451.2 | 451.2 | - | 451.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО по МП |  |  | 80745.3 | 6197.7 | 74547.6 | 22465.2 | 0 | 22465.2 | 19445.3009 | 0 | 19445.3009 | 19445.3009 | 0 | 19445.3009 | 86.56% | 86.56%

## Подпрограмма 1 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Завершение строительства объекта «12-квартирный жилой дом в п. Харута НАО» |  |  | № 0184300000417000041-0291177-01 от 30.05.2017 | ООО "Ненецкая строительно-монтажная компания" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 1253.3 |  | 1253.309 |  | 63.009
2 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  | от 24.05.2018 № 0184300000418000046-0070756-01 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 8780.2 | 0 | 4390.1 |  | 4390.1
3 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 в многоквартирном доме в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  | 0 | 4390.1 |  | 4390.1
4 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 1 в многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  | от 21.05.2018 № 0184300000418000047-0253294-01 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 8793.44 | 0 | 4390.1 |  | 4390.1
5 | Приобретение жилого помещения (квартира) № 2 многоквартирном доме в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  | 0 | 4390.1 |  | 4390.1
6 | Приобретение 2-комнатной квартиры в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» |  |  | от 10.07.2018 № 0184300000418000091-0253294-01 | Чумаченко Н.Г. | Администрация поселения НАО | 2018 | 809.4 | 0 | 809.4 |  | 809.4
7 | Работы по восстановлению системы отопления в 12-квартирном жилом доме в п. Харута НАО |  |  | Договора: № 369/РУ-2017 от 23.04.2018; № 368/РУ-2017 от 23.04.2018; № 367/РУ-2017 от 23.04.2018 | МП ЗР "СЖКС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 264.1 | 0 | 264 |  | 264
8 | Снос ветхих жилых домов в п. Красное: № 20 по ул. Тундровая, № 7 по ул. Новая, № 12 по ул. Пионерская (софинансирование в размере 50% стоимости мероприятия) |  |  | № 0184300000418000052-0177398-01 от 25.05.2018 | ООО «Ремстройсервис» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 547.9919 |  | 547.9919 |  | 547.9919
9 | Снос дома № 93 в с. Великовисочное (после пожара) |  |  | № 35, 36 от 01.08.2018 г. | МКП "Север" | Администрация поселения НАО | 2018 | 180.5 |  | 180.5 |  | 180.5
10 | Раздел 5. Разработка проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности
| МО "Колгуевский сельсовет" НАО |  |  | № 005-18/Д от 21.03.2018 | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО | Администрация поселения НАО | 2018 | 10 |  | 10 |  | 10
| МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | № 35-18/Д от 28.05.2018 | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО | Администрация поселения НАО | 2018 | 10 |  | 10 |  | 10
11 | Замена индивидуальных приборов учёта энергоресурсов в многоквартирных домах п. Амдерма |  |  | № 166 от 17.09.2018, № 167 от 18.09.2018, № 168 от 19.09.2018, № 169 от 20.09.2018, № 170 от 21.09.2018 | МУП "Амдермасервис" | Администрация поселения НАО | 2018 | 407.1 |  | 0 |  | 0
12 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах в с. Оксино |  |  | №8/КП-2018, 237/РУ-2018, 218/РУ-2018, 219/РУ-2018, 220/РУ-2018 | МП ЗР "СЖКС" | Администрация поселения НАО | 2018 | 390.7713 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 20635.6009 | 0 | 19445.3009

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  | План на 01.10.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Содержание авиаплощадок в поселениях |  |  | 6316.7 | 0 | 6316.7 | 3594.8 | 0 | 3594.8 | 2394.8271 | 0 | 2394.8271 | 2394.8272 | 0 | 2394.8272 | 66.62% | 66.62%
1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | 46.7 | - | 46.7 | 20.9968 | - | 20.9968 | 20.9968 | - | 20.9968 | 44.96% | 44.96%
1.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 776.8 | - | 776.8 | 755.4 | - | 755.4 | 140.9343 | - | 140.9343 | 140.9344 | - | 140.9344 | 18.66% | 18.66%
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20.9 | - | 20.9 | 8.6 | - | 8.6 | 8.5393 | - | 8.5393 | 8.5393 | - | 8.5393 | 99.29% | 99.29%
1.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 993.9 | - | 993.9 | 965.3 | - | 965.3 | 959.1678 | - | 959.1678 | 959.1678 | - | 959.1678 | 99.36% | 99.36%
1.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 246.7 | - | 246.7 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2299.2 | - | 2299.2 | 240 | - | 240 | 231.7892 | - | 231.7892 | 231.7892 | - | 231.7892 | 96.58% | 96.58%
1.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 889 | - | 889 | 839 | - | 839 | 448.7359 | - | 448.7359 | 448.7359 | - | 448.7359 | 53.48% | 53.48%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 46.7 | - | 46.7 | 23.3 | - | 23.3 | 23.3 | - | 23.3 | 23.3 | - | 23.3 | 100% | 100%
1.9 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 238.9 | - | 238.9 | 159.3 | - | 159.3 | 116.7348 | - | 116.7348 | 116.7348 | - | 116.7348 | 73.28% | 73.28%
1.10 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 195.2 | - | 195.2 | 156.5 | - | 156.5 | 107.6072 | - | 107.6072 | 107.6072 | - | 107.6072 | 68.76% | 68.76%
1.11 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 200.3 | - | 200.3 | 150.3 | - | 150.3 | 99.138 | - | 99.138 | 99.138 | - | 99.138 | 65.96% | 65.96%
1.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 116.8 | - | 116.8 | 66.2 | - | 66.2 | 66.1176 | - | 66.1176 | 66.1176 | - | 66.1176 | 99.88% | 99.88%
1.13 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 245.6 | - | 245.6 | 184.2 | - | 184.2 | 171.7663 | - | 171.7663 | 171.7663 | - | 171.7663 | 93.25% | 93.25%
| Раздел 2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях |  |  | 379.3 | 0 | 379.3 | 306.3 | 0 | 306.3 | 194.2859 | 0 | 194.2859 | 194.2859 | 0 | 194.2859 | 63.43% | 63.43%
2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 52.1 | - | 52.1 | 52.1 | - | 52.1 | 7.3083 | - | 7.3083 | 7.3083 | - | 7.3083 | 14.03% | 14.03%
2.2 | МО "Пустозерский сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 115 | - | 115 | 89.5 | - | 89.5 | 89.4246 | - | 89.4246 | 89.4246 | - | 89.4246 | 99.92% | 99.92%
2.3 | МО "Тельвисочный сельсовет" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 212.2 | - | 212.2 | 164.7 | - | 164.7 | 97.5531 | - | 97.5531 | 97.5531 | - | 97.5531 | 59.23% | 59.23%
| Раздел 3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района "Заполярный район"(ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) |  |  | 18105.2 | 0 | 18105.2 | 13894.8 | 0 | 13894.8 | 8256.5251 | 0 | 8256.5251 | 8256.4808 | 0 | 8256.4808 | 59.42% | 59.42%
3.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 962.6 | - | 962.6 | 798 | - | 798 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.2 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 972.3 | - | 972.3 | 719.1 | - | 719.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 306.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 690.6 | - | 690.6 | 510.7 | - | 510.7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 448.5 | - | 448.5 | 395.9 | - | 395.9 | 395.853 | - | 395.853 | 395.853 | - | 395.853 | 99.99% | 99.99%
3.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 972.3 | - | 972.3 | 469.1 | - | 469.1 | 464.919 | - | 464.919 | 464.919 | - | 464.919 | 99.11% | 99.11%
3.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2457.4 | - | 2457.4 | 2457.4 | - | 2457.4 | 1456.43 | - | 1456.43 | 1456.43 | - | 1456.43 | 59.27% | 59.27%
3.8 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4624 | - | 4624 | 3419.7 | - | 3419.7 | 3279.8 | - | 3279.8 | 3279.7557 | - | 3279.7557 | 95.91% | 95.91%
3.9 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1164.9 | - | 1164.9 | 1124.5 | - | 1124.5 | 1124.4646 | - | 1124.4646 | 1124.4646 | - | 1124.4646 | 100% | 100%
3.10 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 656.3 | - | 656.3 | 485.4 | - | 485.4 | 485.4 | - | 485.4 | 485.4 | - | 485.4 | 100% | 100%
3.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1242.2 |  | 1242.2 | 918.7 |  | 918.7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.12 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - | - | 1587.8 | 1174.3 | - | 1174.3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.13 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 743.8 | - | 743.8 | 450 | - | 450 | 417.664 | - | 417.664 | 417.664 | - | 417.664 | 92.81% | 92.81%
3.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 644.2 | - | 644.2 | 340 | - | 340 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.15 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 632 | - | 632 | 632 | - | 632 | 631.9945 | - | 631.9945 | 631.9945 | - | 631.9945 | 100% | 100%
3.16 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  |  | 6590.7 | 0 | 6590.7 | 4644.1 | 0 | 4644.1 | 3759.6548 | 0 | 3759.6548 | 3759.6548 | 0 | 3759.6548 | 80.96% | 80.96%
4.1 | Подраздел 1. Приобретение, доставка транспортных средств (в том числе запчастей и комплектующих) и ремонт объектов транспортной инфраструктуры |  |  | 5539.6 | 0 | 5539.6 | 4050.9 | 0 | 4050.9 | 3350.8643 | 0 | 3350.8643 | 3350.8643 | 0 | 3350.8643 | 82.72% | 82.72%
4.1.1 | Приобретение и доставка судна на воздушной подушке "Нептун 23" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.1 | Ремонтные работы СВП "Леопард" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1050.9 | - | 1050.9 | 1050.9 |  | 1050.9 | 1050.8643 |  | 1050.8643 | 1050.8643 |  | 1050.8643 | 100% | 100%
4.1.2 | Приобретение и доставка модульного здания на базе двух блок-контейнеров в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3000 | - | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2300 |  | 2300 | 2300 |  | 2300 | 76.67% | 76.67%
4.1.3 | Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1488.7 | - | 1488.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - | -
4.2 | Подраздел 2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на обозначение и содержание снегоходных маршрутов |  |  | 1051.1 | 0 | 1051.1 | 593.2 | 0 | 593.2 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 408.7906 | 0 | 408.7906 | 68.91% | 68.91%
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 26.6 | - | 26.6 | 13.3 | - | 13.3 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.5 | - | 98.5 | 49 | - | 49 | 48.8785 | - | 48.8785 | 48.8785 | - | 48.8785 | 99.75% | 99.75%
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 111.6 | - | 111.6 | 55.8 | - | 55.8 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 53.76% | 53.76%
4.2.4 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 109.6 | - | 109.6 | 50.6 | - | 50.6 | 50.5858 | - | 50.5858 | 50.5858 | - | 50.5858 | 99.97% | 99.97%
4.2.5 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 18.1 | - | 18.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4.2.6 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.7 | - | 130.7 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 65.3 | - | 65.3 | 100% | 100%
4.2.7 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.8 | - | 144.8 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 120 | 100% | 100%
4.2.8 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 34.6 | - | 34.6 | 17.3 | - | 17.3 | 10.8035 | - | 10.8035 | 10.8035 | - | 10.8035 | 62.45% | 62.45%
4.2.9 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.9 | - | 72.9 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
4.2.10 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 27.1 | - | 27.1 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | 100% | 100%
4.2.11 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 186.1 | - | 186.1 | 138.6 | - | 138.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
4.2.12 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.5 | - | 90.5 | 70.3 | - | 70.3 | 70.2228 | - | 70.2228 | 70.2228 | - | 70.2228 | 99.89% | 99.89%
| Раздел 5. Капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос |  |  | 1483.4 | 0 | 1483.4 | 1483.4 | 0 | 1483.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Харута | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1. | Разработка проектной документации на строительство вертолетной площадки в с. Шойна НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1483.4 |  | 1483.4 | 1483.4 |  | 1483.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0%
| Раздел 6. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.1 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | 0 | - |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Раздел 7. Строительство улично-дорожной сети |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1. | Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел поселка Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| ИТОГО по МП |  |  | 32875.3 | 0 | 32875.3 | 23923.4 | 0 | 23923.4 | 14605.293 | 0 | 14605.293 | 14605.2487 | 0 | 14605.2487 | 61.05% | 61.05%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонтные работы СВП "Леопард" |  |  | 0184300000418000063-0291177-01 от 14.06.2018 | ООО «Ховеркрафт» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 1050.9 |  | 1050.8643 |  | 1050.8643
2 | Приобретение и доставка модульного здания на базе двух блок-контейнеров в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) |  |  | 0184300000418000080-0253369-01 от 10.07.2018 | ОАО «Специализированная научно-производственная корпорация «Орлан» | Адм. поселения НАО | 2018 | 2300 |  | 2300 |  | 2300
3 | Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов) |  |  |  |  | Адм. поселения НАО | 2018 |  |  | 0 |  | 0
4 | Разработка проектной документации на строительство вертолетной площадки в с. Шойна НАО |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" | 2018 |  |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 3350.8643 |  | 3350.8643

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  |  | План на 01.10.2018 |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Проведение исследований качества воды |  |  | 4224.6 | 0 | 0 | 4224.6 | 0 | 1531.2 | 0 | 0 | 1531.2 | 0 | 1531.103 | 0 | 0 | 1531.103 | 0 | 1531.103 | 0 | 0 | 1531.103 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3686.8 |  |  | 3686.8 | - | 1531.2 |  |  | 1531.2 | - | 1531.103 |  |  | 1531.103 | - | 1531.103 |  |  | 1531.103 | - | 99.99% | 99.99%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, п. Выучейский, д. Щелино, д. Волонга, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 537.8 |  |  | 537.8 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | - | -
| Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 43155 | 0 | 0 | 43140 | 15 | 40566.6 | 0 | 0 | 40551.6 | 15 | 1494.4 | 0 | 0 | 1479.4 | 15 | 1494.4 | 0 | 0 | 1479.4 | 15 | 3.684% | 3.684%
2.1 | Поставка и монтаж станции очистки сточных вод в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2588.4 |  |  | 2588.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | - |  |  | 0 | - | - | -
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 21672.9 |  |  | 21672.9 | 0 | 21672.9 |  |  | 21672.9 | - | 0 |  |  | 0 | - | - |  |  | 0 | - | 0% | 0%
2.3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 1494.4 |  |  | 1479.4 | 15 | 100% | 100%
2.4 | Разработка проектно-сметной и рабочей документации по строительству объекта "Водозабор из поверхностного источника в п. Бугрино" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 17399.3 |  |  | 17399.3 | - | 17399.3 |  |  | 17399.3 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 | - | 0% | 0%
| Раздел 3. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 18690.3 | 0 | 0 | 18503.4 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Поставка и монтаж водоподготовительной установки в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 12200 |  |  | 12078 | 122 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Монтаж и обвязка станции очистки воды в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО. | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4438.1 |  |  | 4393.7 | 44.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2052.2 |  |  | 2031.7 | 20.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 66069.9 | 0 | 0 | 65868 | 201.9 | 42097.8 | 0 | 0 | 42082.8 | 15 | 3025.503 | 0 | 0 | 3010.503 | 15 | 3025.503 | 0 | 0 | 3010.503 | 15 | 7.187% | 7.187%
|  |  |  | 65883 |  |  | 122
44.4
[7 empty] | 20.5 |  | ВИ

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение населения муниципального района "Заполярный район" чистой водой" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: п. Каратайка, с. Несь, п. Бугрино, с. Коткино, д. Пылемец, д. Снопа, п. Индига, с. Нижняя Пеша, д. Верхняя Пеша, п. Усть-Кара, с. Ома, д. Щелино, д. Волонга, п. Выучейский, д. Волоковая, с. Шойна, д. Кия, д. Макарово, д. Вижас, д. Белушье, д. Мгла, с. Коткино |  |  | № 0184300000418000002-0064304-01 от 16.02.2018 | ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ" | Адм. ЗР | 2018-12-31 | 3686.78 |  | 1531.103 |  | 1531.103
2 | Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды (БВПУ) в п. Индига |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  | Адм. ЗР | 2018 | 1494.4 |  | 1494.4 |  | 1494.4
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 3025.503 | 0 | 3025.503

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.10.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18
| Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 211073.8 | 0 | 211073.8 | 0 | 112040.1 | 0 | 112040.1 | 0 | 101246.1713 | 0 | 101246.1713 | 0 | 101246.1713 | 0 | 101246.1713 | 0 | 90.37% | 90.37%
1.1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | 104238 | - | 104238 | - | 90365.5 | - | 90365.5 | - | 90365.4644 | - | 90365.4644 | - | 90365.4644 | - | 90365.4644 | - | 100% | 100%
1.2 | Проведение капитального ремонта на участке высоковольтной и низковольтной ЛЭП в п. Красное «Объект А» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 1264.2 | - | 100% | 100%
1.3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.8 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 1412.6543 | - | 99.99% | 99.99%
1.4 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.7 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 1421.6934 | - | 100% | 100%
1.5 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2486.9 | - | 2466.8367 | - | 2466.8367 | - | 2466.8367 | - | 2466.8367 | - | 99.19% | 99.19%
1.6 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 86630.6 | - | 86630.6 | - | 1469.4 | - | 1469.4 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 1469.3828 | - | 100% | 100%
1.7 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1795 | - | 1795 | - | 1795 | - | 1795 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.8 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2520 | - | 2520 | - | 2520 | - | 2520 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.9 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2481 | - | 2481 | - | 2481 | - | 2481 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.10 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2470 | - | 2470 | - | 2470 | - | 2470 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0%
1.11 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1160 | - | 1160 | - | 1160 | - | 1160 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 2.586% | 2.586%
1.12 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3193.6 | - | 3193.6 | - | 3193.6 | - | 3193.6 | - | 2815.9398 | - | 2815.9398 | - | 2815.9398 | - | 2815.9398 | - | 88.17% | 88.17%
| Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 12677.212 | 10000 | 955.612 | 1721.6 | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 11.24% | 11.24%
2.1 | Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду | Администрация Заполярного района |  | 12084.1 | 10000 | 362.5 | 1721.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 593.112 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 66.6514 | 0 | 11.24% | 11.24%
2.2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 144.872 | - | 144.872 | - | 144.872 | - | 144.872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 55.016 | - | 55.016 | - | 55.016 | - | 55.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.3 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.264 | - | 43.264 | - | 43.264 | - | 43.264 | - | 42.2514 | - | 42.2514 | - | 42.2514 | - | 42.2514 | - | 97.66% | 97.66%
2.2.4 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99.008 | - | 99.008 | - | 99.008 | - | 99.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.5 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 72.592 | - | 72.592 | - | 72.592 | - | 72.592 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.096 | - | 44.096 | - | 44.096 | - | 44.096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 44.928 | - | 44.928 | - | 44.928 | - | 44.928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 24.44 | - | 24.44 | - | 24.44 | - | 24.44 | - | 24.4 | - | 24.4 | - | 24.4 | - | 24.4 | - | 99.84% | 99.84%
2.2.9 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 64.896 | - | 64.896 | - | 64.896 | - | 64.896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО по МП |  |  | 223751.012 | 10000 | 212029.412 | 1721.6 | 112633.212 | 0 | 112633.212 |  | 101312.8227 | 0 | 101312.8227 |  | 101312.8227 | 0 | 101312.8227 |  | 89.95% | 89.95%
210307.812
[6 empty] | 1721.6 |  | ВИ

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция объекта "Межпоселковая ЛЭП 10 кВ: с. Нижняя Пеша - д. Волоковая, Ненецкий автономный округ" | 28.06.2016 | 18.07.2016 | № 0184300000416000071-0071785-01 от 01.08.2016 | ООО "Оренбург инвест проект" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2018-12-31 | 147704.94 |  | 110363.9644 |  | 90365.4644
2 | Проведение капитального ремонта на участке высоковольтной и низковольтной ЛЭП в п. Красное «Объект А» | 28.06.2016 | 18.07.2016 | 0184300000418000123-0177398-02 от 03.09.2018 | АО "НАРЬЯН-МАРАГРОПРОМЭНЕРГО" | УЖКХиС Адм. ЗР | 2018-11-22 | 1264.22 |  | 1264.2 |  | 1264.2
3 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 1 в п. Хорей-Вер | 2016-08-22 | 2016-09-29 | 0184300000416000107-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1339.95 |  | 1412.6543 |  | 1412.6543
4 | Разработка проектной документации на строительство автоматизированной водогрейной котельной № 2 в п. Хорей-Вер |  |  | № 0184300000416000108-0291177-01 от 28.09.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2017-04-30 | 1347 |  | 1421.6934 |  | 1421.6934
5 | Разработка проектной документации на реконструкцию наружных сетей тепло- и водоснабжения п. Амдерма |  |  | № 0184300000416000113-0195348-02 от 24.10.2016 | ООО "ВТР Инжиниринг" | Администрация поселения НАО | 2017-03-31 | 2486.83 |  | 2466.8367 |  | 2466.8367
6 | Проведение обследования с корректировкой проектной документации и завершение строительства ДЭС с гаражом в п. Хорей-Вер с реконструкцией существующих несущих конструкций | 2016-08-25 | 2016-09-29 | № 0184300000416000105-0291177-01 от 10.10.2016 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | 2017-04-30 | 1447.94 |  | 1469.3828 |  | 1469.3828
7 | Разработка проектной документации на модернизацию центральной котельной в п. Харута |  |  | № 0184300000417000099 от 18.09.2017 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-05-30 | 1795 |  | 0 |  | 0
8 | Разработка проектной документации на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута |  |  | № 0184300000417000100 от 18.09.2017 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-05-30 | 2520 |  | 0 |  | 0
9 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в п. Красное |  |  | № 0184300000418000075 от 02.07.2018 | ООО «Автоспецтехника НАО» | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-31 | 2213.86 |  | 0 |  | 0
10 | Установка ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Тельвиска |  |  | № 01843000004180000129 от 07.09.2018 | ООО «Балтийская гидрографическая компания» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 84.5 |  | 0 |  | 0
11 | Строительство объекта "Тепловые сети в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа" |  |  |  |  | МКУ ЗР "Северное" |  |  |  | 30 |  | 30
12 | Техническое перевооружение газовой котельной объекта «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 м3 в сутки в п. Искателей» с разработкой проектной документации |  |  | № 0184300000417000132-0291177-02 от 25.01.2018 | ООО «Энергетическая компания «Маяк» | МКУ ЗР "Северное" |  | 3193.6 |  | 2815.9398 |  | 2815.9398
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 121244.6713 | 0 | 101246.1713

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.10.2018 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Раздел 1. Строительство объектов образования |  |  | 8656.4 | 0 | 0 | 8656.4 | 8656.4 | 0 | 8656.4 | 2937.8468 | 0 | 2937.8468 | 2937.8468 | 0 | 2937.8468 | 33.94% | 33.94%
1.1 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2300 |  | - | 2300 | 2300 | - | 2300 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.2 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4200 |  | - | 4200 | 4200 | - | 4200 | 1974.5115 | - | 1974.5115 | 1974.5115 | - | 1974.5115 | 47.01% | 47.01%
1.3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | Администрация Заполярного района | УЖКХиС Администрации Заполярного района, МКУ ЗР "Северное" | 480.8 |  | - | 480.8 | 480.8 | - | 480.8 | 480.7957 | - | 480.7957 | 480.7957 | - | 480.7957 | 100% | 100%
1.4 | Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 916.8 |  | - | 916.8 | 916.8 | - | 916.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
1.5 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 758.8 |  | - | 758.8 | 758.8 | - | 758.8 | 482.5396 | - | 482.5396 | 482.5396 | - | 482.5396 | 63.59% | 63.59%
| Раздел 2. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 130184.5 | 0 | 0 | 130184.5 | 100154.7 | 0 | 100154.7 | 88797.8561 | 0 | 88797.8561 | 88797.8561 | 0 | 88797.8561 | 88.66% | 88.66%
2.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 55234.2 | 0 | 0 | 55234.2 | 44900 | 0 | 44900 | 44899.7984 | 0 | 44899.7984 | 44899.7984 | 0 | 44899.7984 | 100% | 100%
2.1.1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 55234.2 |  | - | 55234.2 | 44900 | - | 44900 | 44899.7984 | - | 44899.7984 | 44899.7984 | - | 44899.7984 | 100% | 100%
2.2 | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании сельскому населению услуг общественных бань |  |  | 57839.1 | 0 | 0 | 57839.1 | 44799.3 | 0 | 44799.3 | 42788.0577 | 0 | 42788.0577 | 42788.0577 | 0 | 42788.0577 | 95.51% | 95.51%
2.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6383.4 |  | - | 6383.4 | 5041.3 | - | 5041.3 | 5040.2579 | - | 5040.2579 | 5040.2579 | - | 5040.2579 | 99.98% | 99.98%
2.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7451.2 |  | - | 7451.2 | 5089.6 | - | 5089.6 | 3742.8895 | - | 3742.8895 | 3742.8895 | - | 3742.8895 | 73.54% | 73.54%
2.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4909.6 |  | - | 4909.6 | 3800 | - | 3800 | 3657.2737 | - | 3657.2737 | 3657.2737 | - | 3657.2737 | 96.24% | 96.24%
2.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 6340.4 |  | - | 6340.4 | 5392.8 | - | 5392.8 | 5392.7729 | - | 5392.7729 | 5392.7729 | - | 5392.7729 | 100% | 100%
2.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5936.4 |  | - | 5936.4 | 4452.3 | - | 4452.3 | 4179.6327 | - | 4179.6327 | 4179.6327 | - | 4179.6327 | 93.88% | 93.88%
2.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10516.6 |  | - | 10516.6 | 7403 | - | 7403 | 7179.2297 | - | 7179.2297 | 7179.2297 | - | 7179.2297 | 96.98% | 96.98%
2.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3687.4 |  | - | 3687.4 | 3687.4 | - | 3687.4 | 3687.4 | - | 3687.4 | 3687.4 | - | 3687.4 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 8720.2 |  | - | 8720.2 | 7032.9 | - | 7032.9 | 7032.9 | - | 7032.9 | 7032.9 | - | 7032.9 | 100% | 100%
2.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3893.9 |  | - | 3893.9 | 2900 | - | 2900 | 2875.7013 | - | 2875.7013 | 2875.7013 | - | 2875.7013 | 99.16% | 99.16%
2.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 17111.2 | 0 | 0 | 17111.2 | 10455.4 | 0 | 10455.4 | 1110 | 0 | 1110 | 1110 | 0 | 1110 | 10.62% | 10.62%
2.3.1 | Строительство общественной бани в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7352.5 |  | - | 7352.5 | 7352.5 | - | 7352.5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
2.3.2 | Приобретение бани в д. Белушье | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1100 |  | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - | 1100 | 100% | 100%
2.3.3 | Текущий ремонт общественной бани в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 844.7 |  | - | 844.7 | 844.7 | - | 844.7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
2.3.4 | Ремонт помещений бани и наружных инженерных сетей к бане в п. Амдерма | Администрация заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1000.5 |  | - | 1000.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3.5 | Текущий ремонт общественной бани в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1148.2 |  |  | 1148.2 | 1148.2 | - | 1148.2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
2.3.6 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО «Муниципальный район «Заполярный район» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 5062.8 |  | - | 5062.8 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 100% | 100%
2.3.6.1 | Ремонт общественной бани в п. Каратайка |  |  | 602.5 |  |  | 602.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 3. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 50267.9 | 0 | 0 | 50267.9 | 36302.4 | 0 | 36302.4 | 30325.4148 | 0 | 30325.4148 | 30325.4148 | 0 | 30325.4148 | 83.54% | 83.54%
3.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 12394.9 | 0 | 0 | 12394.9 | 10530.1 | 0 | 10530.1 | 8063.0902 | 0 | 8063.0902 | 8063.0902 | 0 | 8063.0902 | 76.57% | 76.57%
3.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 81.1 |  | - | 81.1 | 81.1 | - | 81.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1962.5 |  | - | 1962.5 | 1962.5 | - | 1962.5 | 1962.5 | - | 1962.5 | 1962.5 | - | 1962.5 | 100% | 100%
3.1.3 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3732.6 |  | - | 3732.6 | 3732.6 | - | 3732.6 | 2257.2355 | - | 2257.2355 | 2257.2355 | - | 2257.2355 | 60.47% | 60.47%
3.1.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 696.3 |  | - | 696.3 | 696.3 | - | 696.3 | 696.3 | - | 696.3 | 696.3 | - | 696.3 | 100% | 100%
3.1.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281.8 |  | - | 281.8 | 281.8 | - | 281.8 | 281.8 | - | 281.8 | 281.8 | - | 281.8 | 100% | 100%
3.1.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.8 |  | - | 216.8 | 216.8 | - | 216.8 | 199.5724 | - | 199.5724 | 199.5724 | - | 199.5724 | 92.05% | 92.05%
3.1.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 159.6 |  | - | 159.6 | 159.6 | - | 159.6 | 159.5 | - | 159.5 | 159.5 | - | 159.5 | 99.94% | 99.94%
3.1.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 424.8 |  | - | 424.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.6 |  | - | 418.6 | 358.6 | - | 358.6 | 317.814 | - | 317.814 | 317.814 | - | 317.814 | 88.63% | 88.63%
3.1.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 438.9 |  | - | 438.9 | 438.9 | - | 438.9 | 369.2993 | - | 369.2993 | 369.2993 | - | 369.2993 | 84.14% | 84.14%
3.1.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 300 |  | - | 300 | 150 | - | 150 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.1.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 813.8 |  | - | 813.8 | 813.8 | - | 813.8 | 813.8 | - | 813.8 | 813.8 | - | 813.8 | 100% | 100%
3.1.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299 |  | - | 299 | 299 | - | 299 | 299 | - | 299 | 299 | - | 299 | 100% | 100%
3.1.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 314.1 |  | - | 314.1 | 270.1 | - | 270.1 | 174.739 | - | 174.739 | 174.739 | - | 174.739 | 64.69% | 64.69%
3.1.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1214 |  | - | 1214 | 252 | - | 252 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.1.16 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 338.5 |  | - | 338.5 | 338.5 | - | 338.5 | 156.5872 | - | 156.5872 | 156.5872 | - | 156.5872 | 0% | 0%
3.1.17 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 230.9 |  | - | 230.9 | 230.9 | - | 230.9 | 230.9 | - | 230.9 | 230.9 | - | 230.9 | 0% | 0%
3.1.18 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 164.8 |  | - | 164.8 | 47.6 | - | 47.6 | 47.4467 | - | 47.4467 | 47.4467 | - | 47.4467 | 0% | 0%
3.1.19 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 306.8 |  | - | 306.8 | 200 | - | 200 | 96.596 | - | 96.596 | 96.596 | - | 96.596 | 0% | 0%
3.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 35559.5 | 0 | 0 | 35559.5 | 23927.3 | 0 | 23927.3 | 20952.5633 | 0 | 20952.5633 | 20952.5633 | 0 | 20952.5633 | 87.57% | 87.57%
3.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.6 |  | - | 784.6 | 565 | - | 565 | 308.2518 | - | 308.2518 | 308.2518 | - | 308.2518 | 54.56% | 54.56%
3.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3583.6 |  | - | 3583.6 | 2055.6 | - | 2055.6 | 1747.548 | - | 1747.548 | 1747.548 | - | 1747.548 | 85.01% | 85.01%
3.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2181.1 |  | - | 2181.1 | 1270 | - | 1270 | 943.5803 | - | 943.5803 | 943.5803 | - | 943.5803 | 74.3% | 74.3%
3.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5084.1 |  | - | 5084.1 | 3660 | - | 3660 | 2940.8931 | - | 2940.8931 | 2940.8931 | - | 2940.8931 | 80.35% | 80.35%
3.2.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 893.6 |  | - | 893.6 | 355.6 | - | 355.6 | 355.5059 | - | 355.5059 | 355.5059 | - | 355.5059 | 99.97% | 99.97%
3.2.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 779.5 |  | - | 779.5 | 369.7 | - | 369.7 | 347.0302 | - | 347.0302 | 347.0302 | - | 347.0302 | 93.87% | 93.87%
3.2.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2025.5 |  | - | 2025.5 | 1394.8 | - | 1394.8 | 1334.7663 | - | 1334.7663 | 1334.7663 | - | 1334.7663 | 95.7% | 95.7%
3.2.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1219.4 |  | - | 1219.4 | 587.1 | - | 587.1 | 586.9761 | - | 586.9761 | 586.9761 | - | 586.9761 | 99.98% | 99.98%
3.2.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3970.1 |  | - | 3970.1 | 2859 | - | 2859 | 2466.8611 | - | 2466.8611 | 2466.8611 | - | 2466.8611 | 86.28% | 86.28%
3.2.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2886.7 |  | - | 2886.7 | 2128.3 | - | 2128.3 | 2128.2482 | - | 2128.2482 | 2128.2482 | - | 2128.2482 | 100% | 100%
3.2.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 590.9 |  | - | 590.9 | 340.9 | - | 340.9 | 309.5365 | - | 309.5365 | 309.5365 | - | 309.5365 | 90.8% | 90.8%
3.2.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 778 |  | - | 778 | 521 | - | 521 | 423.7853 | - | 423.7853 | 423.7853 | - | 423.7853 | 81.34% | 81.34%
3.2.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4079.7 |  | - | 4079.7 | 3008 | - | 3008 | 3007.8009 | - | 3007.8009 | 3007.8009 | - | 3007.8009 | 99.99% | 99.99%
3.2.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 975.6 |  | - | 975.6 | 703 | - | 703 | 632.9506 | - | 632.9506 | 632.9506 | - | 632.9506 | 90.04% | 90.04%
3.2.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1993.1 |  | - | 1993.1 | 1415.1 | - | 1415.1 | 1248.2511 | - | 1248.2511 | 1248.2511 | - | 1248.2511 | 88.21% | 88.21%
3.2.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1155.9 |  | - | 1155.9 | 950 | - | 950 | 720.9354 | - | 720.9354 | 720.9354 | - | 720.9354 | 75.89% | 75.89%
3.2.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 648.2 |  | - | 648.2 | 354.2 | - | 354.2 | 354.0954 | - | 354.0954 | 354.0954 | - | 354.0954 | 99.97% | 99.97%
3.2.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1929.9 |  | - | 1929.9 | 1390 | - | 1390 | 1095.5472 | - | 1095.5472 | 1095.5472 | - | 1095.5472 | 78.82% | 78.82%
3.3 | Подраздел 3. Ремонт и обследование мостов, пешеходных переходов и путепроводов |  |  | 244 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3.1 | Обследование моста ТММ-60 в п. Красное | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | 244 |  | - | 244 | 244 | - | 244 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.4 | Подраздел 4. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 2069.5 | 0 | 0 | 2069.5 | 1601 | 0 | 1601 | 1309.7613 | 0 | 1309.7613 | 1309.7613 | 0 | 1309.7613 | 0% | 0%
3.4.1 | МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 103.7 |  | - | 103.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 195.7 |  | - | 195.7 | 195.7 | - | 195.7 | 144.25 | - | 144.25 | 144.25 | - | 144.25 | 73.71% | 73.71%
3.4.3 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 187.2 |  | - | 187.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.4 | МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88.8 |  | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.5 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 58.8 |  | - | 58.8 | 58.8 | - | 58.8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
3.4.6 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88.8 |  | - | 88.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 373.7 |  | - | 373.7 | 373.7 | - | 373.7 | 197.578 | - | 197.578 | 197.578 | - | 197.578 | 52.87% | 52.87%
3.4.8 | МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 972.8 |  | - | 972.8 | 972.8 | - | 972.8 | 967.9333 | - | 967.9333 | 967.9333 | - | 967.9333 | 99.5% | 99.5%
| Раздел 4. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 468.3 | 0 | 0 | 468.3 | 468.3 | 0 | 468.3 | 468.3 | 0 | 468.3 | 468.3 | 0 | 468.3 | 0% | 0%
4.1 | Покраска фасада объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь» в с. Несь | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 468.3 |  | - | 468.3 | 468.3 | - | 468.3 | 468.3 | - | 468.3 | 468.3 | - | 468.3 | 100% | 100%
| Раздел 5. Строительство спортивных объектов |  |  | 57451.3 | 0 | 0 | 57451.3 | 51626.4 | 0 | 51626.4 | 19342.5467 | 0 | 19342.5467 | 19342.5467 | 0 | 19342.5467 | 37.47% | 37.47%
5.1 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 57371.2 |  | - | 57371.2 | 51555.2 | - | 51555.2 | 19271.3691 | - | 19271.3691 | 19271.3691 | - | 19271.3691 | 37.38% | 37.38%
5.2 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.1 |  | - | 80.1 | 71.2 | - | 71.2 | 71.1776 | - | 71.1776 | 71.1776 | - | 71.1776 | 99.97% | 99.97%
| Раздел 6. Осуществление работ по гарантийным обязательствам на объектах культуры поселений |  |  | 9712.6 | 0 | 0 | 9712.6 | 1210.2 | 0 | 1210.2 | 196.6352 | 0 | 196.6352 | 196.6352 | 0 | 196.6352 | 16.25% | 16.25%
6.1 | Ремонтные работы на объекте «Культурно-досуговое учреждение в п. Выучейский» | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 206.2 |  | - | 206.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 80.2 |  | - | 80.2 | 80.2 | - | 80.2 | 80.1751 | - | 80.1751 | 80.1751 | - | 80.1751 | 99.97% | 99.97%
6.3 | Капитальный ремонт культурно-досугового учреждения в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 8296.2 |  |  | 8296.2 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - | -
6.4 | Ремонтные работы на объекте «Корпус школы на 110 мест в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1130 |  | - | 1130 | 1130 | - | 1130 | 116.4601 | - | 116.4601 | 116.4601 | - | 116.4601 | 10.31% | 10.31%
| Раздел 7. Приобретение, установка, содержание и благоустройство мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1 | Приобретение и установка 2-х стел участникам ВОВ в д. Белушье и д. Волонга | УЖКХиС Администрации Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры |  |  | 1044.7 | 0 | 0 | 1044.7 | 981.4 | 0 | 981.4 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 24.05% | 24.05%
8.1 | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 29.9 |  | - | 29.9 | 29.9 | - | 29.9 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 66.89% | 66.89%
8.2 | Изготовление технических планов на 12 колодцев, находящихся на территории МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 160.1 |  | - | 160.1 | 160.1 | - | 160.1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
8.3 | Изготовление межевых планов на земельные участки и технических планов на колодцы, находящихся на территории МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 68 |  | - | 68 | 68 | - | 68 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
8.4 | Изготовление технических планов на 4 колодца, находящихся на территории МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 63.3 |  | - | 63.3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
8.5 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 157.4 |  | - | 157.4 | 157.4 | - | 157.4 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 38.12% | 38.12%
8.6 | Внесение изменений в проект межевания территории и постановки на кадастровый учет земельного участка под объектом «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 99 |  | - | 99 | 99 | - | 99 | 99 | - | 99 | 99 | - | 99 | 100% | 100%
8.7 | Изготовление межевого плана на земельный участок под складирование металлолома в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 410 |  | - | 410 | 410 | - | 410 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
8.8 | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО «Омский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 57 |  | - | 57 | 57 | - | 57 | 57 | - | 57 | 57 | - | 57 | 100% | 100%
| Раздел 9. Разработка программ комплексного развития поселений |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
9.1 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE!
| Раздел 10. Иные мероприятия |  |  | 9671.2 | 0 | 0 | 9671.2 | 7617.9 | 0 | 7617.9 | 7426.4536 | 0 | 7426.4536 | 7426.4536 | 0 | 7426.4536 | 0% | 0%
10.1 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 | УЖКХиС Администрации Заполярного района, Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2135.2 |  | - | 2135.2 | 2135.2 | - | 2135.2 | 2124.524 | - | 2124.524 | 2124.524 | - | 2124.524 | 99.5% | 99.5%
10.2 | Снос здания по ул. Центральная д. 10 Б в п. Красное (школьные мастерские) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 568.9 |  | - | 568.9 | 568.9 | - | 568.9 | 568.854 | - | 568.854 | 568.854 | - | 568.854 | 99.99% | 99.99%
10.3 | Оформление актов обследования для снятия с кадастрового учета объектов муниципального жилищного фонда и здания школьных мастерских в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 99 |  | - | 99 | 99 | - | 99 | 22.2651 | - | 22.2651 | 22.2651 | - | 22.2651 | 22.49% | 22.49%
10.4 | Разработка документации по внесению изменений в проект планировки территории в части изменения схемы размещения инженерных сетей и сооружений поселка Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 50 |  | - | 50 | 50 | - | 50 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
10.5 | Капитальный ремонт водозабора по ул. Школьная д. 1 и двух колодцев по ул. Советская д. 26 и ул. Заречная д. 9 в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1200 |  | - | 1200 | 1200 | - | 1200 | 1199.865 | - | 1199.865 | 1199.865 | - | 1199.865 | 99.99% | 99.99%
10.6 | Установка универсальной спортивной площадки вблизи школы на 100 мест в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1538.7 |  | - | 1538.7 | 1538.7 | - | 1538.7 | 1484.8455 | - | 1484.8455 | 1484.8455 | - | 1484.8455 | 96.5% | 96.5%
10.7 | Подготовка земельного участка под устройство детской площадки в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1138.6 |  | - | 1138.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.8 | Подсыпка проездов с целью предотвращения подтопления паводковыми водами территории вокруг жилых домов в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2026.1 |  | - | 2026.1 | 2026.1 | - | 2026.1 | 2026.1 | - | 2026.1 | 2026.1 | - | 2026.1 | 100% | 100%
10.9 | Устройство детской площадки в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 |  | - | 914.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Раздел 11. Обследование и корректировка проектной документации объектов незавершенного строительства |  |  | 2832.4 | 0 | 0 | 2832.4 | 2832.4 | 0 | 2832.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11.1 | Обследование объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1408 |  | - | 1408 | 1408 | - | 1408 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
11.2 | Корректировка проектной документации объекта "Ферма на 50 голов в с. Ома" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1424.4 |  | - | 1424.4 | 1424.4 | - | 1424.4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0%
| Раздел 12. Приобретение и доставка транспортных средств для нужд муниципальных образований |  |  | 475.8 | 0 | 0 | 475.8 | 475.8 | 0 | 475.8 | 404.43 | 0 | 404.43 | 404.43 | 0 | 404.43 | 0% | 0%
12.1 | Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 475.8 |  | - | 475.8 | 475.8 | - | 475.8 | 404.43 | 0 | 404.43 | 404.43 | 0 | 404.43 | 85% | 85%
| Раздел 13. Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 100%
13.1 | Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 10 |  | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 100% | 100%
| ИТОГО по МП |  |  | 270775.1 | #REF! | 0 | 270775.1 | 210335.9 | 0 | 210335.9 | 150145.4832 | 0 | 150145.4832 | 150145.4832 | 0 | 150145.4832 | 71.38% | 71.38%

## Подпрограмма 5 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад на 50 мест в п. Харута» |  |  | № 0184300000417000013 от 03.04.2017 | ООО «СтройКом» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 2300 |  | 0 |  | 0
2 | Обследование и корректировка проектной документации для строительства объекта «Школа-сад в п. Индига» |  |  | № 018430000041700001211:56 от 04.04.2017 | ООО «СтройКом» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 4200 |  | 1974.5115 |  | 1974.5115
3 | Строительство объекта "Школа на 300 мест в п. Красное" | 2012-10-24 | 2012-11-19 | Договора подряда № 039-2017; № 040-2017; № 041-2017; № 042-2017; № 043-2017; № 044-2017; № 045-2017 от 25.09.2017 | ООО "СМП-83" | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 480.8 |  | 480.7957 |  | 480.7957
4 | Обследование незавершенного строительством объекта «Школа-сад на 80 мест в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | № 0184300000418000023 от 30.03.2018 | ООО "ГРАДОСТРОИТЕЛЬ" | МКУ ЗР "Северное" | 30.09.2018 | 916.76 |  | 0 |  | 0
5 | Выполнение дополнительных работ на объекте «Школа на 100 мест в с. Тельвиска Ненецкого автономного округа» с целью передачи в государственную собственность | 2013-07-31 | 2013-08-26 | Договора подряда | ООО "СТРОЙУНИВЕРСАЛ, ИП Дудников С.М. | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 482.5 |  | 482.5396 |  | 482.5396
6 | Строительство общественной бани в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  |  |  |  | 0
7 | Приобретение бани в д. Белушье |  |  | Договор № 1 от 10.04.2018 | ИП Канев В.Н. | Администрация поселения НАО | 2018 | 1100 |  | 1100 |  | 1100
8 | Текущий ремонт общественной бани в п. Красное |  |  | Договоры № 023-2018 от 03.08.2018, №024-2018 от 05.08.2018, №026-2018 от 07.08.2018, №027-2018 от 10.08.2018, № 028-2018 от 15.08.2018, №029-2018 от 17.08.2018,№ 030-2018 от 20.08.2018, № 031-2018 от 24.08.2018 | ООО "СМП-83" | Администрация поселения НАО | 2018 | 844.692 |  | 0 |  | 0
9 | Ремонт помещений бани и наружных инженерных сетей к бане в п. Амдерма |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  |  |  |  | -
10 | Текущий ремонт общественной бани в с. Тельвиска |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  |  |  |  | 0
11 | Обследование моста ТММ-60 в п. Красное |  |  |  |  | Администрация поселения НАО | 2018 |  |  |  |  | 0
12 | Покраска фасада объекта культурного наследия регионального значения «Благовещенская церковь» в с. Несь |  |  | договоры №10 от 03.07.2018, №11 от 03.07.2018, №12 от 06.07.2018, №13 от 06.07.2018, №14 от 06.07.2018 | ИП Игумнова В.С. | Администрация поселения НАО | 2018 | 468.3 |  |  |  | 468.3
13 | Завершение строительства объекта «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» с реконструкцией существующих несущих конструкций |  |  | № 0184300000417000040-0291177-03 от 13.06.2017 | ООО "КТА.ЛЕС" | МКУ ЗР "Северное" | 2018-12-01 | 74153.5 |  | 36053.7691 |  | 19271.3691
14 | Строительный контроль на строящемся объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма НАО» |  |  | № 33у/2017 от 08.12.2017 | ГУП НАО «НКЭС» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 80.1 |  | 71.1776 |  | 71.1776
15 | Ремонтные работы на объекте "Культурно-досуговое учреждение в д. Вижас" |  |  | № 17ПД2018 от 15.06.2018 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | МКУ ЗР "Северное" | 15.07.2018 | 80.2 |  | 80.1751 |  | 80.1751
16 | Ремонтные работы на объекте «Корпус школы на 110 мест в с. Нижняя Пеша Ненецкого автономного округа» |  |  | № 30ПД2018 от 08.05.2018; № 31ПД2018 от 08.05.2018; № 32ПД2018 от 08.05.2018; № 33ПД2018 от 08.05.2018 | МП ЗР «Севержилкомсервис» | МКУ ЗР "Северное" | 15.07.2018 | 360.3 |  | 116.4601 |  | 116.4601
17 | Раздел 8. Проведение кадастровых работ, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами инфраструктуры
17.1. | Изготовление межевого плана на земельный участок под размещение кладбища в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | договор № 3391117 от 29.11.2017 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 20 |  | 20 |  | 20
17.2. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков |  |  | Договор 27у/2018 от 15.05.2018, Договор 28у/2018 от 15.05.2018 , Контракт 0184300000418000035 от 26.04.2018 | ИП Полосков А.А., ИП Демин А.А. | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 40 |  | 60 |  | 60
17.3. | Изготовление межевых планов на земельные участки под места захоронения в МО «Омский сельсовет» НАО» |  |  | договора № 3410118 от 24.01.2018; № 3430218 от 16.02.2018 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 57 |  | 57 |  | 57
18 | Внесение изменений в проект межевания территории и постановки на кадастровый учет земельного участка под объектом «Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м. в сутки в п. Искателей» |  |  | №24у/2018 от 05.07.2018 | ООО «Балтийская Гидрографическая компания» | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 99 |  | 99 |  | 99
19 | Благоустройство дворовой территории по ул. Монтажников, дома 4; 2; 2А; 2Б; 4А; 4Б; 4В; 6В; 6Б; 6А; 6 |  |  | 0184300000518000029_249934 от 02.07.2018 | ООО "НАРЬЯН-МАРСТРОЙИНВЕСТ" | Администрация поселения НАО | 2018 | 2124.5 |  | 2124.524 |  | 2124.524
20 | Снос здания по ул. Центральная д. 10 Б в п. Красное (школьные мастерские) |  |  | 0184300000418000054-0177398-01 от 25.05.2018 | ИП Абдукадиров А | Администрация поселения НАО | 2018 | 568.9 |  | 568.854 |  | 568.854
21 | Оформление актов обследования для снятия с кадастрового учета объектов муниципального жилищного фонда и здания школьных мастерских в п. Красное |  |  | № 8301-011-42 от 20.06.2018 | АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» | Администрация поселения НАО | 2018 | 22.2651 |  | 22.2651 |  | 22.2651
22 | Капитальный ремонт водозабора по ул. Школьная д. 1 и двух колодцев по ул. Советская д. 26 и ул. Заречная д. 9 в с. Несь |  |  | №1,2,3,4.5,6,7,8,9,10,11,12 от 16.08.2018 | ООО "Дока" | Администрация поселения НАО | 2018 | 1199.865 |  | 1199.865 |  | 1199.865
23 | Установка универсальной спортивной площадки вблизи школы на 100 мест в с. Тельвиска |  |  | № 0184300000418000113-0253301-01 от 17.08.2018 | ИП Ахмедов Джамшеджон Бободжонович | Администрация поселения НАО | 2018 | 1484.8 |  | 1484.8455 |  | 1484.8455
24 | Подсыпка проездов с целью предотвращения подтопления паводковыми водами территории вокруг жилых домов в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО |  |  | 0184300000418000093-0253288-02 от 17.07.2018 г. | ИП Колыбин В.А. | Администрация поселения НАО | 2018 | 2026.1 |  | 2026.1 |  | 2026.1
25 | Приобретение и доставка лодочного мотора в МО "Великовисочный сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000418000068-0195374-01 от 29.06.2018 | ООО "Ямар" | Администрация поселения НАО | 31.08.2018 | 404.43 |  | 404.43 |  | 404.43
26 | Культурно-досуговое учреждение в п. Хорей-Вер |  |  | № 006-18/Д от 16.03.2018 | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2018 | 10 |  | 10 |  | 10
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 48436.3123 | 0 | 32122.2123

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2018 год |  |  |  | План на 01.10.2018 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 5740.4 | 0 | 0 | 5740.4 | 2850.2 | 0 | 0 | 2850.2 | 2224.3916 | 0 | 0 | 2224.3916 | 2224.3916 | 0 | 0 | 2224.3916 | 78.04% | 78.04%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 48.7 |  |  | 48.7 | 48.7 |  |  | 48.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
1.2 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2239.5 |  |  | 2239.5 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
1.3 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 169.1 |  |  | 169.1 | 144.3 |  |  | 144.3 | 144.253 |  |  | 144.253 | 144.253 |  |  | 144.253 | 99.97% | 99.97%
1.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 254.9 |  |  | 254.9 | 195.7 |  |  | 195.7 | 195.68 |  |  | 195.68 | 195.68 |  |  | 195.68 | 99.99% | 99.99%
1.5 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 251.2 |  |  | 251.2 | 200 |  |  | 200 | 139.0771 |  |  | 139.0771 | 139.0771 |  |  | 139.0771 | 69.54% | 69.54%
1.6 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 263.3 |  |  | 263.3 | 263.3 |  |  | 263.3 | 234.4055 |  |  | 234.4055 | 234.4055 |  |  | 234.4055 | 89.03% | 89.03%
1.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 488.3 |  |  | 488.3 | 228.1 |  |  | 228.1 | 200 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 87.68% | 87.68%
1.8 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 179.4 |  |  | 179.4 | 179.4 |  |  | 179.4 | 114.7504 |  |  | 114.7504 | 114.7504 |  |  | 114.7504 | 63.96% | 63.96%
1.9 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 188.4 |  |  | 188.4 | 141.3 |  |  | 141.3 | 94.1265 |  |  | 94.1265 | 94.1265 |  |  | 94.1265 | 66.61% | 66.61%
1.10 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 226.8 |  |  | 226.8 | 226.8 |  |  | 226.8 | 218.612 |  |  | 218.612 | 218.612 |  |  | 218.612 | 96.39% | 96.39%
1.11 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.1 |  |  | 203.1 | 203.1 |  |  | 203.1 | 203.1 |  |  | 203.1 | 203.1 |  |  | 203.1 | 100% | 100%
1.12 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 138.5 |  |  | 138.5 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 100% | 100%
1.13 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98.9 |  |  | 98.9 | 91.9 |  |  | 91.9 | 91.8426 |  |  | 91.8426 | 91.8426 |  |  | 91.8426 | 99.94% | 99.94%
1.14 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 184.1 |  |  | 184.1 | 179.3 |  |  | 179.3 | 179.238 |  |  | 179.238 | 179.238 |  |  | 179.238 | 99.97% | 99.97%
1.15 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 258.3 |  |  | 258.3 | 258.3 |  |  | 258.3 | 209 |  |  | 209 | 209 |  |  | 209 | 80.91% | 80.91%
1.16 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 417.8 |  |  | 417.8 | 400 |  |  | 400 | 110.3066 |  |  | 110.3066 | 110.3066 |  |  | 110.3066 | 27.58% | 27.58%
1.17 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 130.1 |  |  | 130.1 | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | -
| Раздел 2. Участие в организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов: |  |  | 1547.4 | 0 | 0 | 1547.4 | 1547.4 | 0 | 0 | 1547.4 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 1.002% | 1.002%
2.1 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1531.9 |  |  | 1531.9 | 1531.9 |  |  | 1531.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 100% | 100%
| Раздел 3. Приобретение коммунальной (специализированной) техники |  |  | 13979.1 | 0 | 0 | 13979.1 | 13979.1 | 0 | 0 | 13979.1 | 13579.944 | 0 | 0 | 13579.944 | 13579.944 | 0 | 0 | 13579.944 | 97.14% | 97.14%
3.1 | Приобретение и поставка специализированной техники до г. Архангельск | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 13979.1 |  |  | 13979.1 | 13979.1 |  |  | 13979.1 | 13579.944 |  |  | 13579.944 | 13579.944 |  |  | 13579.944 | 97.14% | 97.14%
| Раздел 4. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 9381.1 | 0 | 0 | 9381.1 | 9365 | 0 | 0 | 9365 | 9365 | 0 | 0 | 9365 | 99.83% | 99.83%
4.1 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 9381.1 |  |  | 9381.1 | 9381.1 |  |  | 9381.1 | 9365 |  |  | 9365 | 9365 |  |  | 9365 | 99.83% | 99.83%
| Раздел 5. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 22570.1 | 0 | 0 | 22570.1 | 22145.3 | 0 | 0 | 22145.3 | 21294.7691 | 0 | 0 | 21294.7691 | 21294.7691 | 0 | 0 | 21294.7691 | 96.16% | 96.16%
5.1 | МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 21294.9 |  |  | 21294.9 | 21294.9 |  |  | 21294.9 | 21294.7691 |  |  | 21294.7691 | 21294.7691 |  |  | 21294.7691 | 100% | 100%
5.2 | МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1275.2 |  |  | 1275.2 | 850.4 |  |  | 850.4 | - |  |  | - | - |  |  | - | 0% | 0%
| ИТОГО по МП |  |  | 53218.1 | 0 | 0 | 53218.1 | 49903.1 | 0 | 0 | 49903.1 | 46479.6047 | 0 | 0 | 46479.6047 | 46479.6047 | 0 | 0 | 46479.6047 | 93.14% | 93.14%

## Подпрограмма 6 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2018 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс.руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение и поставка специализированной техники до г. Архангельск | 2012-10-24 | 2012-11-19 | № 0184300000418000014-0064304-02 от 20.03.2018 | ООО «Структура Техно» | Администрация Заполярного района | 2018 | 5997.804 |  | 13579.944 |  | 13579.944
|  |  |  | № 0184300000418000072-0064304-02 | ООО «Арамильский завод «СтройДорМаш» |  | 2018 | 7582.14
2 | Приобретение гаража для хранения коммунальной техники в с. Великовисочное | 2012-10-24 | 2012-11-19 | № 01-15-181/18 от 30.05.2018 | СПК "им. В.И. Ленина" | Администрация Заполярного района | 2018 | 9365 |  | 9365 |  | 9365
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 22944.944 | 0 | 22944.944