ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы»

(по состоянию на 01.10.2018)

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 21.12.2017 № 266п.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района.

Основные задачи программы:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и оказание финансовой помощи муниципальным образованиям по ликвидации их последствий;

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном районе;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных конфликтов;

- повышение антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения.

На 01.10.2018 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 10604,4 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 5886,2 тыс. рублей или 55,5 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на организацию обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 400,0 тыс. руб. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 400,0 тыс. рублей. На 01.10.2018 план составляет 200,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 99,1 тыс. рублей, что составляет 49,5% от плана. Причина не освоения 100,9 тыс. рублей: - МО «Тиманский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) - не могут найти преподавателя имеющего соответствующее образование – запланировано на 4 квартал; - МО «Пешский сельсовет» - (40,0 тыс. рублей) – - не могут найти преподавателя имеющего соответствующее образование – запланировано на 4 квартал; -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - (20,0 тыс. рублей) – запланировано на 4 квартал. -МО «Поселок Амдерма» - (10,0 тыс. рублей) –Запланоровано на 4 квартал. -МО «Коткинский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) – запланировано на 4 квартал. -МО «Малоземельский сельсовет» - (10,0 тыс. рублей) – запланировано на 4 квартал. Экономия (900 рублей) : - МО «Юшарский сельсовет» - (900 рублей) - Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР, на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | На выполнение мероприятий на 01.10.2018 предусмотрено финансирование 1699,0 тыс. руб. Из них нераспределенный резерв 145,6 тыс. рублей. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 865,8 тыс. руб. Причина не освоения 833,2 тыс. рублей, в том числе 145,6 тыс. рублей нераспределенного резерва связана с отсутствием на территории нижеуказанных муниципальных образований чрезвычайных ситуаций или мероприятий, проведение которых необходимо для предупреждения возникновения ЧС, и обеспечения жизнедеятельности населения, которые требовали бы соответствующего финансирования, или же расходы произведены по фактическим расходам. Не освоено: - МО «Андегский сельсовет» - 110,0 тыс. рублей; - МО «Пустозерский сельсовет» -28,6 тыс. рублей; - МО «Хоседа-Хардский сельсовет» - 113,0 тыс. рублей; -МО «Великовисочный сельсовет» - 99,6 тыс. рублей; -МО «Канинский сельсовет» - 28,0 тыс. рублей; -МО «Коткинский сельсовет» - 139,6 тыс. рублей; -МО «Пешский сельсовет» - 5,3 тыс. рублей; -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 1,9 тыс. рублей; -МО «Хорей-Верский сельсовет» - 13,0 тыс. рублей; -МО «Юшарский сельсовет» - 7,6 тыс. рублей; -МО «Поселок Амдерма» - 48,0 тыс. рублей. - Нераспределенный резерв – 259,1 тыс. рублей – необходимость в использовании отсутствовала. |
| 3. | Оказание единовременной материальной помощи населению, пострадавшему в результате ЧС | На выполнение мероприятий по плану предусмотрено финансирование 200,0 тыс. руб., Затраты предусмотрены по факту. По итогам отчетного периода года использовано 0,00 рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0 тыс. рублей. Выплаты пострадавшему в результате ЧС населению не осуществлялись. |
| 4. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | На выполнение мероприятий предусмотрено на 01.10.2018 финансирование 2093,3 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. За отчетный период заключен муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом, судами на воздушной подушке, речными катерами по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2018 году. За отчетный период осуществлен один выезд на судне на воздушной подушке в паводковый период, а также вылет воздушного судна на предупреждение ЧС. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 287,2 тыс. рублей. |
| 5. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «Приморско-Куйский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено на 01.10.2018 финансирование 422,5 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен в последней декаде марта. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 422,5 тыс. рублей. |
| 6. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату услуг (каналов) связи, эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования и программного обеспечения МАСЦО ГО ЗР в МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 1022,1 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 847,5 тыс. рублей. Неосвоение 174,6 тыс. рублей связано с выборами главы администрации поселения и поздним подписанием актов выполненных работ за квартал. |
| 7. | «Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС» | Предусмотрено по плану – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 99,6 тыс. рублей. Экономия 0,4 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 8. | Предоставление межбюджетных трансфертов на создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях, в том числе» |  |
| 8.1. | МО «Канинский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 98,9 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 98,3 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей - оплата произведена по фактическим расходам. |
| 8.2. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 1359,7 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 854,2 тыс. рублей. Причина неосвоения 505,5 тысю рублей – часть поставок материальных средств запланирована на 4 квартал при открытии снегоходных маршрутов. |
| 9. | Предоставление межбюджетных трансфертов на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО, в том числе: |  |
| 9.1. | МО «Пустозерский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 52,1 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 35,0 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Причина не освоения 17,1 тыс. рублей – позднее поступление платежных документов. |
| 9.2. | МО «Омский сельсовет» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 60,6 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 43,7 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. Причина не освоения 16,9 тыс. рублей – позднее поступление платежных документов. |
| 9.3. | МО «Поселок Амдерма» | На выполнение мероприятий предусмотрено по плану финансирование 47,4 тыс. руб. За отчетный период муниципальный контракт на оказание услуг заключен. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 47,4 тыс. рублей. В настоящее время осуществляются работы по оказанию соответствующих услуг. |
| 10. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4-х пластиковых емкостей объемом 5 м. куб. в с. Тельвиска" | Предусмотрено по плану – 574,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 573,9 тыс. рублей. Экономия 0,2 тыс. рублей - оплата произведена по фактическим расходам. |
| 11. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тельвисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 15 комплектов пожарных щитов в с. Тельвиска" | Предусмотрено по плану – 245,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 244,2 тыс. рублей. Экономия 0,8 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 12. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Андегский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в д. Андег" | Предусмотрено по плану – 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 113,6 тыс. рублей. Экономия 1,2 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 13. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Великовисочный сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 7 комплектов пожарных щитов в с. Великовисочное" | Предусмотрено по плану – 100,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Осуществляется доставка. Договор заключен. Ожидается до 20.10.2018. |
| 14. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Канинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 14 комплектов пожарных щитов в с. Несь" | Предусмотрено по плану – 199,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 199,0 тыс. рублей. |
| 15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Карский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 19 комплектов пожарных щитов в п. Усть-Кара" | Предусмотрено по плану – 272,7 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 272,7 тыс. рублей. |
| 16. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Коткинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 4 комплектов пожарных щитов в с. Коткино" | Предусмотрено по плану – 57,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 56,8 тыс. рублей. Экономия 0,6 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 17. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Малоземельский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Нельмин-Нос" | Предусмотрено по плану – 86,1 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 79,2 тыс. рублей. Экономия 6,9 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 18. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Омский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в с. Ома" | Предусмотрено по плану – 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 114,8 тыс. рублей. |
| 19. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Пешский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 10 комплектов пожарных щитов в с. Нижняя Пеша" | Предусмотрено по плану – 142,2 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 142,0 тыс. рублей. Экономия 0,2 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 20. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Приморско-Куйский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 5 комплектов пожарных щитов в с. Красное" | Предусмотрено по плану – 100,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Осуществляется доставка. Договор заключен. Ожидается до 20.10.2018. |
| 21. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Пустозерский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 28 комплектов пожарных щитов в с. Оксино" | Предусмотрено по плану – 392,5 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Осуществляется доставка. По состоянию на 09.10.2018 местонахождение – морской порт г. Архангельск. |
| 22. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Тиманский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 13 комплектов пожарных щитов в п. Индига" | Предусмотрено по плану – 184,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Позднее поступление документов. Товар поставлен. |
| 23. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Хорей-Верский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Хорей-Вер" | Предусмотрено по плану – 160,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 113,6 тыс. рублей. Экономия 46,4 тыс. рублей. Оплата произведена по фактическим расходам. |
| 24. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Шоинский сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 8 комплектов пожарных щитов в п. Шойна" | Предусмотрено по плану – 114,8 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 114,8 тыс. рублей. |
| 25. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Хоседа-Хардский сельсовет сельсовет" на мероприятие "Приобретение и доставка 6 комплектов пожарных щитов в п. Харута" | Предусмотрено по плану – 120,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 120,0 тыс. рублей. Запланировано на 4 квартал. |
| 26. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию "Поселок Амдерма" на мероприятие "Приобретение и доставка 24 комплектов пожарных щитов в п. Амдерма" | Предусмотрено по плану – 336,4 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 336,4 тыс. рублей. Администрацией поселения упущены сроки проведения конкурсных процедур. Отказ от финансирования. |
| 27. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка, в том числе: | Предусмотрено по плану на 01.10.2018 – 64,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 24,0 тыс. рублей. Неисполнение 40,0 тыс. рублей. Расходы осуществляются по факту при условии необходимости привлечения ДНД к дежурству. |
| 28. | МО «Приморско-Куйский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 29. | МО «Тельвисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8,0 тыс. рублей. |
| 30. | МО «Омский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8,0 тыс. рублей. |
| 31. | МО «Тиманский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 32. | МО «Юшарский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 33. | МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8,0 тыс. рублей. |
| 34. | МО «Малоземельский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 35. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 8,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неисполнение 8,0 тыс. рублей. Необходимость привлечения ДНД к дежурству отсутствовала. |
| 36. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров, в том числе: |  |
| 36.1. | МО «Пешский сельсовет» | Предусмотрено по плану – 130,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 130,0 тыс. рублей. |
| 36.2. | МО «Великовисочный сельсовет» | Предусмотрено по плану – 75,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 7,4 тыс. не совоено 67.6 тыс.рублей. Позднее поступление документов. Работы произведены. |

Главный специалист сектора ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы и экологии                                             (Головченко В.В)

(Ф.И.О.)