## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Реализация функций муниципального управления" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | План на 01.10.2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления |  |  | 76549.4 | 76549.4 | 51273.7 | 51273.7 | 51249.8 | 51249.8 | 51249.8 | 51249.8 | 99.95% | 99.95%
1.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 62430.4 | 62430.4 | 41915.7 | 41915.7 | 41892 | 41892 | 41892 | 41892 | 99.94% | 99.94%
1.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 14119 | 14119 | 9358 | 9358 | 9357.8 | 9357.8 | 9357.8 | 9357.8 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих и проведение медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 311.6 | 311.6 | 161.5 | 161.5 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 161.4 | 99.94% | 99.94%
2.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 179.1 | 179.1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 100% | 100%
2.2 | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 99.89% | 99.89%
3 | Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 1780.4 | 1780.4 | 1007.5 | 1007.5 | 1007.4 | 1007.41 | 946.7 | 946.7 | 99.99% | 93.97%
3.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 862 | 862 | 776.1 | 776.1 | 776 | 776 | 776 | 776 | 99.99% | 99.99%
3.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 166.6 | 166.6 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100% | 100%
3.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 751.8 | 751.8 | 220 | 220 | 220 | 220 | 159.3 | 159.3 | 100% | 72.41%
4 | Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств |  |  | 15096 | 15096 | 9818.1 | 9818.1 | 9817.8 | 9817.8 | 9817.8 | 9817.8 | 100% | 100%
4.1. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в соответствии с законом НАО от 01.07.2008 № 35-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3012.8 | 3012.8 | 1984.3 | 1984.3 | 1984.3 | 1984.3 | 1984.3 | 1984.3 | 100% | 100%
4.2. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы соответствии с законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 10343.2 | 10343.2 | 6819.8 | 6819.8 | 6819.7 | 6819.7 | 6819.7 | 6819.7 | 100% | 100%
4.3. | Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 820.4 | 820.4 | 646.1 | 646.1 | 646 | 646 | 646 | 646 | 99.98% | 99.98%
4.4. | Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 919.6 | 919.6 | 367.9 | 367.9 | 367.8 | 367.8 | 367.8 | 367.8 | 99.97% | 99.97%
| ИТОГО по МП |  |  | 93737.4 | 93737.4 | 62260.8 | 62260.8 | 62236.4 | 62236.41 | 62175.7 | 62175.7 | 99.96% | 99.86%
[5 empty] | 264879.9 | 176778.7 |  |  | 164443.61 |  |  | 93.02%
164443.6

## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | План на 01.10.2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Управление муниципальной собственностью |  |  | 1451.8 | 1451.8 | 506.6 | 506.6 | 506.4 | 506.4 | 506.4 | 506.4 | 99.96% | 99.96%
1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 331.5 | 331.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 100% | 100%
1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3. | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 48 | 48 | 32 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 99.69% | 99.69%
1.4. | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальных и казенных учреждений, в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий | УМИ Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 972.3 | 972.3 | 436.6 | 436.6 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 436.5 | 99.98% | 99.98%
2 | Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества |  |  | 3970.2 | 3970.2 | 417.3 | 417.3 | 388.6 | 388.6 | 388.6 | 388.6 | 93.12% | 93.12%
2.1. | Ремонт бордюров и ограждений на территории административных зданий | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 107.6 | 99.54% | 99.54%
2.2. | Ремонт центрального холла административного здания по ул. Губкина 3Б | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 309.2 | 309.2 | 309.2 | 309.2 | 281 | 281 | 281 | 281 | 90.88% | 90.88%
2.3. | Ремонт системы отопления на цокольном этаже здания Администрации Заполярного района | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 236.5 | 236.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4. | Приобретение модульного здания в с. Шойна (здание Администрации Мо "Коткинский сельсовет" НАО) | Администрация Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2774.6 | 2774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5. | Ремонт здания гостиницы расположенной по адресу: ул. Озерная д. 4 в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 541.8 | 541.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО по МП |  |  | 5422 | 5422 | 923.9 | 923.9 | 895 | 895 | 895 | 895 | 96.87% | 96.87%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 2 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ремонт бордюров и ограждений на территории административных зданий |  |  | № 0184300000419000095 от 23.07.2019 | ИП Туйчиев Садриддин Сайфидинович | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 107.559 |  | 107.6 |  | 107.6
2 | Ремонт центрального холла административного здания по ул. Губкина 3Б |  |  | № 0184300000419000034 от 10.04.2019 | ИП Кузнецов Константин Александрович | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 281.017 |  | 281 |  | 281
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 388.6 |  | 388.6

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  |  |  | План на 01.10.2019 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 79490.6 |  |  | 79490.6 | 54974.5 |  |  | 54974.5 | 51367.1 |  |  | 51367.1 | 51367.1 |  |  | 51367.1 | 93.44% | 93.44%
2 | Транспортные расходы | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4168.6 |  |  | 4168.6 | 3312.4 |  |  | 3312.4 | 2194.2 |  |  | 2194.2 | 2194.2 |  |  | 2194.2 | 66.24% | 66.24%
| ИТОГО по МП |  |  | 83659.2 | 0 | 0 | 83659.2 | 58286.9 | 0 | 0 | 58286.9 | 53561.3 | 0 | 0 | 53561.3 | 53561.3 | 0 | 0 | 53561.3 | 91.89% | 91.89%

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | План на 01.10.2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1162 | 1162 | 439 | 439 | 438.9 | 438.9 | 438.9 | 438.9 | 99.98% | 99.98%
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1966 | 1966 | 1314 | 1314 | 885.7 | 885.7 | 885.7 | 885.7 | 67.4% | 67.4%
3 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 109 | 109 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 99.82% | 99.82%
| ИТОГО по МП |  |  | 3237 | 3237 | 1808.2 | 1808.2 | 1379.7 | 1379.7 | 1379.7 | 1379.7 | 76.3% | 76.3%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» |  |  | № 01-15-259/18 от 24.12.2018 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | Администрация Заполярного района | 2019 | 596.367 |  | 438.9 |  | 438.9
|  |  |  | № 01-15-256/18 от 24.12.2018 | ФГУП «Почта России» |  | 2019 | 271.8965
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» |  |  | №0184300000418000182-0291177-01 от 11.01.2019 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | МКУ ЗР "Северное" | 2019 | 459.3333 |  | 885.7 |  | 885.7
|  |  |  | №0184300000418000181-0291177-01 от 11.01.2019 г. | ФГУП «Почта России» |  | 2019 | 1066.011
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 1324.6 |  | 1324.6

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 год |  | План на 01.10.2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
[5 empty] | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты | Всего | местные бюджеты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 575.9 | 575.9 | 368.6 | 368.6 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 307.2 | 83.34% | 83.34%
| 2 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 604.1 | 604.1 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 100% | 100%
| 3 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 134.6 | 134.6 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 99.92% | 99.92%
| 4 | Разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности, изготовление и установка въездного знака Заполярного района | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3283 | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | ИТОГО по МП |  |  | 4597.6 | 4597.6 | 698.4 | 698.4 | 636.9 | 636.9 | 636.9 | 636.9 | 91.19% | 91.19%

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" |  | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 октября 2019 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование | ГРБС | Исполнитель | План на 2019 |  | План на 01.10.2019 |  | Кассовое исполнение |  | Фактически освоено |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
[5 empty] | Всего | бюджет МО | Всего | бюджет МО | Всего | бюджет МО | Всего | бюджет МО
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом |  |  | 25314.1 | 25314.1 | 17613.2 | 17613.2 | 13470.3 | 13470.3 | 13470.3 | 13470.3 | 76.48% | 76.48%
в том числе:
| 1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2900.7 | 2900.7 | 2175.6 | 2175.6 | 1925.2 | 1925.2 | 1925.2 | 1925.2 | 88.49% | 88.49%
| 1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 749.7 | 749.7 | 562.2 | 562.2 | 554.2 | 554.2 | 554.2 | 554.2 | 98.58% | 98.58%
| 1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2217.6 | 2217.6 | 1663.2 | 1663.2 | 1516.1 | 1516.1 | 1516.1 | 1516.1 | 91.16% | 91.16%
| 1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1222.6 | 1222.6 | 917.1 | 917.1 | 369.9 | 369.9 | 369.9 | 369.9 | 40.33% | 40.33%
| 1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1283.4 | 1283.4 | 962.7 | 962.7 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 22.4% | 22.4%
| 1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 889.9 | 889.9 | 667.5 | 667.5 | 658.5 | 658.5 | 658.5 | 658.5 | 98.65% | 98.65%
| 1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 819.9 | 819.9 | 615 | 615 | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 244.9 | 39.82% | 39.82%
| 1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1280.6 | 1280.6 | 960.6 | 960.6 | 626.9 | 626.9 | 626.9 | 626.9 | 65.26% | 65.26%
| 1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 720.6 | 720.6 | 678 | 678 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | 466.5 | 68.81% | 68.81%
| 1.10 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3090.1 | 3090.1 | 2317.5 | 2317.5 | 2038.9 | 2038.9 | 2038.9 | 2038.9 | 87.98% | 87.98%
| 1.11 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 283.2 | 283.2 | 212.4 | 212.4 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 138.8 | 65.35% | 65.35%
| 1.12 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1189.2 | 1189.2 | 891.9 | 891.9 | 262 | 262 | 262 | 262 | 29.38% | 29.38%
| 1.13 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1054.3 | 1054.3 | 789.8 | 789.8 | 789.7 | 789.7 | 789.7 | 789.7 | 99.99% | 99.99%
| 1.14 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1597.4 | 1597.4 | 1198.2 | 1198.2 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 89.63% | 89.63%
| 1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1565.9 | 1565.9 | 1174.5 | 1174.5 | 1164.3 | 1164.3 | 1164.3 | 1164.3 | 99.13% | 99.13%
| 1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2242.6 | 2242.6 | 171.9 | 171.9 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 164.3 | 95.58% | 95.58%
| 1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1251.8 | 1251.8 | 939 | 939 | 660.7 | 660.7 | 660.7 | 660.7 | 70.36% | 70.36%
| 1.18 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 954.6 | 954.6 | 716.1 | 716.1 | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 599.8 | 83.76% | 83.76%
| 2 | Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы |  |  | 48612.6 | 48612.6 | 34887.3 | 34887.3 | 31964 | 31964 | 31964 | 31964 | 91.62% | 91.62%
в том числе:
| 2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1544.6 | 1544.6 | 1149.1 | 1149.1 | 1017.3 | 1017.3 | 1017.3 | 1017.3 | 88.53% | 88.53%
| 2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3446 | 3446 | 2540.1 | 2540.1 | 2269.7 | 2269.7 | 2269.7 | 2269.7 | 89.35% | 89.35%
| 2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2805.7 | 2805.7 | 1903.4 | 1903.4 | 1903.3 | 1903.3 | 1903.3 | 1903.3 | 99.99% | 99.99%
| 2.4 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1829 | 1829 | 1360.8 | 1360.8 | 1204.6 | 1204.6 | 1204.6 | 1204.6 | 88.52% | 88.52%
| 2.5 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2805.1 | 2805.1 | 2086.9 | 2086.9 | 1847.5 | 1847.5 | 1847.5 | 1847.5 | 88.53% | 88.53%
| 2.6 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2403 | 2403 | 1787.8 | 1787.8 | 1582.7 | 1582.7 | 1582.7 | 1582.7 | 88.53% | 88.53%
| 2.7 | МО "Омский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3006.8 | 3006.8 | 2237.1 | 2237.1 | 1980.4 | 1980.4 | 1980.4 | 1980.4 | 88.53% | 88.53%
| 2.8 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4229.4 | 4229.4 | 2785.7 | 2785.7 | 2785.6 | 2785.6 | 2785.6 | 2785.6 | 100% | 100%
| 2.9 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2827.8 | 2827.8 | 2106.4 | 2106.4 | 1857.7 | 1857.7 | 1857.7 | 1857.7 | 88.19% | 88.19%
| 2.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3565.1 | 3565.1 | 2652.3 | 2652.3 | 2348.1 | 2348.1 | 2348.1 | 2348.1 | 88.53% | 88.53%
| 2.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2094.4 | 2094.4 | 1543.8 | 1543.8 | 1379.4 | 1379.4 | 1379.4 | 1379.4 | 89.35% | 89.35%
| 2.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3704.1 | 3704.1 | 2452.4 | 2452.4 | 2439.6 | 2439.6 | 2439.6 | 2439.6 | 99.48% | 99.48%
| 2.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2202.7 | 2202.7 | 1561.3 | 1561.3 | 1532.5 | 1532.5 | 1532.5 | 1532.5 | 98.16% | 98.16%
| 2.14 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1600.1 | 1600.1 | 1190.6 | 1190.6 | 1053.9 | 1053.9 | 1053.9 | 1053.9 | 88.52% | 88.52%
| 2.15 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3451.9 | 3451.9 | 2273.7 | 2273.7 | 2273.5 | 2273.5 | 2273.5 | 2273.5 | 99.99% | 99.99%
| 2.16 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 866.4 | 866.4 | 641.7 | 641.7 | 570.6 | 570.6 | 570.6 | 570.6 | 88.92% | 88.92%
| 2.17 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 6230.5 | 6230.5 | 4614.2 | 4614.2 | 3917.6 | 3917.6 | 3917.6 | 3917.6 | 84.9% | 84.9%
| 3 | Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100% | 100%
в том числе:
| 3.1 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0% | 0%
| 3.2 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100% | 100%
|  | Всего по программе |  |  | 74226.7 | 74226.7 | 52800.5 | 52800.5 | 45734.3 | 45734.3 | 45734.3 | 45734.3 | 86.62% | 86.62%