ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2023 годы»

(по состоянию на 01.10.2019)

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2023 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

-  обеспечение безопасности на водных объектах;

-  создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 01.10.2019 было предусмотрено финансовых средств из районного бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 10 587,6 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение составило 8 000,3 тыс. рублей или 75,6 % от плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 427,1 тыс. руб. За отчетный период заключены соглашения с 19 МО Заполярного района на сумму 427,1тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 259,5 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 168,6 тыс. рублей, что составляет 65,0% от плана. Причина не освоения 90,9 тыс. рублей: -МО «Приморско-Куйский сельсовет» - (5,4 тыс. рублей - экономия) – обучение проведено. Расходы произведены по факту; -МО «Малоземельский сельсовет» - (0,1 тыс. рублей) – обучение проведено. Расходы произведены по факту; -МО «Коткинский сельсовет» - (0,4 тыс. рублей - экономия) – обучение проведено. Расходы произведены по факту; - МО "Карский сельсовет" НАО - (10,4 тыс. рублей) – обучение запланировано на более поздние сроки в связи с отсутствием специалиста, имеющего соответствующее образование по данному направлению; - МО "Колгуевский сельсовет" НАО - (10,4 тыс. рублей) – обучение запланировано на более поздние сроки в связи с отсутствием специалиста, имеющего соответствующее образование по данному направлению; - МО "Пешский сельсовет" НАО - (41,7 тыс. рублей) – обучение запланировано на более поздние сроки в связи с отсутствием специалиста, имеющего соответствующее образование по данному направлению; - МО "Тиманский сельсовет" НАО - (20,8 тыс. рублей) – обучение запланировано на более поздние сроки в связи с отсутствием специалиста, имеющего соответствующее образование по данному направлению; -МО «Юшарский сельсовет» - (1,7 тыс. рублей - экономия) – обучение проведено. Расходы произведены по факту. |
| 2. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 3337,0 тыс. руб. На 01.10.2019 план составляет 2962,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2633,8 тыс. руб. Часть оплаты произведена по фактическим расходам. Не освоение 328,2 тыс. рублей (МО «Пустозерский сельсовет) связано с поздним поступлением материальных средств. |
| 3. | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено на финансирование 2542,8 тыс. руб. На 01.10.2019 план составляет 2271,4 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 875,6 тыс. руб. Причина не освоения 1395,8 тыс. рублей (МО "Великовисочный сельсовет" НАО – 83,8 тыс. рублей; МО "Карский сельсовет" НАО – 49,8 тыс. рублей; МО "Канинский сельсовет" НАО – 281,2 тыс. рублей; МО "Коткинский сельсовет" НАО – 62,9 тыс. рублей; МО "Малоземельский сельсовет" НАО – 171,6 тыс. рублей; МО "Пешский сельсовет" НАО – 61,5 тыс.рублей; МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО – 125,5 тыс.рублей; МО "Пустозерский сельсовет" НАО – 80,6 тыс. рублей; МО "Тельвисочный сельсовет" НАО – 126,9 тыс.рублей; МО "Тиманский сельсовет" НАО – 21,3 тыс. рублей; МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО – 136,8 тыс. рублей; МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО – 93,3 тыс. рублей; МО "Колгуевский сельсовет" НАО – 40,0 тыс. рублей; МО "Поселок Амдерма" НАО – 60,6 тыс. рублей.) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС, частичное финансирование осуществлялось на устранение предпосылок возникновения ЧС в отчетный период по фактическим затратам. |
| 4. | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование 3 855,4 тыс. руб. На 01.10.2019 план составляет 390,0 тыс. рублей. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 390,0 тыс. руб. Затраты предусмотрены по факту. За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом по заявкам муниципального заказчика для муниципальных нужд Администрации Заполярного района на территории Ненецкого автономного округа в 2019 году. За отчетный период осуществлен вылет на предупреждение ЧС связанное с ликвидацией взрывчатых веществ в районе н.п. Ходовариха. |
| 5. | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях. | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2019 г. финансирование 4 760,6 тыс. руб. На 01.10.2019 план составляет 3 532,8 тыс. рублей, (в том числе: МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" - 1329,6 тыс. рублей; МО "Приморско-Куйский сельсовет" - 968,4 тыс. рублей; МО "Великовисочный сельсовет" НАО - 1234,8 тыс. рублей). Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2828,0 тыс. руб. Причина не освоения 704,8 тыс. рублей (из них: МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" - 147,7 тыс. рублей; МО "Приморско-Куйский сельсовет" - 220,7 тыс. рублей; МО "Великовисочный сельсовет" НАО - 336,4 тыс. рублей) – позднее поступление документов на оплату от исполнителя контракта. |
| 6. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в 2019 г. финансирование 255,7 тыс. руб. На 01.10.2019 план составляет 128,0 тыс. рублей, (в том числе: МО "Поселок Амдерма" - 49,4 тыс. рублей; МО "Омский сельсовет" - 42,1 тыс. рублей; МО "Пустозерский сельсовет" НАО - 36,5 тыс. рублей). Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 78,6 тыс. руб. Причина не освоения 49,4 тыс. рублей (из них: МО "Поселок Амдерма" – 49,4 тыс. рублей); – позднее поступление документов на оплату от исполнителя контракта. |
| 7. | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 80,0 тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 60,0 тыс. рублей Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 41,8 тыс. рублей. Причина не освоения 18,2 тыс. рублей, из них: МО «Рабочий поселок Искателей» - 1,7 тыс. рублей; МО «Омский сельсовет» - 3,0 тыс. рублей, МО «Малоземельский сельсовет» - 6,0 тыс. рублей; МО «Тиманский сельсовет» - 6,0 тыс. рублей, МО «Юшарский сельсовет» - 1,5 тыс. рублей – оплата дежурсвта произведена по факту в соответствии с табелем рабочего времени. |
| 8. | Приобретение и доставка 109 штук огнетушителей ОП-5 (зарядный) в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет». | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 191,1 тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 191,1 тыс. рублей Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 191,1 тыс. рублей. |
| 9. | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 42,8 тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 21,0 тыс. рублей Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 21,0 тыс. рублей. |
| 10. | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах. | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 1215,7 тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 683,8 тыс. рублей Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 683,8 тыс. рублей. В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на обустройство и содержание места массового отдыха (пляжа). В результате проведения электронных торгов цена контракта составила 683,8 тыс. рублей. Экономия 531,9 тыс. рублей. |
| 11. | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС | Предусмотрено финансирование в 2019 г. – 100,0 тыс. рублей. На 01.10.2019 план составляет 88,0 тыс. рублей Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 88,0 тыс. рублей. |