## Подпрограмма 1
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 1 "Реализация функций муниципального управления" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  | План на 01.10.2023 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления |  |  | 99629.9 | 99629.9 | 67906.8 | 67906.8 | 67905.5 | 67905.5 | 68720 | 68720 | 100% | 101.2%
1.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 81421.5 | 81421.5 | 55780.8 | 55780.8 | 55779.8 | 55779.8 | 55779.8 | 55779.8 | 100% | 100%
1.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 18208.4 | 18208.4 | 12126 | 12126 | 12125.7 | 12125.7 | 12940.2 | 12940.2 | 100% | 106.7%
2 | Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих и проведение медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 425.5 | 425.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 0% | 0%
2.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 183.2 | 183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 75.6 | 75.6 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 100% | 100%
2.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 166.7 | 166.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы |  |  | 2439.1 | 2439.1 | 949.5 | 949.5 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 949.2 | 99.97% | 99.97%
3.1. | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1561.4 | 1561.4 | 892.7 | 892.7 | 892.4 | 892.4 | 892.4 | 892.4 | 99.97% | 99.97%
3.2. | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | УМИ Администрации Заполярного района | 115.9 | 115.9 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 100% | 100%
3.3. | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | Управление финансов Администрации Заполярного района | 761.8 | 761.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств |  |  | 16135.8 | 16135.8 | 10394 | 10394 | 10393.7 | 10393.7 | 10393.7 | 10393.7 | 100% | 100%
4.1. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления в соответствии с законом НАО от 01.07.2008 № 35-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 3170.2 | 3170.2 | 2085.2 | 2085.2 | 2085.1 | 2085.1 | 2085.1 | 2085.1 | 100% | 100%
4.2. | Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в соответствии с законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 11793.1 | 11793.1 | 7757 | 7757 | 7756.9 | 7756.9 | 7756.9 | 7756.9 | 100% | 100%
4.3. | Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1172.5 | 1172.5 | 551.8 | 551.8 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 99.98% | 99.98%
| ИТОГО по МП |  |  | 118630.3 | 118630.3 | 79300.8 | 79300.8 | 79298.9 | 79298.9 | 80113.4 | 80113.4 | 100% | 101%

## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  | План на 01.10.2023 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное" | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 102812.4 | 102812.4 | 68074.1 | 68074.1 | 68070.5 | 68070.5 | 68070.5 | 68070.5 | 99.99% | 99.99%
2 | Транспортные расходы | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4154.3 | 4154.3 | 1188.6 | 1188.6 | 1188.5 | 1188.5 | 1188.5 | 1188.5 | 99.99% | 99.99%
| ИТОГО по МП |  |  | 106966.7 | 106966.7 | 69262.7 | 69262.7 | 69259 | 69259 | 69259 | 69259 | 99.99% | 99.99%

## Подпрограмма 4
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  | План на 01.10.2023 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 600.7 | 600.7 | 370.8 | 370.8 | 370.7 | 370.7 | 370.7 | 370.7 | 99.97% | 99.97%
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» | УЖКХиС Администрации Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2493.8 | 2493.8 | 1634.5 | 1634.5 | 1634.5 | 1634.5 | 1634.5 | 1634.5 | 100% | 100%
3 | Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и радиостанциях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 60 | 60 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 99.33% | 99.33%
| ИТОГО по МП |  |  | 3154.5 | 3154.5 | 2020.2 | 2020.2 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 99.99% | 99.99%

## Подпрограмма 4 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы подпрограммы 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Издание и распространение официального периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района» |  |  | м/к от12.01.2023 № 01-15-2/23 | ГБУ НАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ НАО» | Администрация Заполярного района | 2023 | 516150 |  | 370.7 |  | 370.7
|  |  |  | от 16.12.2022 № 01-15-66/22 | АО "Почта России" |  | 2023 | 84507
2 | Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+» |  |  | № 0184300000422000254 от 23.01.2023 | АО «Почта России» по Ненецкому АО | МКУ ЗР "Северное" | 23.01.2023-31.07.2023 | 597000 |  | 1634.5 |  | 1634.5
|  |  |  | № 0184300000423000089 от 19.06.2023 |  |  | 01.07.2023- 31.12.2023 | 646750
|  |  |  | № 0184300000422000250 от 23.01.2023 | ООО «Типография «Правда Севера» |  | 23.01.2023-31.07.2023 | 600000
|  |  |  | № 0184300000423000086 от 19.06.2023 (доп. соглашение № 1 от 05.07.2023) |  |  | 01.07.2023- 31.12.2023 | 516750
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 2005.2 |  | 2005.2

## Подпрограмма 5
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  | План на 01.10.2023 |  | Кассовое исполнение |  | Фактическое исполнение |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
[5 empty] | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Организация участия органов местного самоуправления в официальных мероприятиях | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1007.2 | 1007.2 | 512.1 | 512.1 | 512 | 512 | 512 | 512 | 99.98% | 99.98%
| 2 | Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 537 | 537 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 99.9% | 99.9%
| 3 | Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района" | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 246.1 | 246.1 | 147.9 | 147.9 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 99.86% | 99.86%
|  | ИТОГО по МП |  |  | 1790.3 | 1790.3 | 761.2 | 761.2 | 760.8 | 760.8 | 760.8 | 760.8 | 99.95% | 99.95%

## Подпрограмма 6
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2019 годы" |  | Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
| № пп | Наименование | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  | План на 01.10.2023 |  | Кассовое исполнение |  | Фактически освоено |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
[5 empty] | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет | Всего | районный бюджет
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 1 | Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и обеспечение твердым топливом |  |  | 50561.5 | 50561.5 | 28533 | 28533 | 26405.2 | 26405.2 | 26405.2 | 26405.2 | 92.54% | 92.54%
в том числе:
| 1.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4158.6 | 4158.6 | 1813.3 | 1813.3 | 1813.2 | 1813.2 | 1813.2 | 1813.2 | 99.99% | 99.99%
| 1.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2138.7 | 2138.7 | 1887.9 | 1887.9 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 33.19% | 33.19%
| 1.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4531.3 | 4531.3 | 2529.6 | 2529.6 | 2529.5 | 2529.5 | 2529.5 | 2529.5 | 100% | 100%
| 1.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1981.7 | 1981.7 | 924.7 | 924.7 | 924.6 | 924.6 | 924.6 | 924.6 | 99.99% | 99.99%
| 1.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2461.2 | 2461.2 | 1075.3 | 1075.3 | 403.1 | 403.1 | 403.1 | 403.1 | 37.49% | 37.49%
| 1.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1497.2 | 1497.2 | 1057.2 | 1057.2 | 1057.2 | 1057.2 | 1057.2 | 1057.2 | 100% | 100%
| 1.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1818.6 | 1818.6 | 358.2 | 358.2 | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 358.1 | 99.97% | 99.97%
| 1.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3499.5 | 3499.5 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | 100% | 100%
| 1.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2081.5 | 2081.5 | 1141.8 | 1141.8 | 1141.5 | 1141.5 | 1141.5 | 1141.5 | 99.97% | 99.97%
| 1.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 285.2 | 285.2 | 242.9 | 242.9 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 226.4 | 93.21% | 93.21%
| 1.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2427.7 | 2427.7 | 455.7 | 455.7 | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 455.5 | 99.96% | 99.96%
| 1.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2946.8 | 2946.8 | 1508.4 | 1508.4 | 1508.3 | 1508.3 | 1508.3 | 1508.3 | 99.99% | 99.99%
| 1.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2937.9 | 2937.9 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 2118.2 | 100% | 100%
| 1.14 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2858.8 | 2858.8 | 2220.1 | 2220.1 | 2044.1 | 2044.1 | 2044.1 | 2044.1 | 92.07% | 92.07%
| 1.15 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2137.1 | 2137.1 | 1168 | 1168 | 1167.8 | 1167.8 | 1167.8 | 1167.8 | 99.98% | 99.98%
| 1.16 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1121.2 | 1121.2 | 670.8 | 670.8 | 670.7 | 670.7 | 670.7 | 670.7 | 99.99% | 99.99%
| 1.17 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2605.4 | 2605.4 | 1655.8 | 1655.8 | 1655.7 | 1655.7 | 1655.7 | 1655.7 | 99.99% | 99.99%
| 1.18 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4843 | 4843 | 2553.2 | 2553.2 | 2553 | 2553 | 2553 | 2553 | 99.99% | 99.99%
| 1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4230.1 | 4230.1 | 3939.9 | 3939.9 | 3939.8 | 3939.8 | 3939.8 | 3939.8 | 100% | 100%
| 2 | Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы |  |  | 49663.44 | 49663.44 | 33322.7 | 33322.7 | 33240.9 | 33240.9 | 33240.9 | 33240.9 | 99.75% | 99.75%
в том числе:
| 2.1 | Сельское поселение "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1597.7 | 1597.7 | 1050.9 | 1050.9 | 1050.8 | 1050.8 | 1050.8 | 1050.8 | 99.99% | 99.99%
| 2.2 | Сельское поселение "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1934.94 | 1934.94 | 1272.7 | 1272.7 | 1272.7 | 1272.7 | 1272.7 | 1272.7 | 100% | 100%
| 2.3 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2892.8 | 2892.8 | 1902.7 | 1902.7 | 1902.7 | 1902.7 | 1902.7 | 1902.7 | 100% | 100%
| 2.4 | Сельское поселение "Карский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1019.3 | 1019.3 | 670.4 | 670.4 | 670.4 | 670.4 | 670.4 | 670.4 | 100% | 100%
| 2.5 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2538.1 | 2538.1 | 1669.4 | 1669.4 | 1669.4 | 1669.4 | 1669.4 | 1669.4 | 100% | 100%
| 2.6 | Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3069.8 | 3069.8 | 2019.1 | 2019.1 | 2019.1 | 2019.1 | 2019.1 | 2019.1 | 100% | 100%
| 2.7 | Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1860.6 | 1860.6 | 1223.8 | 1223.8 | 1223.8 | 1223.8 | 1223.8 | 1223.8 | 100% | 100%
| 2.8 | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3029.1 | 3029.1 | 1992.4 | 1992.4 | 1992.4 | 1992.4 | 1992.4 | 1992.4 | 100% | 100%
| 2.9 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4628.3 | 4628.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.2 | 100% | 100%
| 2.10 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4093.3 | 4093.3 | 3345.3 | 3345.3 | 3298.7 | 3298.7 | 3298.7 | 3298.7 | 98.61% | 98.61%
| 2.11 | Сельское поселение "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 2292 | 2292 | 1507.5 | 1507.5 | 1507.5 | 1507.5 | 1507.5 | 1507.5 | 100% | 100%
| 2.12 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 4053.5 | 4053.5 | 2666.2 | 2666.2 | 2666.1 | 2666.1 | 2666.1 | 2666.1 | 100% | 100%
| 2.13 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1675.8 | 1675.8 | 1102.2 | 1102.2 | 1102.2 | 1102.2 | 1102.2 | 1102.2 | 100% | 100%
| 2.14 | Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1751 | 1751 | 1151.8 | 1151.8 | 1151.8 | 1151.8 | 1151.8 | 1151.8 | 100% | 100%
| 2.15 | Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1910.3 | 1910.3 | 1256.5 | 1256.5 | 1256.4 | 1256.4 | 1256.4 | 1256.4 | 99.99% | 99.99%
| 2.16 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 948.2 | 948.2 | 623.7 | 623.7 | 623.6 | 623.6 | 623.6 | 623.6 | 99.98% | 99.98%
| 2.17 | Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 3053.7 | 3053.7 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | 2012.4 | 100% | 100%
| 2.18 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 7315 | 7315 | 4811.4 | 4811.4 | 4776.7 | 4776.7 | 4776.7 | 4776.7 | 99.28% | 99.28%
| 3 | Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных администраций |  |  | 5555 | 5555 | 5555 | 5555 | 5554.2 | 5554.2 | 5554.2 | 5554.2 | 0% | 0%
в том числе:
| 3.1 | Сельское поселение "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 329.6 | 100% | 100%
| 3.2 | Сельское поселение "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 712.7 | 100% | 100%
| 3.3 | Сельское поселение "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 470.7 | 470.7 | 470.7 | 470.7 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 469.9 | 99.83% | 99.83%
| 3.4 | Сельское поселение "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 388.5 | 100% | 100%
| 3.5 | Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 100% | 100%
| 3.6 | Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 356.6 | 100% | 100%
| 3.7 | Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 392.7 | 100% | 100%
| 3.8 | Сельское поселение "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 559.7 | 100% | 100%
| 3.9 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 1453.3 | 100% | 100%
| 3.10. | Сельское поселение "Омский сельсовет" ЗР НАО | Управление финансов Администрации Заполярного района | Администрация МО поселения НАО | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 445.6 | 100% | 100%
|  | Всего по программе |  |  | 105779.94 | 105779.94 | 67410.7 | 67410.7 | 65200.3 | 65200.3 | 65200.3 | 65200.3 | 96.72% | 96.72%