ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.10.2023)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 15 478,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 15 478,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План на 01.10.2023 составляет 10 608,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 10 608,8 тыс. рублей

Кассовое исполнение составляет 10 352,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 10 352,6 тыс. рублей, что составляет 97,6 % от плана на 01.10.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | На оценку рыночной стоимости имущества муниципальной казны предусмотрено финансирование в размере 74,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 10,0 тыс. рублей: изготовлен отчет об оценке рыночной стоимости плоттера. Данный объект включен в программу приватизации муниципального имущества на 2023 год. Исполнитель услуг ООО «Респект» г. Архангельск (муниципальный контракт № 3 от 16.02.2023 на сумму 10,0 тыс. рублей). |
| 2 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2023 год всего – 58,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 39,2 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-август 2023 года. |
| 3 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»: Договор от 22.02.2023 № 24/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем электроснабжения на сумму 68 157,78 руб. Договор от 22.02.2023 № 25/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем теплоснабжения на сумму 48 142,86 руб. Договор от 22.02.2023 № 26/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем водоснабжения на сумму 32 095,26 руб. Договор от 22.02.2023 № 27/ТО-2023 по техническому обслуживанию внутренних систем канализации на сумму 32 095,26 руб. Оплата по вышеперечисленным договорам произведена в полном объеме. Договор от 07.04.2023 № 34/ХВ-2023 на сумму 62 066,73 руб. Оплачено – 52 536,99 руб. Договор от 07.04.2023 № 50/Т-2023 на сумму 2 259 046,72 руб. Оплачено – 1 940 810,55 руб. Договор от 07.04.2023 № 87/Э-2023 на сумму 916 883,31 руб. Оплачено – 738 047,52 руб. Договор от 17.05.2022 № 158/Э-2022 на сумму 125 728,06 руб. Оплачено – 125 728,06 руб. Договор от 17.05.2022 № 91/Т-2022 на сумму 410 069,72 руб. Оплачено – 410 069,72руб. Договор от 23.11.2022 № 22/ВО-2022 на сумму 70,75 руб. Оплачено – 70,75 руб. Договор от 23.11.2022 № 47/ХВ-2022 на сумму 5 126,96 руб. Оплачено – 5 126,96 руб. Договор от 24.07.2023 № 45/ТО-2023 на сумму 24 071,43 руб. Оплачено – 8 023,81 руб. Договор от 24.07.2023 № 46/ТО-2023 на сумму 16 047,63 руб. Оплачено – 5 349,21 руб. Договор от 24.07.2023 № 43/ТО-2023 на сумму 34 078,89 руб. Оплачено – 11 359,63 руб. Договор от 24.07.2023 № 44/ТО-2023 на сумму 16 047,63 руб. Оплачено – 5 349,21 руб. |
| 4 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | Исполнение на 01.10.2023 составило 66,9%. Не освоены средства СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО, СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО, СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО – договоры заключены с МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы проведены, не выставлены счета на оплату. |
| 5 | Снос аварийного здания детского сада с подготовкой территории в с. Несь, ул. Колхозная, д.13 Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор с ИП Морозов А.Н. от 09.03.2023 № 15 на сумму 473 400 руб. Срок исполнения – 30.06.2023. Договор выполнен и оплачен. |
| 6 | Снос производственного нежилого здания по ул. Набережная д. 16 в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000423000070 от 29.05.2023 с ООО «Экомакс», цена контракта 610 147,67 руб., срок исполнения -30.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Организация демонтажных работ склада концкормов на 600 т в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000053 от 25.04.2023 с ООО «Альфа», цена контракта 922 500,0 руб., срок исполнения 31.12.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Снос аварийного здания склада № 2 по ул. Набережная д. 9 в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО» | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000423000070 от 29.05.2023 с ООО «Экомакс», цена контракта 610 147,67 руб., срок исполнения 30.10.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | МКУ ЗР "Северное" заключен м/к № 0184300000422000198 от 19.09.202 с МП ЗР "Севержилкомсервис" на сумму 683 772 руб. Срок исполнения - 31.12.2023. Работа выполнена и оплачена. |
| 10 | Приобретение расходников, деталей и запасных частей для снегохода BEARCAT Z1 XT Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор поставки № 1-01-04 от 01.04.2023 с ИП Уткин М.Г., цена договора 269 630,0 руб., срок исполнения до 31.12.2023. Материалы поставлены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 11 | Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | Администрацией поселения заключен Договор № 58/2023 от 13.07.2023 с ИП Никитин Н.Н., цена договора 460 000,0 руб., срок исполнения до 20.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Переоборудование помещений бани п. Индига под хозяйственно-технические нужды МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Тиманский сельсовет»» ЗР НАО | Заключен м/к № 0184300000423000045 от 11.04.2023 с ИП Абдукодиров Абдулатиф на сумму 2 288 500,00 руб. Срок исполнения -10.05.2023. Мероприятие выполнено и оплачено. |