## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  |  | План на 01.10.2023 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 9
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2267.9 | 0 | 2267.9 | 0 | 745.7 | 0 | 745.7 | 0 | 745.4 | 0 | 745.4 | 0 | 745.4 | 0 | 745.4 | 0 | 99.96% | 99.96%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 198.7 | 0 | 198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1151.7 | 0 | 1151.7 | 0 | 496.1 | 0 | 496.1 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 99.98% | 99.98%
1.3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 258.6 | 0 | 258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 615.8 | 0 | 615.8 | 0 | 249.6 | 0 | 249.6 | 0 | 249.4 | 0 | 249.4 | 0 | 249.4 | 0 | 249.4 | 0 | 99.92% | 99.92%
1.5 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 60160.8 | 863.4 | 58885.1 | 412.3 | 8330.4 | 0 | 8259.7 | 70.7 | 8329.56 | 0 | 8259.559 | 70.001 | 8329.56 | 0 | 8259.559 | 70.001 | 99.99% | 99.99%
2.1 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1244 | 0 | 1244 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 16504.5 | 0 | 16504.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100% | 100%
2.5 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 595.7 | 0 | 595.7 | 0 | 595.7 | 0 | 595.7 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 99.98% | 99.98%
2.6 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 33162.5 | 0 | 32830.8 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4730 | 0 | 4682.7 | 47.3 | 4659.1 | 0 | 4612.5 | 46.6 | 4658.36 | 0 | 4612.459 | 45.901 | 4658.36 |  | 4612.459 | 45.901 | 99.98% | 99.98% | 0.99999
2.8 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 100% | 100%
2.9 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВНС до котельной "Водозабор" в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 918 | 863.4 | 45.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.10 | Выполнение текстового и графического описания местоположения границ зоны санитарной охраны водозабора в д. Каменка Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО с водоподготовительной установкой | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
|  | Итого: |  | 62428.7 | 863.4 | 61153 | 412.3 | 9076.1 | 0 | 9005.4 | 70.7 | 9074.96 | 0 | 9004.959 | 70.001 | 9074.96 | 0 | 9004.959 | 70.001 | 99.99% | 99.99%
8277.8387
|  |  |  | 61916400 |  |  |  | 8348200 |  |  |  | 797.1213
-727.9
512.3

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | 01-15-20/23 от 17.04.2023 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 198700 |  | 0 |  | 0
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | 01-15-11/23 от 14.03.2023 | ФГБУ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 1151700 |  | 496 |  | 496
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей |  |  | договор № 23/2023 от 14.02.2023 | Нарьян-Марский МУП ПОКиТС | Администрация поселения ЗР НАО | 2023-12-31 | 600000 |  | 249.4 |  | 249.4
4 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО |  |  | № 0184300000420000195 от 28.12.2020 | ООО «Севергеолдобыча-Сервис» | Администрация поселения ЗР НАО | 2021-08-15 | 3110000 |  | 622 |  | 622
5 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО |  |  | Муниципальный контракт № 01-15-7/22 от 25.01.2022 | ООО «Севергеолдобыча-Сервис» | Администрация Заполярного района | 2022-12-30 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 4370323 от 31.04.2023 | ИП А.А. Полосков | Администрация поселения ЗР НАО | До выполнения сторонами свойх обязательств | 60000 | 0 | 60 | 0 | 60
7 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения |  |  | от 14.10.2022 № б/н | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» | Администрация поселения ЗР НАО | 2023-01-31 | 595 642,80 | 178.7 | 595.6 | 178.7 | 595.6
8 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 58/2023 от 17.05.2023 | ИПАнтонов Антон Александрович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 20 октября 2023 года | 32900000 | 0 | 0 |  | 0
9 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО |  |  | Контракт № 43/2023 от 21.03.2023 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30 мая 2023 года | 4659050 | 0 | 4658.36 |  | 4658.36
10 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  | 2023-04-01 | 2393532.97 |  | 2393.6 |  | 2393.6
ВСЕГО: | [8 empty] | 178.7 | 9074.96 | 178.7 | 9074.96
9074.96
0