## МП Теплоснабжение
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  | План на 01.10.2023 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Разработка проектной документации по реконструкции, строительству и модернизации объектов теплоснабжения |  |  | 14958.7 | 0 | 14958.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 0% | 0%
1.1 | Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6870 | 0 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 6500 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.2 | Разработка проектной документации на реконструкцию котельной в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1284.8 | 0 | 1284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.4 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 303.9 | 0 | 303.9 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 102082.7 | 86661 | 15421.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Реконструкция тепловых сетей в п. Харута | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 65917 | 61317 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.2 | Реконструкция тепловых сетей в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 27648 | 25344 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 8517.7 | 0 | 8517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3 | Раздел 3. Подключение объектов к тепловым сетям |  |  | 5674.6 | 0 | 5674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Подключение объектов капитального строительства по ул. Школьная, д. 6А и ул. Заполярная, д. 11 в с. Шойна к тепловым сетям в индивидуальном порядке | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5674.6 | 0 | 5674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 122716 | 86661 | 36055 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 109.7 | 0 | 109.7 | 0% | 0%

## МП Теплоснабжение (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 октября 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту,руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство модульной котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка |  |  | № 0184300000423000002 от 13.02.2023 | "ИМК КОНТУР" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-12-30 | 6870000 |  | 0 |  | 0
2 | Разработка проектной документации на строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино |  |  | МК № 0184300000420000062 от 10.06.2020 | ООО "Инженерная компания "Теплогазстрой" | МКУ ЗР "Северное" | до 31.05.2021 | 6500000 |  | 0 |  | 0
3 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |  |  | 0043-Д-23/Г29-0061980/69-01 от 22.06.2023 (экспертиза ПД ТС Харута) | Департамент внутреннего контроля и надзора НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2023 | 45719 |  | 109.7 |  | 109.7
|  |  |  | 0044-Д-23/Г29-0061981/69-01 от 22.06.2023(экспертиза ПД модернизация центр.кот Харута) | Департамент внутреннего контроля и надзора НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2023 | 42855
|  |  |  | 055-Д-23/Г29-0066042/69-01 от 25.08.2023 (экспертиза ТС Хорей-Вер) | Департамент внутреннего контроля и надзора НАО | МКУ ЗР "Северное" | 2023 | 21084
[9 empty] | 0 | 109.7 | 0 | 109.7

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39