**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.01.2023**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 28 751,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, кассовое исполнение – 28 721,3 тыс. руб. или 99,9 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Краткая информация по выполнению мероприятий** |
|  | | |
| **Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства, в том числе:** | | |
| **1** | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 5 807,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 5 807,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключен контракт № 3-ПК/2022 от 26.04.2022 с ООО «НордИмпэкс» на сумму 5 806 923,07 руб. Срок исполнения: не позднее 01.09.2022. Корм поставлен в размере 1 113т. |
| **2** | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 604,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 1 604,0 тыс. руб. или 100,0%. Заключен контракт № 0184300000422000092 от 17.05.2022 с ИП Бобриков Павел Климентович на сумму 1 604 022,75 руб. Срок исполнения: 30.11.2022. Поставлено 33т комбикорма. |
| **3** | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 2 330,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 2 307,6 тыс. руб. или 99,0%. Заключен контракт № 9 от 05.03.2022 на приобретение комбикорма в размере 20,52т с ООО «ЭРА» на сумму 2 307 541,5 руб. Срок исполнения: 31.12.2022. |
| **Проведение мероприятий по ремонту животноводческих зданий и сооружений** | | |
| **1** | Ремонт здания коровника на 150 голов с. Великовисочное МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 1 195,5 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%.  В целях реализации мероприятия заключены следующие договоры:   1. С ИП Чебыкин Антон Николаевич № 02/12-2022 от 02.12.2022 на выполнение работ по демонтажу старых и монтажу новых желобов для навоза удаления на ферме на сумму 598 426,15 руб. Работы выполнены и оплачены. 2. С ИП Чебыкин Антон Николаевич № 03/12-2022 от 02.12.2022 на выполнение работ по демонтажу старых и монтажу новых полов в стойлах крупнорогатого скота на ферме на сумму 597 073,85 руб. Работы выполнены и оплачены. |
| **Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей** | | |
| **1** | Поставка сепаратора-сливкоотделителя для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 333,7 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключен договор на поставку товара от 11.04.2022 № 76 с АО «СЦ Плава» на сумму 333 700,0 руб. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| **2** | Поставка прицепа тракторного для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 1 161,9 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключен контракт на поставку прицепа тракторного № 0184300000422000103 от 25.05.2022 с ООО «СнабКомплект» на сумму 1 161,9 тыс. руб. |
| **3** | Приобретение косилки ротационной навесной для МКП «Омский животноводческий комплекс» «Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 368,0 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  Заключен контракт на поставку косилки ротационной навесной № 3 от 01.06.20222 с ИП Бобриков Павел Климентович. Товар поставлен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| **4** | Поставка двух тракторов колесных, косилки ротационной, граблей колесно-пальцевых, захвата для рулонов и фронтального погрузчика для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 6 605,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:   1. С ООО «Авторемстрой» № 6ПДТК/2022 от 10.06.2022 на сумму 5 184 000,0 руб. на приобретение двух тракторов колесных. Товар поставлен и оплачен. 2. С ИП Шуклиной Еленой Ивановной № 28-Р от 05.05.2022 на сумму 295 000,0 руб. на приобретение косилки ротационной. 3. С ИП Шуклиной Еленой Ивановной № 19-Р от 05.05.2022 на сумму 450 000,0 руб. на приобретение граблей колесных. 4. С ИП Шуклиной Еленой Ивановной № 20-Р от 05.05.2022 на сумму 176 500,0 руб. на приобретение захвата для рулонов. 5. С ИП Шуклиной Еленой Ивановной № 21-Р от 05.05.2022 на сумму 500 000,0 руб. на приобретение погрузчика «Бык». |
| **Иные мероприятия** | | |
| **1** | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» для МКП «Омский животноводческий комплекс»Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 991,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:   1. С МП ЗР «Севержилкомсервис» № 26/У-2022 от 24.08.2022 на сумму 588 718,62 руб. Приобретен уголь в количестве 18 тонн. 2. С МП ЗР «Севержилкомсервис» № 67/У-2022 от 14.12.2022 на сумму 402 291,06 руб. Приобретен уголь в количестве 12,3 тонны. |
| **Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| **1** | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 4 493,3 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение в сумме 4 487,1 тыс. руб. Заключены договоры:   1. от 05.04.2022 № 2697/1-ОТП с АО «Ненецкая нефтяная компания». Цена договора 479 525,04 руб. Приобретено дизельное топливо Арктическое в количестве 6 т. 2. от 25.07.2022 № 2697/2-ОТП с АО «Ненецкая нефтяная компания». Цена договора 214 667,38 руб. Приобретено дизельное топливо Арктическое в количестве 2,686 т. 3. от 01.07.2022 № 5 с ИП ПрокушевВасилий Александрович на сумму 87 000,0 руб. Доставлено дизельное топливо в количестве 10,44 т. 4. от 30.05.2022 № 5-ПУСП/2022 с ИП Ходунков Алексей Владимирович на сумму 1 391 764,08 руб. Приобретена пленка в количестве 154 штуки. 5. от 13.05.2022 № 22-Р с ИП Шуклина Елена Ивановна на сумму 96 400,0 руб. Приобретен шпагат 2200 Текс в количестве 215 кг. 6. от 08.07.2022 № 1/2022СЗ с Сорокиным Николаем Александровичем на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке. 7. от 08.07.2022 № 2/2022СЗ с Сусловым Леонидом Николаевичем   на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке.   1. от 08.07.2022 № 3/2022СЗ с Безумовым Романом Алексеевичем на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке. 2. от 08.07.2022 № 4/2022СЗ с Белоусовым Николаем Петровичем на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке. 3. от 08.07.2022 № 5/2022СЗ с Чупровым Федором Олеговичем на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке. 4. от 08.07.2022 № 6/2022СЗ с Чупровым Сергеем Ивановичем на сумму 267 990,0 руб. Выполнены работы по сенозаготовке. 5. произведена оплата страховых взносов в размере 435 760,0 руб.   Представлен авансовый отчет Баракова Н.П. от 25.10.2022 на сумму 174 062,0 руб. Приобретено дизельное топливо М-8ДМ 700 литров. |
| **2** | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 1 769,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период составило 100,0% (1 769,5 тыс. руб.) от плана. Заключены договоры:  - от 01.07.2022 № 1 с ИП Бобриков Павел Климентович на выполнение работ по сенозаготовке на сумму 384 000,0 руб.;  - от 01.07.2022 № 1 с ИП Бобриков Павел Климентович на аренду судна на сумму 400 000,0 руб.;  - от 09.06.2022 № 15/ДТ-2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис» на сумму 436 283,42 ру. Приобретено дизельное топливо 3 тонны, масло М10Г2ЦС 0,366 тонны, бензин Регуляр – 92 0,3 тонны.  - от 12.07.2022 № 1 с ИП Бобриков Павел Климентович на приобретение пленке в количестве 40 шт. и шпагата 107,75кг. Цена договора 550 056,25 руб.; |
| **3** | МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование в сумме 2 090,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период составило 100,0% от плана. Заключены договоры:  - от 11.04.2022 № 2 с ООО «ВЕСТА» на приобретение пленки для упаковки травяных кормов 50 мм в количестве 24 шт. Цена договора 588 000,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.);  - от 11.04.2022 № 2 с ООО «ЭРА» на приобретение ГСМ. Цена договора 557 250,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.);  - от 11.04.2022 № 3 с ООО «ЛогистикСтройСервис» на приобретение шпагата полимерного 2500-5-с-К сеновязочного в количестве 224 кг и пленки для упаковки травяных кормов 50 мм в количестве 5 шт. Цена договора 292 740,0 руб. (не более 600,0 тыс. руб.);  - от 11.07.2022 № 19 с Ивановским П.С. на сумму 126 437,0 руб. на выполнение работ по сенозаготовке;  - от 11.07.2022 № 20 с Таратиным Л.А. на сумму 126 437,0 руб. на выполнение работ по сенозаготовке;  - от 11.07.2022 № 21 с Таратиным В.Л. на сумму 126 437,0 руб. на выполнение работ по сенозаготовке;  - от 11.07.2022 № 22 с Шубиным С.В. на сумму 126 437,0 руб. на выполнение работ по сенозаготовке;  - произведена оплата страховых взносов в размере 146 762,0 руб. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства О.П. Гамкив