## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет | Всего | Окружной бюджет | Районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 28479.6 | 0 | 28479.6 | 20424.7 | 0 | 20424.7 | 20424.7 | 0 | 20424.7 | 71.72% | 71.72%
1.1 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 100% | 100%
1.2 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 100% | 100%
1.3 | Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 100% | 100%
1.4 | Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 8250 | 0 | 8250 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2428 | 0 | 2428 | 2428 | 0 | 2428 | 2428 | 0 | 2428 | 100% | 100%
1.6 | Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 63.2 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 63.2 | 100% | 100%
1.7 | Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 74.6 | 0 | 74.6 | 74.6 | 0 | 74.6 | 74.6 | 0 | 74.6 | 100% | 100%
1.8 | Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 30.9 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 30.9 | 100% | 100%
1.9 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения "Карский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8054.9 | 0 | 8054.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 84930.7 | 0 | 84930.7 | 83368.04 | 0 | 83368.04 | 83368.04 | 0 | 83368.04 | 98.16% | 98.16%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 84930.7 | 0 | 84930.7 | 83368.04 | 0 | 83368.04 | 83368.04 | 0 | 83368.04 | 98.16% | 98.16%
2.1.1 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 405.2 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 405.2 | 0 | 405.2 | 100% | 100%
2.1.2 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 408.8 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 408.8 | 408.8 | 0 | 408.8 | 100% | 100%
2.1.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3273.9 | 0 | 3273.9 | 3273.9 | 0 | 3273.9 | 3273.9 | 0 | 3273.9 | 100% | 100%
2.1.4 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1791.9 | 0 | 1791.9 | 1791.8 | 0 | 1791.8 | 1791.8 | 0 | 1791.8 | 99.99% | 99.99%
2.1.5 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 1260.1 | 0 | 1260.1 | 100% | 100%
2.1.6 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.7 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 "А", м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.8 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 1488.4 | 100% | 100%
2.1.9 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2575 | 0 | 2575 | 2575 | 0 | 2575 | 2575 | 0 | 2575 | 100% | 100%
2.1.10 | Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1470.2 | 0 | 1470.2 | 1470.2 | 0 | 1470.2 | 1470.2 | 0 | 1470.2 | 100% | 100%
2.1.11 | Капитальный ремонт жилого дома № 119 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6365.5 | 0 | 6365.5 | 6365.4 | 0 | 6365.4 | 6365.4 | 0 | 6365.4 | 100% | 100%
2.1.12 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5466.4 | 0 | 5466.4 | 5466.3 | 0 | 5466.3 | 5466.3 | 0 | 5466.3 | 100% | 100%
2.1.13 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3186.4 | 0 | 3186.4 | 3186.4 | 0 | 3186.4 | 3186.4 | 0 | 3186.4 | 100% | 100%
2.1.14 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4968.5 | 0 | 4968.5 | 4471.6 | 0 | 4471.6 | 4471.6 | 0 | 4471.6 | 90% | 90%
2.1.15 | Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5578.4 | 0 | 5578.4 | 5578.3 | 0 | 5578.3 | 5578.3 | 0 | 5578.3 | 100% | 100%
2.1.16 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7399.6 | 0 | 7399.6 | 7399.6 | 0 | 7399.6 | 7399.6 | 0 | 7399.6 | 100% | 100%
2.1.17 | Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7620.3 | 0 | 7620.3 | 7620.3 | 0 | 7620.3 | 7620.3 | 0 | 7620.3 | 100% | 100%
2.1.18 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1226.1 | 0 | 1226.1 | 1226.04 | 0 | 1226.04 | 1226.04 | 0 | 1226.04 | 100% | 100%
2.1.19 | Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7567 | 0 | 7567 | 7503.6 | 0 | 7503.6 | 7503.6 | 0 | 7503.6 | 99.16% | 99.16%
2.1.20 | Капитальный ремонт жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6156.9 | 0 | 6156.9 | 6156.9 | 0 | 6156.9 | 6156.9 | 0 | 6156.9 | 100% | 100%
2.1.21 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4946 | 0 | 4946 | 4946 | 0 | 4946 | 4946 | 0 | 4946 | 100% | 100%
2.1.22 | Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 294.1 | 0 | 294.1 | 294.1 | 0 | 294.1 | 294.1 | 0 | 294.1 | 100% | 100%
2.1.23 | Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 100% | 100%
2.1.24 | Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 297.3 | 0 | 297.3 | 297.3 | 0 | 297.3 | 297.3 | 0 | 297.3 | 100% | 100%
2.1.25 | Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 160.7 | 0 | 160.7 | 160.6 | 0 | 160.6 | 160.6 | 0 | 160.6 | 99.94% | 99.94%
2.1.26 | Капитальный ремонт системы отопления дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1050.4 | 0 | 1050.4 | 734.2 | 0 | 734.2 | 734.2 | 0 | 734.2 | 69.9% | 69.9%
2.1.27 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 510.2 | 510.2 | 0 | 510.2 | 100% | 100%
2.1.28 | Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 162.7 | 0 | 162.7 | 162.7 | 0 | 162.7 | 162.7 | 0 | 162.7 | 100% | 100%
2.1.29 | Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2338.2 | 0 | 2338.2 | 2338.2 | 0 | 2338.2 | 2338.2 | 0 | 2338.2 | 100% | 100%
2.1.30 | Капитальный ремонт общедомовых сетей водоотведения жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598.7 | 0 | 598.7 | 594.8 | 0 | 594.8 | 594.8 | 0 | 594.8 | 99.35% | 99.35%
2.1.31 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.32 | Замена элементов системы отопления в квартирах № 2,3,4 жилого дома № 33 кв-л Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 492.3 | 0 | 492.3 | 492.3 | 0 | 492.3 | 492.3 | 0 | 492.3 | 100% | 100%
2.1.33 | Ремонт системы отопления квартиры № 2 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 208.3 | 0 | 208.3 | 127.4 | 0 | 127.4 | 127.4 | 0 | 127.4 | 61.16% | 61.16%
2.1.34 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 122 | 0 | 122 | 121.9 | 0 | 121.9 | 121.9 | 0 | 121.9 | 99.92% | 99.92%
2.1.35 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 113.8 | 0 | 113.8 | 113.7 | 0 | 113.7 | 113.7 | 0 | 113.7 | 99.91% | 99.91%
2.1.36 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 100.7 | 0 | 100.7 | 100.6 | 0 | 100.6 | 100.6 | 0 | 100.6 | 99.9% | 99.9%
2.1.37 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 123.8 | 0 | 123.8 | 123.7 | 0 | 123.7 | 123.7 | 0 | 123.7 | 99.92% | 99.92%
2.1.38 | Ремонт системы отопления дома № 11А/1 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 100% | 100%
2.1.39 | Ремонт системы отопления дома № 11А/2 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 100% | 100%
2.1.40 | Утепление чердачного перекрытия в жилом доме № 6А по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 515 | 0 | 515 | 514.7 | 0 | 514.7 | 514.7 | 0 | 514.7 | 99.94% | 99.94%
2.1.41 | Ремонт жилого дома № 31 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 492.1 | 0 | 492.1 | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 99.98% | 99.98%
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 4541.3 | 0 | 4541.3 | 4541.2 | 0 | 4541.2 | 4541.2 | 0 | 4541.2 | 100% | 100%
3.1 | Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100% | 100%
3.2 | Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4501.3 | 0 | 4501.3 | 4501.2 | 0 | 4501.2 | 4501.2 | 0 | 4501.2 | 100% | 100%
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 3257.6 | 0 | 3257.6 | 3257.5 | 0 | 3257.5 | 3257.5 | 0 | 3257.5 | 100% | 100%
4.1 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 275.7 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 | 275.7 | 100% | 100%
4.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 128.2 | 0 | 128.2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 128.2 | 0 | 128.2 | 100% | 100%
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 1340.6 | 100% | 100%
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1513.1 | 0 | 1513.1 | 1513 | 0 | 1513 | 1513 | 0 | 1513 | 99.99% | 99.99%
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | 100%
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% | 100%
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 1133.7 | 0 | 1133.7 | 316.8 | 0 | 316.8 | 316.8 | 0 | 316.8 | 27.94% | 27.94%
6.1 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.2 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 391.4 | 0 | 391.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6.3 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 131 | 0 | 131 | 96.9 | 0 | 96.9 | 96.9 | 0 | 96.9 | 73.97% | 73.97%
6.4 | Проведение работ в тепловом узле (перенаправление потоков тепловой энергии) многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 54.8 | 0 | 54.8 | 54.8 | 0 | 54.8 | 54.8 | 0 | 54.8 | 100% | 100%
6.5 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 87 А в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 32.4 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 32.4 | 32.4 | 0 | 32.4 | 100% | 100%
6.6 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения жилого дома № 10А по ул. Школьная с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 132.7 | 0 | 132.7 | 132.7 | 0 | 132.7 | 132.7 | 0 | 132.7 | 100% | 100%
| ИТОГО |  |  | 122362.9 | 0 | 122362.9 | 111928.24 | 0 | 111928.24 | 111928.24 | 0 | 111928.24 | 91.47% | 91.47%
55414.3

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа |  |  | МК № 1/2020 от 17.07.2020 | ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 51990680.8 |  | 49391.1 |  | 78
2 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения | 2022-12-31 | 8000000 |  | 8000 |  | 8000
3 | Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000125 от 04.07.2022 | Канева Ольга васильевна | Администрация поселения | 2022-09-30 | 1500000 |  | 1500 |  | 1500
4 | Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 12.04.2022 | ИП Колыбин В.Г. | Администрация поселения | 2022-12-31 | 8250000 |  | 8250 |  | 8250
5 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000159-1 от 31.07.2021 | физ.лицом Коткиной Натальей Федоровной | Администрация поселения | 2022-12-31 | 2428000 |  | 2428 |  | 2428
6 | Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Соглашение об изъятии от 24.10.2022 | Короткова Н.Ф | Администрация поселения | 2022 | 2111000 |  | 63.2 |  | 63.2
7 | Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Соглашение об изъятии от 24.10.2022 | Осташев А.М. | Администрация поселения | 2022 | 2494000 |  | 74.6 |  | 74.6
8 | Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Соглашение об изъятии от 19.04.2022 | СПК "Харп" | Администрация поселения | 2022 | 1029000 |  | 30.9 |  | 30.9
9 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.12.2021 | ИП Абудокодиров А. | Администрация поселения | 30.04.2022 | 405200 |  | 405.2 |  | 405.2
10 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения "Тиманский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.12.2021 | ИП Абудокодиров А. | Администрация поселения | 30.04.2022 | 408800 |  | 408.8 |  | 408.8
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | от 06.04.2022 № 0184300000422000035-1 | ООО «Северо-Западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 15.09.2022 | 3273862.8 |  | 3273.9 |  | 3273.9
12 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | от 06.04.2022 № 0184300000422000036-1 | ООО «Северо-Западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 15.09.2022 | 1791808.8 |  | 1791.8 |  | 1791.8
13 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000083 от 18.05.2022 | ИП Медведев А.В. | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1078362 |  | 1260.1 |  | 1260.1
|  |  |  | № 1-ПД-ТРМ от 28.07.2022 |  |  | 15.08.2022 | 181722
14 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000064 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488396.3 |  | 1488.4 |  | 1488.4
15 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 "А", м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000065 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488396.3 |  | 1488.4 |  | 1488.4
16 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000066 от 04.05.2022 | ООО «ЛИДЕРСТРОЙ» | Администрация поселения | 15.07.2022 | 1488396.3 |  | 1488.4 |  | 1488.4
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000031 от 21.04.2022 | ИП Кузнецов К.А. | Администрация поселения | 30.09.2022 | 2818295.03 |  | 2575 |  | 2575
18 | Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000032 от 01.04.2022 | ИП Кузнецов К.А. | Администрация поселения | 2022-09-30 | 1609055.54 |  | 1470.2 |  | 1470.2
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 119 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000109 от 03.06.2022 | ООО «СЕВЕР НАО СТРОЙ» | Администрация поселения | 2022-09-15 | 6365410.8 |  | 6365.4 |  | 6365.4
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000049 (ФЗ-44) от 16.04.2022 | ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ" | Администрация поселения | 31.08.2022 | 5224294 |  | 5466.3 |  | 5466.3
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000024 от 12.03.2022 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 31.10.2022 | 3186379 |  | 3186.4 |  | 3186.4
22 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № б/н от 06.06.2022 (доп.соглашение №1 от 21.12.2022) | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация поселения | 2022-11-30 | 4471592.04 |  | 4471.6 |  | 4471.6
23 | Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000046 от 11/04/2022; дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022 | ООО «Атланта» | Администрация поселения | 01.12.2022 | 5578320.5 |  | 5578.3 |  | 5578.3
24 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 4-КРД/2022 от 04.05.2022 | ООО "ОРИОН" | Администрация поселения | 30.12.2022 | 7399574.4 |  | 7399.6 |  | 7399.6
25 | Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000091 от 27.05.2022 (доп. соглашение № 1 от 28.10.2022) | ООО «Северо-западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 30.11.2022 | 7620273.4 |  | 7620.3 |  | 7620.3
26 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000067 от 02.05.2022 | ИП Савин А.В. | Администрация поселения | 30.09.2022 | 1226044.97 |  | 1226.04 |  | 1226.04
27 | Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000093 от 27.05.2022 | ООО «МАСТЕРФАЙБР АРХАНГЕЛЬСК» | Администрация поселения | 15.11.2022 | 7285875.6 |  | 7503.6 |  | 7503.6
|  |  |  | б/н от 10.09.2022 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ |  | 30.11.2022 | 128194
|  |  |  | б/н от 10.09.2022 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ |  | 30.11.2022 | 152900
28 | Капитальный ремонт жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000087 от 23.05.2022 | ООО «Северо-западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 30.11.2022 | 5877318.13 |  | 6156.9 |  | 6156.9
|  |  |  | № б/н от 03.11.2022 | ООО «Северо-западная ремонтная компания» |  | 30.11.2022 | 279560
29 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000088 от 23.05.2022 | ООО «Северо-западная ремонтная компания» | Администрация поселения | 30.11.2022 | 4650537.64 |  | 4946 |  | 4946
|  |  |  | № б/н от 03.11.2022 | ООО «Северо-западная ремонтная компания» |  | 30.11.2022 | 295443
30 | Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 01.05.2022 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2022-05-25 | 294100 |  | 294.1 |  | 294.1
31 | Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000126 от 23.06.2022, договор от 08.11.2022 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2022-11-30 | 736887.54 |  | 279 |  | 279
32 | Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | [8 empty] | 297.3 |  | 297.3
33 | Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | [8 empty] | 160.6 |  | 160.6
34 | Капитальный ремонт системы отопления дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300001622000001 от 30.08.2022 | ИП Скопин А.Н. | Администрация поселения | 2022-12-31 | 734244.42 |  | 734.2 |  | 734.2
34 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | договор от 27.06.2022 № 4/2022 | ИП Дрокина В.С. | Администрация поселения | 2022-08-15 | 510200 |  | 510.2 |  | 510.2
35 | Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 04.08.2022 № 08 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения | 2022-08-17 | 162700 |  | 162.7 |  | 162.7
36 | Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000174 от 19.08.2022 | ООО «Регионстрой» | Администрация поселения | 2022-12-30 | 2338152 |  | 2338.2 |  | 2338.2
37 | Капитальный ремонт общедомовых сетей водоотведения жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № 136-РУ/2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022-11-30 | 594831.6 |  | 594.8 |  | 594.8
38 | Замена элементов системы отопления в квартирах № 2,3,4 жилого дома № 33 кв-л Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | № 22/2 от 02.12.2022 | ИП Семяшкин А.А. | Администрация поселения | 2023-01-02 | 492300 |  | 492.3 |  | 492.3
39 | Ремонт системы отопления квартиры № 2 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 19 от 30.11.2022 | ООО «Север-продукт» | Администрация поселения | 2022 | 97125 |  | 127.4 |  | 127.4
|  |  |  | № 13 от 16.12.2022 | Иванов С.В. |  | 2022-12-21 | 30249.8
40 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 280722/5 от 28.07.2022 | ООО «СПК-инжиниринг» | Администрация поселения | 2022 | 121905.74 |  | 121.9 |  | 121.9
41 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 280722/3 от 28.07.2022 | ООО «СПК-инжиниринг» | Администрация поселения | 2022 | 113727.17 |  | 113.7 |  | 113.7
42 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 280722/1 от 28.07.2022 | ООО «СПК-инжиниринг» | Администрация поселения | 2022 | 100619.69 |  | 100.6 |  | 100.6
43 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 280722/2 от 28.07.2022 | ООО «СПК-инжиниринг» | Администрация поселения | 2022 | 123739.28 |  | 123.7 |  | 123.7
44 | Ремонт системы отопления дома № 11А/1 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | 144/РУ-2022 от 11.11.2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022-12-31 | 169959.45 |  | 170 |  | 170
45 | Ремонт системы отопления дома № 11А/2 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения "Колгуевский сельсовет" ЗР НАО |  |  | 145/РУ-2022 от 14.11.2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022-12-31 | 169959.45 |  | 170 |  | 170
46 | Утепление чердачного перекрытия в жилом доме № 6А по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО |  |  | 35/А от 01.12.2022 | ИП Рочев П.Е. | Администрация поселения | 2022-12-20 | 514683.6 |  | 514.7 |  | 514.7
47 | Ремонт жилого дома № 31 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 22 от 23.12.2022 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2022-12-26 | 492000 |  | 492 |  | 492
48 | Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 4250622 от 21.06.2022 | ИП Полосков А.А. | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 40000 |  | 40 |  | 40
49 | Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № 0184300000422000197 от 19.09.2022 | ООО «АРКТИКВТОРМЕТ» | МКУ ЗР "Северное" | 30.10.2022 | 4501245.69 |  | 4501.2 |  | 4501.2
50 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 01.06.2022 № 12 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2022-08-05 | 275700 |  | 275.7 |  | 275.7
51 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 01.05.2022 | ИП Бобриков П.К. | Администрация поселения | 2022-07-31 | 128200 |  | 128.2 |  | 128.2
52 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № б/н от 18.05.2022 | ООО "АРКТИКВТОРМЕТ" | Администрация поселения | 2022-08-31 | 1340.6 |  | 1340.6 |  | 1340.6
53 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | № б/н от 18.05.2022 | ООО "АРКТИКВТОРМЕТ" | Администрация поселения | 2022-08-31 | 1513036.8 |  | 1513 |  | 1513
54 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства |  |  | Договор №0062Д-22/Г29-0022766/69-01 от 17.08.2022 | УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДВКН НАО) | МКУ ЗР "Северное" | 2022 | 20000 |  | 20 |  | 20
55 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | от 31.03.2022 № 1/РУ-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 30.09.2022 | 417929.4 |  | 0 |  | 0
56 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | от 31.03.2022 № 2/РУ-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 30.09.2022 | 417929.4 |  | 0 |  | 0
57 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 01.04.2022 № 68/РУ-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 31.08.2022 | 96951.46 |  | 96.9 |  | 96.9
58 | Проведение работ в тепловом узле (перенаправление потоков тепловой энергии) многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 21.03.2022 № 27/РУ-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2022 | 54775.82 |  | 54.8 |  | 54.8
59 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 87 А в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 01.11.2022 № 151/РУ-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 31.12.2022 | 34332.35 |  | 32.4 |  | 32.4
60 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения жилого дома № 10А по ул. Школьная с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | от 20.08.2022 № 70/ТП-2022 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 31.12.2022 | 132695.78 |  | 132.7 |  | 132.7
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 161241.34 | 0 | 111928.24

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39