ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района «Заполярный район» на 2022-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2021 № 239п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 33 160,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 33 160,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 28 066,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 28 066,8 тыс. рублей, что составляет 84,6 % от плана на 01.01.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Расходы на реализацию государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью на 2022 год запланированы в размере 86,5 тыс. руб., исполнение составило 86,5 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений. Проведена оценка рыночной стоимости 2 объектов, включенных в план приватизации муниципального имущества на 2022 год: объект незавершенного строительства рыбоприемный пункт в с. Несь и автомобиль UAZ PATRIOT. Исполнитель услуг ООО «Респект» г. Архангельск, муниципальный контракт №3 от 24.02.2022 на сумму 13,5 тыс. рублей. Также с данным исполнителем заключен и исполнен муниципальный контракт № 11 от 21.06.2022 на сумму 42,0 тыс. рублей на выполнение работ по изготовлению отчетов об оценке рыночной стоимости величины арендной платы на объекты недвижимости (бани в сельских поселениях Заполярного района). На 7,0 тыс. рублей выполнены работы по изготовлению отчета об оценке рыночной стоимости здания «Гараж котельной» в с. Коткино. С индивидуальны предпринимателем Яковлевым А.Н. заключен и исполнен муниципальный контракт №8 от 21.06.2022 на сумму 12,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследования, подтверждающих прекращение существование объектов капительного строительства: амбулатория в п. Индига и модульная котельная для школы в п. Красное. Выполнены кадастровые работы по изготовлению технического плана на здание гаража вспомогательного использования к котельной в с. Коткино на сумму 12,0 тыс. рублей. Исполнитель работ ООО «Кадастровое Агентство 83» г. Нарьян-Мар. |
| 2 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Расходы на мероприятия по землепользованию и землеустройству запланированы на 2022 год в размере 125,0 тыс. рублей. Исполнение составило 125,0 тыс. рублей или 100% от плановых показателей. Заключены и исполнены муниципальные контракты на общую сумму 125,0 тыс. рублей на формирование земельных участков под строительство многоквартирного жилого дома в п. Амдерма, под здание ДЭС в п. Хорей-Вер, под объектом культурного наследия регионального значения «Дом Таратина», находящегося в муниципальной собственности Заполярного района. Исполнитель услуг индивидуальный предприниматель Яковлев А.Н. |
| 3 | Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта жилищного фонда | Предусмотрено на 2022 год всего – 54,1 тыс. рублей. Кассовый расход за отчетный период составил 54,0 тыс. руб. Уплачены взносы по квартирам № 1,2,3,5,6,7,8,9,10 в доме № 20 по улице Ненецкой и квартиры № 23 в доме 3А по улице Рыбников в г. Нарьян-Маре за период январь-декабрь 2022 года. |
| 4 | Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи в государственную собственность, собственность муниципальных образований поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям | Исполнение на 01.10.2022 – 100%. Заключены договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис»: - на ремонт системы отопления в здании ФОК п. Амдерма от 30.05.2022 № 72/РУ-2022 (сумма договора 34,6 – оплачен полностью); - на оплату за электроэнергию в здании ФОК п.Амдерма от 17.05.2022 № 158/Э-2022 (сумма договора 908 600,00, оплачено 632,3 тыс. руб. за период с февраля по сентябрь 2022 года); - на оплату за теплоэнергию в здании ФОК п.Амдерма от 17.05.2022 № 91/Т-2022 (сумма договора 1 972 494,28 руб., оплачено 1959,5 тыс. руб. за период с февраля по сентябрь 2022 года). |
| 5 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков | МКУ ЗР «Северное» заключен Договор от 13.10.2022 № 60у/2022 с ИП Яковлев Алексей Николаевич на оказание услуг по проведению кадастровых работ (межевание) земельного участка под строительство модульной котельной и тепловых сетей в п.Каратайка сельского поселения "Юшарский сельсовет" Заполярного района Ненецкого АО, сумма договора 50 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плотность и прочность системы отопления потребителя тепловой энергии | Исполнение на 01.01.2023 составило 96,9%. Не в полом объеме освоены средства СП «Андегский сельсовет» ЗР НАО (71,9%), СП «Коткинский сельсове» ЗР НАО (85,3%). Оплата произведена по фактически выполненному объему работ в соответствии с представленными документами. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Разработка ПСД на утилизацию емкостей ГСМ в п. Амдерма | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000420000059 от 02.06.2020 с ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания». Срок исполнения 30.12.2020. Цена контракта 523 900,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Снос (демонтаж) здания основной общеобразовательной школы в д. Волоковая | Сельским поселением заключен Договор № 7 от 25.11.2022 с ИП Борисов Я.Н., сумма договора 590 000,0 руб., срок исполнения 15.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Снос (демонтаж) здания начальной общеобразовательной школы в д. Волоковая | Сельским поселением заключен Договор № 6 от 25.11.2022 с ИП Борисов Я.Н., сумма договора 560 000,0 руб., срок исполнения 15.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Снос (демонтаж) здания столярной мастерской в д. Волоковая | Сельским поселением заключен Договор № 8 от 25.11.2022 с ИП Борисов Я.Н., сумма договора 110 000,0 руб., срок исполнения 15.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 11 | Проведение инженерных работ по восстановлению и оформлению рабочей и исполнительной документации на линию электропередач (ЛЭП-0,4 кВ) в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения ЗР НАО заключен договор № 16/2021 от 19.11.21 с ООО «Северная теплоэнергетическая сервисная компания». Стоимость работ 600,0 тыс. рублей. Срок исполнения 06.04.2022. В 2022 году Подрядчиком выполнены и оплачены 2 этапа работ – геодезические работы и разработка рабочей документации. В связи с нарушением сроков исполнения договора Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее его исполнение. По информации главы поселения завершение по данному договору планируется в 2023 году. |
| 12 | Установка ограждения с устройством ворот для въезда на территорию земельного участка технического склада МП ЗР «Северная транспортная компания» в районе ул. Угольная в п. Искателей | Заключен м/к № 0184300000421000199 от 28.12.2021 с ИП Абдукодиров Абдулатиф. Срок исполнения – 30.06.2022. Сумм контракта – 942 450 руб. Контракт исполнен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 13 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Заключен Договор № 04/2022-ПС от 09.03.2022 с ООО «Асгард» на проведение работ по монтажу системы АИС в помещении, цена договора 280 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 14 | Технологическое присоединение к электрическим сетям и устройство электроснабжения здания технического склада, расположенного по адресу: п. Искателей ул. Угольная | МКУ ЗР «Северное» заключен МК №0184300000422000191 от 12.09.2022 с ООО «ЭнергоПромСервис», цена контракта 1 986 184,71 руб., срок исполнения до 30.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. Экономия по результату проведенных электронных процедур. |
| 15 | Установка системы автоматической пожарной сигнализации в здании Администрации Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией СП заключен договор № 07/2022-ПС от 01.08.2022 с ООО «Асгард». Срок исполнения – 30.08.2022. Сумм контракта – 226 171,0 руб. Контракт исполнен и оплачен. Мероприятие исполнено. |
| 16 | Снос объектов капитального строительства на территории МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО с рекультивацией земельных участков: административное здание (адрес: п. Искателей, ул. Монтажников, 17д) и котельная № 1 с резервной дизельной электростанцией (адрес: п. Искателей, ул. Юбилейная, 86а) | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000522000031 от 25.11.2022 с ООО "ЭКОМАКС". Цена контракта 2 116 000,0 руб., срок исполнения 31.12.2022. Дополнительным соглашением № 1 от 22.12.2022 цена контракта определена в размере 2 299 998,00 руб. Работы Подрядчиком выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Ремонт здания гаража в д. Андег Сельского поселения "Андегский сельсовет" ЗР НАО | Поселением заключен МК № 0184300000422000062 от 29.04.2022 с ИП Абдукодиров Абдулатиф, цена контракта 1 604 973,61 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Ремонт здания аэропорта в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Заключен м/к № 0184300000422000019 от 11.03.2022 с ИП Кузнецов Константин Александрович на сумму 787 565,98 руб., со сроком исполнения - 30.09.2022. Работы выполнены и оплачены. |
| 19 | Ремонтно-строительные работы в спортивном сооружении с универсальном игровым залом в п. Амдерма | Исполнение за отчетный период 4 947,8 тыс. руб., что составляет 99,6% от плана на 01.01.2023. МКУ заключены и оплачены в полном объеме договоры с ИП Дудников В.И. от 02.03.2022 № 03 (на поставку стройматериалов на склад в г. Киров), цена договора 582 036,25 руб. и от 09.03.2022 № 16 (на оказание транспортных услуг по перевозке стройматериалов Киров – Воркута), цена договора 240 136,25 руб.; № 22 от 13.04.2022 (на оказание услуг по доставке стройматериалов Воркута-Амдерма), сумма договора 2 918,0 руб.; № 06 от 13.04.2022 (приобретение стройматериалов), сумма договора 34 263,93 руб.; договоры с ИП Пригара Н.Г. от 11.03.2022 № 24/у2022 (перевозка стройматериалов Воркута – Амдерма), сумма договора 330 250,0 руб., от 11.03.2022 № 25/у2022, сумма договора 330 250,0 руб., от 29.03.2022 № 28/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330 250,0 руб., от 29.03.2022 № 29/у2022 (перевозка Воркута-Амдерма), сумма договора 330 250,0 руб., МК № 0184300000422000003 от 21.02.2022 с ООО «Палар» (оказание услуг по ремонту), цена контракта 2 110 228,0 руб., договоры от 26.04.2022 № 35п/2022 (приобретение утеплителя) и № 73п/2022 от 29.11.2022 (приобретение двери) с ИП Передерий М.И., сумма договоров 134 735,0 руб., договор от 18.05.2022 № 40п/2022 с ИП Пуляев А.В. (приобретение уголков и саморезов), сумма договора 8 280,0 руб., договор от 12.04.2022 № 33п/2022 с ООО «ПАЛАР»(приобретение стройматериалов), сумма договора 23 200,0 руб., договор от 14.06.2022 № 45п/2022 с ИП Каламутдинов Д.А. (приобретение ОСП), сумма договора 70 000,0 руб., договоры от 12.04.2022 № 330-АГ-22, от 51у/2022/732-АГ-22 от 22.08.2022 и от 20.05.2022 № 39у/2022/424-АТ-22 с АО «Нарьян-Марский ОАО» на оказание услуг по перевозке материалов до п. Амдерма - сумма договоров 147 222,0 руб., договоры с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 23.03.2022 № 23/СТ-2022 и 106/РУ-2022 от 13.10.2022 на оказание услуг техникой и спецтехникой, № 65П/2022/34/КП-2022 от 07.11.2022 на приобретение материалов -сумма договоров 181 070,06 руб. Также заключены: договор с ООО "Альфа-строй" от 28.02.2022 №23п/2022 на приобретение пиломатериалов (бруса) (сумма договора 110 000,0 руб., оплачен в сумме 93 280,0 руб.), с АО «Нарьян-Марский ОАО» № 51у/2022/732-АГ-22 от 22.08.2022 на оказание услуг по перевозке материалов до п. Амдерма (сумма договора 12 500,0 руб. – оплата в сумме 11 914,0 руб.). Муниципальный контракт с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 0184300000422000198 от 19.09.2022 (оказание услуг по ремонту) на сумму 683 772,0 рублей – срок выполнения работ 30.11.2022. Оплата по данному договору планируется в 2023 году. |
| 20 | Ремонт снегохода «Arctic Cat Z1» Администрации Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор от 01.06.2022 № б/н с ИП Белугина А.А. на поставку запчастей для снегохода, сумма договора 527 780,50 руб. Заключен договор от 01.07.2021 № 8 с ИП Нечаева А.Б. на ремонт техники (доп. соглашение о продлении сроков действия договора), цена договора 77 810,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 21 | Разработка проектной документации на ремонт причалов в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен МК № 264 от 09.11.2021 с ООО «Архстройэксперт» на разработку проектной документации на ремонт причала № 1 и причала № 2, цена контракта 595 000,00 руб. В 2021 г. поселением оплачен аванс в сумме 178 500,0 руб. Окончательный расчет в сумме 416 500,0 тыс. руб. произведен в 2022 г. Проекты на ремонт причалов Подрядчиком предоставлены, работы оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 22 | Ремонт снегохода Arctic Cat Администрации Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор поставки № 01/120522/11 от 12.05.2022 с ООО «Северспецтех», сумма договора 98 170,0 руб. Работы по ремонту снегохода выполнены силами администрации поселения. Мероприятие исполнено. |
| 23 | Ремонт общественного здания «Дом ремёсел» в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Заключен м/к № 0184300000422000136 от 11.07.2022 с Абдукодиров А. на сумму 631 127,0 руб. Срок исполнения 15.08.2022. Работы выполнены и оплачены. |
| 24 | Замена септика в здании МКУ «Северное» по ул. Губкина, д. 3Б | МКУ ЗР "Северное" заключен МК № 0184300000422000151 от 01.08.2022 с ООО "АВТОМАРКЕТ". Срок исполнения 31.12.2022. Стоимость работ 2 581 360,80 тыс. рублей. Подрядная организация выполнила строительно-монтажные работы, оформила отчетные документы 19.12.2022 г. Акт выполненных работ и сметная документация оформлены некорректно и не в полном объеме. Заказчик, рассмотрев документы, 23.12.2022г. направил подрядчику замечания. Подрядчик замечания не устранил. Заказчик повторно направил замечания 28.12.2022г. со сроком устранения до 12-00 ч. 29.12.2022г. Замечания подрядчиком были проигнорированы. Заказчик воспользовался правом п. 8.2.7 Контракта и отказался от подписания документов о приемке работ. Подрядчик загрузил те же некорректные документы о приемке в ЕИС 30.12.2022г. Работы МКУ ЗР «Северное» в 2022 году по замене септика в здании МКУ «Северное» по ул. Губкина, д. 3Б не приняты и не оплачены. |
| 25 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения ЗР НАО заключен МК № 0184300000422000156 от 01.08.2022 с ИП Соколов Евгений Викторович. Срок исполнения 30.09.2022. Стоимость работ 1 926 500,0 тыс. рублей. Дополнительным соглашением № 1 от 31.10.2022 цена контракта увеличена до 2 119 150,0 руб. Работы Подрядчиком выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 26 | Ремонт помещения № 2 здания пожарного бокса в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения ЗР НАО заключен МК № 3 от 15.08.2022 с ИП Титар Иван Иванович. Срок исполнения 30.09.2022. Стоимость работ 1 050 653 рублей. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 27 | Текущий ремонт системы отопления здания Администрации Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 9 в с. Тельвиска | Поселением заключен договор № 1-СО-Адм от 30.09.2022 с ИП Зырянов П.А., сумма договора 465 000,0 руб., срок исполнения 30.10.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 28 | Капитальный ремонт здания аэропорта в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО (дополнительные работы)» | Поселением заключен Контракт № 1 от 18.11.2022 с ИП Соколов Е.В., цена контракта 458 480,0 руб., срок исполнения 25.11.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 29 | Проведение аудита муниципальных предприятий Заполярного района | Администрацией Заполярного района заключен МК 01-15-46/22 от 14.06.2022 с ООО "АФ ГНК". Срок исполнения 01.09.2022. Стоимость работ 193 300,0 рублей. Работы выполнены т оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 30 | Строительно-техническая экспертиза на объекте «Спортивное сооружение с универсальным игровым залом в п. Амдерма» | МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 50у/2022 от 29.07.2022 с ООО ЭКЦ «Графо-Логос», цена договора 190 000,0 руб., срок исполнения 21.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 31 | Пуско-наладка оборудования системы обогрева здания аэропорта п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен договор подряда № 165/РУ-2022 от 22.12.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», сумма договора 377 914,91 руб., срок исполнения 23.12.2022. Остаток 29,8 т.р. –фактические расходы сложились в сумме меньшей, чем было запланировано. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |