## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 7
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2252.4 | 0 | 2252.4 | 0 | 1765.58 | 0 | 1765.58 | 0 | 1765.58 | 0 | 1765.58 | 0 | 78.39% | 78.39%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1476.2 | 0 | 1476.2 | 0 | 1093.24 | 0 | 1093.24 | 0 | 1093.24 | 0 | 1093.24 | 0 | 74.06% | 74.06%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 310.3 | 0 | 310.3 | 0 | 229.89 | 0 | 229.89 | 0 | 229.89 | 0 | 229.89 | 0 | 74.09% | 74.09%
1.3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 418.4 | 0 | 418.4 | 0 | 395.4 | 0 | 395.4 | 0 | 395.4 | 0 | 395.4 | 0 | 94.5% | 94.5%
1.4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 47.05 | 0 | 47.05 | 0 | 47.05 | 0 | 47.05 | 0 | 99.05% | 99.05%
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 40077.2 | 0 | 31698.3 | 8378.9 | 38833 | 0 | 30454.1 | 8378.9 | 38833 | 0 | 30454.1 | 8378.9 | 96.07% | 96.07%
2.1 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30221.5 | 0 | 24177.2 | 6044.3 | 30221.5 | 0 | 24177.2 | 6044.3 | 30221.5 | 0 | 24177.2 | 6044.3 | 100% | 100%
2.2 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1244 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3833.8 | 0 | 3833.8 | 0 | 3833.74 | 0 | 3833.74 | 0 | 3833.74 | 0 | 3833.74 | 0 | 100% | 100%
2.4 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 100% | 100%
2.5 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 100% | 100%
2.6 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100% | 100%
2.7 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100% | 100%
2.8 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 599.9 | 0 | 599.9 | 0 | 599.83 | 0 | 599.83 | 0 | 599.83 | 0 | 599.83 | 0 | 99.99% | 99.99%
2.9 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3545.8 | 0 | 1211.2 | 2334.6 | 3545.8 | 0 | 1211.2 | 2334.6 | 3545.8 | 0 | 1211.2 | 2334.6 | 100% | 100%
2.10 | Изготовление технических планов на колодцы в д. Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Волоковая, д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 94.2 | 0 | 94.2 | 0 | 94.13 | 0 | 94.13 | 0 | 94.13 | 0 | 94.13 | 0 | 99.93% | 99.93%
|  | Итого: |  | 42329.6 | 0 | 33950.7 | 8378.9 | 40598.58 | 0 | 32219.68 | 8378.9 | 40598.58 | 0 | 32219.68 | 8378.9 | 94.9% | 94.9%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | № 01-15-8/22 от 21.01.2022 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация Заполярного района | 2023-01-31 | 1476200 |  | 1093.24 |  | 1093.24
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Тошвиска, д. Щелино, д. Пылемец, п. Варнек, д. Вижас, Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Белушье, д. Волоковая, д. Кия, д. Мгла | № 01-15-56/22 от 13.10.2022 | ООО «ГИЦ ПВ» | Администрация Заполярного района | 2022-12-31 | 310300 |  | 229.89 |  | 229.89
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | № 383-ЛИ от 25.01.2022 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ненецком автономном округе» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 418400 |  | 395.4 |  | 395.4
4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | № 240/22 от 18.11.2022 | ООО «ГИЦ ПВ» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 47500 |  | 47.05 |  | 47.05
5 | Поставка, монтаж и пусконаладочные работы водоподготовительной установки в п. Варнек Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | № 143/2021 от 15.10.2021 | ООО «ДДП ГРУПП» | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 2022-12-31 | 30221538 |  | 30221.5 |  | 30221.5
6 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | № 0184300000420000195 (ФЗ-44) от 28.12.2020 | ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" | Администрация поселения НАО | 2021-06-25 | 3110000 |  | 0 |  | 0
7 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 | ЗАО «СПИНОКС» | МКУ ЗР "Северное" | 2015-09-15 | 406765354 |  | 3833.74 |  | 3833.74
8 | Поиск и оценка подземных вод в с. Несь Ненецкого АО | № 01-15-7/22 от 25.01.2022 | ООО "СЕВЕРГЕОЛДОБЫЧА-СЕРВИС" | Администрация Заполярного района | 2023-01-31 | 800000 |  | 350 |  | 350
9 | Оценка гидрогеологических условий района д. Пылемец Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | № 13 от 24.03.2022 | ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СЗФО» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 88000 |  | 88 |  | 88
10 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения д. Пылемец и д. Щелино Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | № 4290822 от 25.08.2022 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 80000 |  | 80 |  | 80
11 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | от 18.06.2022 № 4270622 | ИП Полосков А.А. | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 20000 |  | 20 |  | 20
12 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в летне-осенний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | № 13 от 01.06.2022 | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 599833.2 |  | 599.83 | 599.83 | 599.83
13 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Коткино |  |  | МП ЗР «Севержилкомсервис» | 2022-12-31 | 3595969.15 |  | 3545.8 |  | 3545.8
14 | Изготовление технических планов на колодцы в д. Верхняя Пеша, д. Волонга, д. Волоковая, д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | № 22-2910-Д/0191 от 23.12.2022 | ППК «Роскадастр» | Администрация поселения НАО | 2022-12-31 | 94132.8 |  | 94.13 |  | 94.13
ВСЕГО: | [6 empty] | 0 | 40598.58 | 599.83 | 40598.58