**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **за 2022 год**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основная цель программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для обучения населения способам и действиям в экстремальных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах;

- приобретение резерва материально-технических средств, создание условий для хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, которые могут привести к гибели или травмированию населения, нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- создание условий для функционирования системы профилактики правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 35 601,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 31 345,2 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 88,0 % от плана на 2022 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Кассовое и фактическое освоение составило 441,8 тыс. рублей. Планом на отчетный период предусмотрено 465,4 тыс. рублей. Исполнение – 94,9%.  Не освоение 23,6 тыс. рублей (в том числе СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 23,5 тыс. рублей, СП «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей) связано с образованием экономии при заключении договоров на обучение. |
| 2 | Организация мест массового отдыха (пляжи) населения на водных объектах | МК № 01-15-22/22 от 21.03.2022 с ИП Слезкина Е.О. Срок исполнения 18.08.2022. Стоимость работ 926 825,0 рублей. Исполнение – 100%. |
| 3 | Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 2 272,7 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 2272,6 тыс. рублей. Исполнение – 99,9%. Заключен муниципальный контракт № 0184300000422000078 от 11.05.2022 с ООО "АВТОМАРКЕТ" на сумму 2 272 600,00 рублей. Срок выполнения работ 30.09.2022. |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | Кассовое и фактическое освоение составило 2452,2 тыс. рублей. Планом на отчетный период предусмотрено 2454,5 тыс. рублей. Не освоение 2,3 тыс. рублей связано с образованием экономии при заключении договоров поставки материальных средств. |
| 5 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 7 607,5 тыс. руб. На 31.12.2022 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 7 279,2 тыс. руб. Не освоение 328,4 тыс. рублей:  Не освоение 8,2 тыс. рублей (Сельское поселение "Карский сельсовет " ЗР НАО (0,1 тыс. рублей), Сельское поселение "Коткинский сельсовет" ЗР НАО (0,7 тыс. рублей), Сельское поселение "Малоземельский сельсовет" ЗР НАО (0,6 тыс. рублей), Сельское поселение "Тиманский сельсовет" ЗР НАО (2,6 тыс. рублей), Сельское поселение "Шоинский сельсовет" ЗР НАО (2,3 тыс. рублей), Сельское поселение "Поселок Амдерма" ЗР НАО (1,9 тыс. рублей) связано с образованием экономии при заключении договоров поставки материальных средств и проведении работ для предупреждения возможных ЧС.  Не освоение 320,2 тыс. рублей (Сельское поселение "Хорей-Верский сельсовет" ЗР НАО (113,8 тыс. рублей), Сельское поселение "Хоседа-Хардский сельсовет" ЗР НАО (87,7 тыс. рублей, Сельское поселение "Юшарский сельсовет" ЗР НАО (118,7 тыс. рублей) связано с отсутствием необходимости использования средств в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности. |
| 6 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 4 311,9 тыс. руб. На 31.12.2022 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 558,0 тыс. руб. Не освоение - 3753,9 тыс. рублей связано с тем, что расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности в целях реагирования на предупреждение и ликвидацию ЧС.. |
| 7 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в МО «Омский сельсовет» ЗР НАО | Заключен МК 01-15-29/21 от 17.05.2021 с ООО "М-Айти НАО". Срок выполнения работ 14.04.2022. Стоимость работ 5 879 650,0 руб.  Кассовое и фактическое освоение составило 5879,65 тыс. рублей. Исполнение – 100%. |
| 8 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2022 года финансирование в сумме 11 154,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период –  11 078,6 тыс. руб. или 99,3% от плана на 2022 год. Не освоение 75.4 тыс. рублей связано с образованием экономии при заключении договоров и проведения конкурсных процедур (в том числе – СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 34,5 тыс. рублей, СП «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО – 18,6 тыс. рублей, СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО – 22,3 тыс. рублей). |
| 9 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2022 году финансирование в сумме 436,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 408,3 тыс. руб. или 93,5% от плана на 2022 год. Не освоение 28,4 тыс. рублей связано с образованием экономии при заключении договоров и проведения конкурсных процедур (в том числе – СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 28,4 тыс. рублей). |
| 10 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2022 г. – 90,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 48,0 тыс. рублей или 53,3% от плана. Причина не освоения 42,0 тыс. рублей, из них: СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 2,0 тыс. рублей, СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей, Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО - 10,0 тыс. рублей, МО «Рабочий поселок Искателей» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей, СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство. |