ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 70 127,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составляет 68 184,1 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от плана на 2022 год.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание авиаплощадок в поселениях | Кассовое исполнение составило 91,6% от плана на 2022 год. (2 744,2 т.р. при плане 2 997,4 т.р.). Не в полном объеме освоены денежные средства: СП «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО (45,9%); СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (83,3%); СП «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО (62%). - не проводились работы по укатке полосы в период благоприятных погодных условий. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 2 | Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях | Кассовое исполнение составило 83,1% от плана на 2022 г. Не в полном объеме освоены средства: СП «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (69,6% -экономия в связи с заключением договоров по наименьшей цене представленных коммерческих предложений). По всем остальным кассовое исполнение составило 100%. Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 3 | Обозначение и содержание снегоходных маршрутов | Кассовое исполнение составило 79,3% от плана на 2022 г. Не в полном объеме освоены средства: СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО (83,7%-оплата по факту выполненных работ); СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО (34,6%- не проведены работы по обозначению и содержанию маршрута Индига- Хонгурей, также в связи с погодными условиями–не проведены работы по обозначению вешками маршрут Индига-Выучейский-Коткино). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 4 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кассовое исполнение составило 91,9% от плана на 2022 г. (14 318,6 т.р. при плане 15 574,0 т.р.) Не в полном объеме освоены денежные средства СП «Поселок Амдерма» ЗР НАО (74,3%). Оплата произведена по факту выполненных работ в соответствии с представленными документами. |
| 5 | Ремонт участка дороги по ул. Центральная в селе Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Сельского поселения заключила МК № 0184300000422000178 от 22.08.2022 с Общество с ограниченной ответственностью «Автомаркет»на ремонт участка дороги по ул. Центральная. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) составляет 9 927 547 (девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 20 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 30.10.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Ремонт участка внутрипоселковой дороги в п. Красное "ул. Пролетарская, д. 10 – ул. Оленная, д. 1 | Администрацией СП заключены: - МК № 0184300000422000134 от 04.07.2022 (доп. соглашение № 1 от 11.08.2022) с ООО «АВТОМАРКЕТ» по поставке плит железобетонных в количестве 132 штуки. Стоимость 9 372 000 рублей 00 копеек. -договор б/н от 05.10.2022 с ООО «Альфа» -укладка железобетонных плит. Стоимость работ 588 000,0 рублей. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. Остаток 18,7 т.р. в связи с меньшим объемом работ по укладке плит ввиду закупки меньшего количества плит (планировалось 150 шт.), при объявлении аукциона средняя стоимость одной плиты возросла на 30%. |
| 7 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | С 25 мая 2020 года заключен МК № 01-15-40/20 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 25.05.2020 по 15.07.2022, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта – 8 020 476,16 руб. С момента заключения МК подрядчику было перечислено 7 881,2 тыс. руб. Заключен контракт от 30.03.2022 № 01-15-23/22 на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемому тарифу по муниципальному маршруту № 101 «п. Искателей - п. Красное» с ИП Калюжный Иван Викторович. Срок оказания услуг – с 01.06.2022 по 31.05.2024, за исключением периода весеннего половодья. Цена контракта 10 346,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100,0 % от плана на 2022 год. |
| 8 | Поставка и установка остановочного павильона для ожидания воздушных судов в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор поставки от 07.04.2022 № 13/04/07 с ООО «Пожрезерв», цена договора 598,6 тыс. руб. Павильон для ожидания воздушных судов поставлен в населенный пункт. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Поставка пассажирского судна КС | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000030 от 04.04.2022 с ООО «Краст» на поставку пассажирского водометного катера КС-110-32А. Цена Контракта составляет 22639990 (Двадцать два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 30.11.2022. Мероприятие исполнено. |
| 10 | Приобретение автомобиля для МП ЗР «СТК» | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000010 от 22.02.2022 с ООО «АВТОРЕСУРС», цена контракта 1 600 000,0 руб., срок поставки 30.04.2022. Автомобиль поставлен в г. Нарьян-Мар, мероприятие исполнено и оплачено. |
| 11 | Обустройство проезда в районе от ул. Армейская до сельского кладбища п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией сельского поселения заключен договор № 65/ст-2022 от 10.08.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис». Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |