ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 18.11.2019 № 201п.

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 122 362,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 122 362,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 111 928,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 111 928,2 тыс. рублей, что составляет 91,5 % от плана на 01.01.2023.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | В 2022 г. окружным бюджетом предусмотрена субсидия МО «Юшарский сельсовет» НАО в сумме 2 521,6 тыс. руб. Софинансирование за счет средств районного бюджета составляет 78,0 тыс. руб. 17.07.2020 Администрацией МО «Юшарский сельсовет» заключен муниципальный контракт № 1/2020 на приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» НАО с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ». Дата окончания исполнения контракта 31.12.2021. В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту подрядчик обязан построить жилые помещения в п. Варнек в количестве 12 штук (3 жилых дома), общей площадью 779,05 кв. м. Цена контракта составляет 51 990 680 рублей 80 копеек, в том числе: 50 431 500 рублей за счет средств окружного бюджета; 1 559 180 рублей 80 копеек за счет средств районного бюджета. В 2021 году профинансировано 5 инвестиционных платежей по МК. В связи с не подписанием Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причине возникших вопросов землеотведения земельных участков под жилые дома, не оплачен 6 инвестиционный платеж. В конце 2022 года вводены в эксплуатацию жилые помещения в п. Варнек. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 2 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино Сельского поселения "Коткинский сельсовет" ЗР НАО | Сельским поселением заключены муниципальные контракты №0184300000422000051 от 16.04.2022, №0184300000422000052 от 16.04.2022, №0184300000422000053 от 16.04.2022 с ИП Рочев П.Е. на приобретение жилых помещений. Общая сумма контрактов составляет 8 000,0 тыс. руб. Сельским поселением приобретено 3 квартиры общей площадью 103,3 кв. м. Мероприятие исполнено. |
| 3 | Приобретение квартиры в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000125 от 04.07.2022 с Каневой Ольгой Васильевной, цена контракта 1 500 000,0 руб., в муниципальную собственность приобретена 2-комнатная квартира общей площадью 50,8 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 4 | Приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен муниципальный контракт от 12.04.2022 № 1 с ИП Колыбин В.Г. на приобретение жилого дома в п. Нельмин-Нос, цена контракта 8 250 000,0 руб. Приобретен жилой дом общей площадью 161,6 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 5 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен муниципальный контракт 0184300000422000159-1 от 31.07.2021 с физ.лицом Коткиной Натальей Федоровной, цена контракта 2 428 000,0 руб. Приобретен жилой дом общей площадью 82,2 кв.м. Мероприятие исполнено. |
| 6 | Приобретение квартиры № 1 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 24.10.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 37,5 кв.м. у Коротковой Н.Ф. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Приобретение квартиры № 2 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 24.10.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 41,0 кв.м. у Осташова А.М. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Приобретение квартиры № 3 в жилом доме № 1 по ул. Новая в п. Красное Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | За счет средств районного бюджета предусмотрено софинансирование реализации данного мероприятия. В соответствии с Соглашением от 19.04.2022 изъята в муниципальную собственность квартира общей площадью 50,2 кв.м. у СПК «Харп». Мероприятие исполнено. |
| 9 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Застройщиком построен 4-квартирный дом общей площадью 321,38 кв.м. с целью дальнейшей его продажи. В связи с изменением федерального законодательства в части определения дома блокированной застройки возникла необходимость внесения застройщиком изменений в оформлении технической документации с целью дальнейшей регистрации объекта недвижимости в Росреестре. Данный факт повлиял на сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию, вследствие чего мероприятие в 2022 году не исполнено. |
| 10 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 405 200,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 11 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Заключен договор подряда № б/н от 09.12.2021 с ИП Абудокодиров А., цена договора 408 800,0 руб., срок выполнения работ до 30.04.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. Заречная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000035-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 3 273 862,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 13 | Капитальный ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 6 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Заключен контракт от 06.04.2022 № 0184300000422000036-1 с ООО «Северо-Западная ремонтная компания», цена контракта 1 791 808,80 руб., срок выполнения работ до 15.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 14 | Текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрацией сельского поселения с ИП Медведев Александр Владимирович заключены контракт и договор: - Муниципальный контракт № 0184300000422000083 от 18.05.2022 на текущий ремонт муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО на общую сумму 1 078 362 (один миллион семьдесят восемь тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.07.2022. Место выполнения Работ: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, д. Макарово: ул. Лесная, д. 10; ул. Лесная, д. 12; ул. Набережная, д. 8; ул. Ha6epeжная, д. 9; ул. Рябиновая, д. 9; ул. Рябиновая, д. 12. - Договор № 1-ПД-ТРМ от 28.07.2022 на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда в д. Макарово Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО (ул. Центральная д.5) на общую сумму 181 722 (сто восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать два) рубля 00 копеек. Срок выполнения работ: не позднее 15.08.2022. Работы выполнены и оплачены. |
| 15 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000064 от 04.05.2022 с ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 16 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 2 «А», м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000065 от 04.05.2022 с ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 17 | Капитальный ремонт (чердачное перекрытие) многоквартирного жилого дома № 3, м-н. Березовый в п. Красное Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен контракт № 0184300000422000066 от 04.05.2022 с ООО «ЛИДЕРСТРОЙ», цена контракта 1 488 396,30 руб, срок исполнения контракта до 15.07.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома № 23 по ул. Новая в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000031 от 21.04.2022 с ИП Кузнецов К. А. Цена контракта 2 562 086,39 руб. срок исполнения до 30.09.2022. Дополнительным соглашением цена контракта увеличена до 2 818 295,03 руб. Оплата в сумме 2 575 000,00 руб. произведена за счет средств районного бюджета. Оплата в сумме 243 295,03 руб. произведена за счет средств местного бюджета. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 19 | Капитальный ремонт квартиры № 2 жилого дома № 24 по ул. Новая в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000032 от 01.04.2022 с ИП Кузнецов К. А. Цена контракта 1 462 777,76 руб. срок исполнения до 30.09.2022. Дополнительным соглашением цена контракта увеличена до 1 609 055,54 руб. Оплата в сумме 1 470 200,00 руб. произведена за счет средств районного бюджета. Оплата в сумме 138 855,54 руб. произведена за счет средств местного бюджета. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома № 119 в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000109 от 03.06.2022 с ООО «СЕВЕР НАО СТРОЙ», цена контракта 6 365 410,8 руб., срок исполнения 15.09.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 21 | Капитальный ремонт жилого дома № 43 в п. Хонгурей Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен контракт № 0184300000422000049 (ФЗ-44) от 16.04.2022 с ООО "СЕВЕР НАО СТРОЙ", цена контракта 5 224 294,0 руб., дата окончания исполнения контракта до 31.08.2022. Дополнительным соглашением № 1 от 20.09.2022 сумма контракта увеличена до 5 466 315 руб. пропорционально объему выполняемых работ. Оплата по данному контракту прошла в октябре текущего года. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. |
| 22 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Новая в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000024 от 12.03.2022 с ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ, цена контракта 3 186 379,0 руб., срок исполнения 31.10.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 23 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № б/н от 06.06.2022 с ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ", цена контракта 4 968 435,60 руб., срок исполнения 30.11.2022. 21.12.2022 заключено доп. соглашение, в котором цена контракта определена в соответствии с объемом выполненных работ в сумме 4 471 592,04 руб. Работы Подрядчиком выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 24 | Капитальный ремонт дома № 46 по ул. Центральная в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000046 от 11.04.2022 с ООО «Атланта», дополнительное соглашение № 1 от 11.04.2022, общая цена контракта 5 578 320,5 руб. Срок выполнения работ: не позднее 01.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 25 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 4-КРД/2022 от 04.05.2022 с ООО «ОРИОН», цена контракта 7 399 574,4 руб., срок исполнения контракта 30.12.2022, срок выполнения работ до 01.09.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 26 | Капитальный ремонт жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000091 от 27.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 7 120 662,4 руб., дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2022 цена контракта увеличена до 7 620 273,40 руб., срок исполнения работ до 30.11.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 27 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Школьная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией сельского поселения заключён муниципальный контракт № 0184300000422000067 от 02.05.2022 с ИП Савин А.В., цена контракта 1 226 044,97 руб. Срок выполнения работ: не позднее 30.09.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 28 | Капитальный ремонт жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000093 от 27.05.2022 с ООО «МАСТЕРФАЙБР АРХАНГЕЛЬСК», цена контракта 6 642 942,16 руб. руб., дополнительным соглашением № 1 от 27.10.2022 цена контракта увеличена до 7 285 875,60 руб., срок исполнения работ до 15.11.2022. Соглашением о расторжении контракта от 29.12.2022 цена контракта принята в сумме 7 222 494,60 руб. в соответствии с фактически выполненным объемом работ. Также поселением заключены контракты от 10.09.2022 с ИП Абдукодиров А. на проведение работ по обшивке внутренних стен и замене оконных блоков, на общую сумму 281 094,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 29 | Капитальный ремонт жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000087 от 23.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 5 877 318,13 руб. срок исполнения до 31.10.2022. Также поселением заключен МК № б/н от 03.11.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 279 560,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 30 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК № 0184300000422000088 от 23.05.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания», цена контракта 4 227 761,49 руб. Дополнительным соглашением № 1 от 28.10.2022 цена контракта увеличена до 4 650 537,64 руб., срок исполнения работ до 30.11.2022. Также поселением заключен контракт от 03.11.2022 с ООО «Северо-западная ремонтная компания» на проведение работ по замене кровли, на общую сумму 295 443,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 31 | Ремонт комнаты № 1 жилого дома № 10 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Канев С.Е., сумма договора 294 100,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 32 | Замена оконных блоков в жилом доме № 46 д. Верхняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт № 0184300000422000126 от 23.06.2022 с ИП Мишуков А.В., цена контракта составляет 602 655,54 руб. Срок исполнения контракта – до 30.11.2022. Дополнительным соглашением от 07.09.2022 цена контракта увеличена до 652 596,31 руб. Соглашением о расторжении контракта от 28.10.2022 цена контракта принята в сумме 457 887,54 руб. Также поселением заключен договор от 08.11.2022 с ИП Мишуков А.В. по замене оконных блоков в доме № 46 в д. Верхняя Пеша, цена договора 279 000,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 33 | Замена оконных блоков в квартире № 1 жилого многоквартирного дома № 16А по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |
| 34 | Замена оконных блоков в квартире № 7 жилого многоквартирного дома № 16 по ул. Калинина с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |
| 35 | Капитальный ремонт системы отопления дома № 4 по ул. Озерная в д. Андег Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен МК 0184300001622000001 от 30.08.2022 с ИП Скопин А.Н., цена контракта 734 244,42 руб., срок исполнения до 31.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 36 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 2 по ул. Ягодная в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор от 27.06.2022 № 4/2022 с ИП Дрокина В.С., цена договора 510 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 37 | Замена дымовых труб в жилом доме № 7 по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор от 04.08.2022 № 08 с ИП Рочев П.Е., цена договора 162 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 38 | Капитальный ремонт жилого дома № 9А по ул. Южная в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен МК № 0184300000422000174 от 19.08.2022 с ООО «Регионстрой», цена контракта 2 338 152,00 руб., срок исполнения до 30.12.2022 Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 39 | Капитальный ремонт общедомовых сетей водоотведения жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Сельским поселением заключен договор № 136-РУ/2022 от 06.08.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 594 831,60 руб., срок исполнения до 30.11.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 40 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрацией поселения планировалось заключить договор с МП ЗР «Севержилкомсервис». По информации администрации поселения проект договора был направлен в адрес СЖКС, подписанный договор обратно не возвращен. Фактически работы не проводились. |
| 41 | Замена элементов системы отопления в квартирах № 2,3,4 жилого дома № 33 кв-л Явтысого в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен договор № 22/2 от 02.12.2022 с ИП Семяшкин А.А., цена договора 492 300,0 руб., срок исполнения до 21.01.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 42 | Ремонт системы отопления квартиры № 2 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселение заключен контракт № 19 от 30.11.2022 с ООО «Север-продукт» на поставку товара (трубы, тройники, муфты, переходники и пр.), цена контракта 97 125,0 руб. Также заключен договор на оказание услуг № 13 от 16.12.2022 с гражданином Ивановым С.В., сумма договора 30 249,8 руб. Остаток 80,9 т.р. в связи с тем, что фактические работы по ремонту системы отопления сложились меньше, чем в смете. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 43 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 126 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен Договор № 280722/5 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 121 905,74 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 44 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 128 по ул. Рыбацкая в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен Договор № 280722/3 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 113 727,17 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 45 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 100 по ул. Сельская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен Договор № 280722/1 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 100 619,69 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 46 | Осуществление строительного контроля при проведении капитального ремонта жилого дома № 31 по ул. Морская в п. Индига Сельского поселения «Тиманский сельсовет» ЗР НАО | Сельским поселением заключен Договор № 280722/2 от 28.07.2022 с ООО «СПК-инжиниринг», сумма договора 123 739,28 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 47 | Ремонт системы отопления дома № 11А/1 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда № 144/РУ-2022 от 11.11.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 169 959,45 руб., срок исполнения до 31.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 48 | Ремонт системы отопления дома № 11А/2 по ул. Оленная в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда № 145/РУ-2022 от 14.11.2022 с МП ЗР «Севержилкомсервис», цена договора 169 959,45 руб., срок исполнения до 31.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 49 | Утепление чердачного перекрытия в жилом доме № 6А по пер. Лесной в с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор № 35/А от 01.12.2022 с ИП Рочев П.Е., сумма договора 514 683,60 руб., срок исполнения до 20.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 50 | Ремонт жилого дома № 31 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен МК № 22 от 23.12.2022 с ИП Канев С.Е., цена контракта 492 000,0 руб., срок исполнения 26.12.2022. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 51 | Проведение кадастровых работ (межевание) двух земельных участков под жилищное строительство в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 4250622 от 21.06.2022 с ИП Полосков А.А. Стоимость работ 40 000 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 52 | Отсыпка земельного участка под строительство жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | МКУ ЗР «Северное» заключен МК № 0184300000422000197 от 19.09.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 4 501 245,69 руб., срок исполнения до 30.10.2022. В связи с нарушением сроков исполнения контракта Подрядчику выставлена неустойка за ненадлежащее исполнение контракта. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 53 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрацией поселения заключен договор от 01.06.2022 № 12 с ИП Канев С.Е., цена договора 275 700,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 54 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор № 1 от 01.05.2022 с ИП Бобриков П.К., сумма договора 128 200,0 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 55 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 340 600,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 56 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Поселением заключен муниципальный контракт № б/н от 18.05.2022 с ООО «АРКТИКВТОРМЕТ», цена контракта 1 513 036,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 57 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | МКУ ЗР «Северное» заключен договор № 0062Д-22/Г29-0022766/69-01 от 17.08.2022 с УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДВКН НАО) на прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства ул. Школьная д. 20 с. Ома. Стоимость работ 20 000 руб. Работы оплачены. Положительное заключение государственной экспертизы получено. |
| 58 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 31.03.2022 № 1/РУ-2022. Сумма договора 417 929,40 руб. Мероприятие не выполнено. В связи с большим объемом работ участком ЖКУ на территории п. Амдерма работы по замене ПУ начались позже планируемого срока, в связи с чем данные работы в 2022 году не выполнены. Работы планируется выполнить в 2023 году. |
| 59 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда с МП ЗР «Севержилкомсервис» от 31.03.2022 № 2/РУ-2022. Сумма договора 417 929,40 руб. Мероприятие не выполнено. В связи с большим объемом работ участком ЖКУ на территории п. Амдерма работы по замене ПУ начались позже планируемого срока, в связи с чем данные работы в 2022 году не выполнены. Работы планируется выполнить в 2023 году. |
| 60 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда от 01.04.2022 № 68/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 96 951,46 руб., срок исполнения до 31.08.2022. Остаток 34,1 т.р. в связи с тем, что фактические затраты меньше запланированных Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 61 | Проведение работ в тепловом узле (перенаправление потоков тепловой энергии) многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда от 21.03.2022 № 27/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 54 775,82 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 62 | Поверка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 87 А в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор подряда от 01.11.2022 № 151/РУ-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 34 332,35 руб. Часть средств по данному договору оплачена за счет бюджета сельского поселения. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 63 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения жилого дома № 10А по ул. Школьная с. Коткино Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО | Поселением заключен договор от 20.08.2022 № 70/ТП-2022 с МП ЗП «Севержилкомсервис», цена договора 132 695,78 руб. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |