## свод
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" | Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" | Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" | Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" | Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы" | Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1.1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
1.2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
1.3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
1.4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 26.3 | 30
Всего |  |  | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 41.3 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 10
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 5
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 25 | 14.8 | 7.5 | 9.5 | 9.8 | 14.7 | 15
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 7.3 | 9.6 | 9.6
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.9 | 5
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирвоания из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | 8 | 14.6 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 30 | 29.7 | 28 | 27.6 | 19.3 | 29.1 | 29.6
Итого |  |  | 100 | 89.5 | 80.5 | 72.1 | 74.1 | 85.1 | 89.6
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | умеренно эффективна | умеренно эффективна | умеренно эффективна | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Подпрограмма 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2022 7 из 7
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2022 4 из 4
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 10
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.8 | 4.8 | В 2017 г. 4 из 4, в 2018 3 из 4, в 2019 4 из 4, в 2020 4 из 4. в 2021 4 из 4, в 2022 4 из 4
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0
Всего |  |  | 25 | 14.8 | 14.8
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.8 | 9.8 | В 2017 план - 100 018,4; факт - 97 047,8; В 2018 план 91 057,2, факт 88 535,9; В 2019 план- 93 670,1, факт 90 313,1, В 2020 план 102 618,8, факт 101 274,7, в 2021 план -107 007,1, факт - 104 076,1, в 2022 план - 112 691,6, факт 112 067,2
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | в 2022 план - 112 691,6, факт 112 067,2
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.9 | 14.9 | в 2022 план - 112 691,6, факт 112 067,2
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 29.7 | 29.7
Итого |  |  | 100 | 89.5 | 89.5
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Подпрограмма 3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2022 2 из 2
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 5 | 5 | В 2022 2 из 2
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 10
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | В 2017 1 из 2, в 2018 1 из 2, в 2019 1 из 2, в 2020 1 из 2, в 2021 1 из 2, в 2022 2 из 2
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 7.5 | 7.5
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.2 | 9.2 | В 2017 план 63 428,0, факт - 57867,8, в 2018 план 79 769,0, факт 76 263,0, в 2019 план 83 659,2, факт 75 342,9, в 2020 план 81 968,0, факт 74 546,4, в 2021 план - 95 445,4, факт - 84 486,9, в 2022 план - 101 393,3, факт - 95 325,6
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.7 | 4.7 | в 2022 план - 101 393,3, факт - 95 325,6
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.1 | 14.1 | в 2022 план - 101 393,3, факт - 95 325,6
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 28 | 28
Итого |  |  | 100 | 80.5 | 80.5
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | умеренно эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Подпрограмма 4
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 20 | 20 | В 2022 году 4 из 6
Всего |  |  | 45 | 35 | 35
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
#REF! |  | от 0 до 1 | 15
#REF! |  | от 0 до 1 | 10 | 6.7 | 6.7 | В 2022 2 из 3
#REF! | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 10
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 2.8 | 2.8 | В 2017 г. 2 из 4, в 2018 2 из 3, в 2019 1 из 3, в 2020 2 из 3, в 2021 2 из 4, в 2022 2 из 3
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 9.5 | 9.5
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 8.7 | 8.7 | В 2017 план - 2 129,9 факт - 1 688,4, в 2018 план 2 423,0, факт 2 243,0, в 2019 план 3 043,7, факт 2 419,4, в 2020 план 2 549,2, факт 2 400,4, в 2021 план - 3 191,4, факт - 2 610,5, в 2022 план 3 121,8, факт - 2 963,8
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.7 | 4.7 | в 2022 план 3 121,8, факт - 2 963,8
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.2 | 14.2 | в 2022 план 3 121,8, факт - 2 963,8
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 27.6 | 27.6
Итого |  |  | 100 | 72.1 | 72.1
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | умеренно эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Подпрограмма 5
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района "Заполярный район" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2022 2 из 2
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 6.7 | 6.7 | В 2022 2 из 3
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 10
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 3.1 | 3.1 | В 2017 5 из 8, в 2018 2 из 3, в 2019 2 из 4, в 2020 1 из 3, в 2021 5 из 6, в 2022 2 из 3
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 9.8 | 9.8
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 7.3 | 7.3 | В 2017 план - 2 183,7 факт - 1753,5, в 2018 план 1 341,2, факт 992,1, в 2019 план 4 597,6, факт 2 812,1, в 2020 план 990,0, факт 625,8, в 2021 план 1 889,3, план - 1 734,6, в 2022 план 985,2, факт 790,7
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4 | 4 | в 2022 план 985,2, факт 790,7
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 8 | 8 | в 2022 план 985,2, факт 790,7
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 19.3 | 19.3
Итого |  |  | 100 | 74.1 | 74.1
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | умеренно эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Подпрограмма 6
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа" МП "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017-2025 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 26.3 | 26.3 | В 2022 7 из 8
Всего |  |  | 45 | 41.3 | 41.3
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2022 году 3 из 3
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 10
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.7 | 4.7 | В 2017 году 2 из 3, в 2018 3 из 3, в 2019 3 из 3, в 2020 3 из 3, в 2021 г. 3 из 3, в 2022 3 из 3
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 14.7 | 14.7
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.6 | 9.6 | В 2017 план - 63 336,8 факт 58 504,6, в 2018 план 72 607,1, факт 69 870,0, в 2019 план 72 917,4, факт 71 649,3, в 2020 план 78 825,5, факт 75 271,9, в 2021 план 86 428,2, факт - 81 611,2, в 2022 план -93 079,3, факт -90 656,9
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.9 | 4.9 | в 2022 план -93 079,3, факт -90 656,9
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.6 | 14.6 | в 2022 план -93 079,3, факт -90 656,9
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 29.1 | 29.1
Итого |  |  | 100 | 85.1 | 85.1
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## финансы
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год
Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019-2025 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2022 г. 9 из 9
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2022 3 из 3
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2019 3 из 3, в 2020 3 из 3, в 2021 3 из 3, в 2022 3 из 3
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0
Всего |  |  | 25 | 15 | 15
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.6 | 9.6 | В 2019 план 240 509,1 т.р., факт 218 137,2 т.р., в 2020 план 229 885,0 т.р., факт 219 832,4 т.р., в 2021 план- 244 200,7 т.р., факт - 233 884,8 т.р., в 2022 план - 258 398,0 т.р., факт - 258 312 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | в 2022 план - 258 398,0 т.р., факт - 258 312,0 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 15 | 15 | в 2022 план - 258 398,0 т.р., факт - 258 312,0 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 29.6 | 29.6
Итого |  |  | 100 | 89.6 | 89.6
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.