ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2023)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов».

На 2022 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 52 152,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 29 390,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 21 443,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1 317,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 50 886,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 29 390,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 20 178,9 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 952,9 тыс. рублей, исполнение составляет 97,5 % от плана на 2022 год.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Заключен МК № 0184300000420000131 от 19.08.2020 с ООО «ПРОЕКТСЕРВИС», цена контракта 1 270 528,0 руб., срок исполнения- 15.03.2021. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 83-1-1-3-006898-2022 от 09.02.2022. За нарушение сроков исполнения контракта Подрядчику начислена неустойка в сумме 84 087,78 руб. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 2 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ. и ТП № 1 в п. Красное | Администрацией СП заключен муниципальный контракт № 0184300000422000186 от 30.08.2022 с АО «Нарьян-Марагропромэнерго». Стоимость работ по контракту 1 264 570,80 руб. Срок исполнения 30.11.2022. Подрядчиком работы не выполнены и по соглашению сторон 28.11.2022 заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ и ТП № 1 в п. Красное. Мероприятие планируется к реализации в 2023 году. |
| 3 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен договор на поставку на поставку резервуаров горизонтальных стальных для хранения нефтяных продуктов с ООО «Модульстрой». Цена контракта 13 513 550,0 руб. Срок выполнения работ 14.08.2022. Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. |
| 5 | Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен контракт № 105/2022 от 14.06.2022 на поставку дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек с ООО «Арктик-Модуль». Цена контракта 4 674 720,0 руб. Также МП ЗР «Севержикомсервис» заключен договор № 93/2022 от 31.05.2022 с ООО «Судоходная компания «Экотек» на оказание услуг по перевозке грузов морским транспортом, цена договора 5 000 000,0 руб. (доставка Варнек 127 861,79 руб. – с НДС). Мероприятие исполнено и оплачено. |
| 6 | Капитальный ремонт ДЭС с. Ома | Заключен договор с ООО "ПФК "Энергодизельцентр" №8/2022 от 03.02.22, срок выполнения работ - 31.03.2022. Стоимость работ 11 746 666,67 руб. (в т.ч. НДС 1 957 777,78 руб.) Дизель генераторы поставлены в с. Ома, проведены работы по пуско-нададке. Договор № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 об оказании услуги по проведению государственной экспертизы от 03.08.2022 с Департаментом внутреннего контроля и надзора НАО - 111 856,00 руб. Работы по капитальному ремонту выполнены и оплачены. |
| 7 | Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 9 128 567,03 руб. |
| 8 | Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Усть-Кара (замена котлов) | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 1 132 313,93 руб. |
| 9 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Коткино (замена дымовой трубы) | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 1 530 123,16 руб. |
| 10 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Щелино | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 716 762,91 руб. |
| 11 | Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК с. Оксино | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 850 503,47 руб. |
| 12 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Харута (замена дымовой трубы) | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 771 400,22 руб. |
| 13 | Капитальный ремонт котельной № 3 в с. Великовисочное (замена котла) | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 658 726,20 руб. |
| 14 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Тошвиска | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Оплачено. Общая сумма затрат составляет 935 504,41 руб. |