## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2022 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности |  |  | 2535.2 | 0 | 2535.2 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 50.11% | 50.11%
1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1270.6 | 0 | 1270.6 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 1270.5 | 0 | 99.99% | 99.99%
1.2 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ. и ТП № 1 в п. Красное | Администрация Заполярного района | Администрация сельского поселения | 1264.6 | 0 | 1264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 49616.8 | 29390.7 | 18908.6 | 1317.5 | 51251.9 | 29390.6 | 18908.4 | 2952.9 | 51251.9 | 29390.6 | 18908.4 | 2952.9 | 100% | 100%
2.1 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 13513.6 | 0 | 13378.5 | 135.1 | 13513.5 | 0 | 13378.4 | 135.1 | 13513.5 | 0 | 13378.4 | 135.1 | 100% | 100%
2.2 | Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 4023.5 | 0 | 3983.2 | 40.3 | 4023.5 | 0 | 3983.2 | 40.3 | 4023.5 | 0 | 3983.2 | 40.3 | 100% | 100%
2.3 | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 7325.9 | 6890 | 362.7 | 73.2 | 7325.9 | 6890 | 362.6 | 73.3 | 7325.9 | 6890 | 362.6 | 73.3 | 100% | 100%
2.4 | Капитальный ремонт ДЭС с. Ома | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 10611 | 9979.7 | 525.3 | 106 | 10611 | 9979.6 | 525.3 | 106.1 | 10611 | 9979.6 | 525.3 | 106.1 | 100% | 100%
2.5 | Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 7547 | 7097.9 | 373.6 | 75.5 | 9182.7 | 7097.9 | 373.6 | 1711.2 | 9182.7 | 7097.9 | 373.6 | 1711.2 | 100% | 100%
2.6 | Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Усть-Кара (замена котлов) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1132.4 | 1064.9 | 56.1 | 11.4 | 1132.3 | 1064.9 | 56.1 | 11.3 | 1132.3 | 1064.9 | 56.1 | 11.3 | 99.99% | 99.99%
2.7 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Коткино (замена дымовой трубы) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1530.2 | 1439 | 75.8 | 15.4 | 1530.1 | 1439 | 75.8 | 15.3 | 1530.1 | 1439 | 75.8 | 15.3 | 99.99% | 99.99%
2.8 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Щелино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 716.8 | 674.1 | 35.4 | 7.3 | 716.8 | 674.1 | 35.4 | 7.3 | 716.8 | 674.1 | 35.4 | 7.3 | 100% | 100%
2.9 | Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 850.6 | 799.8 | 42.1 | 8.7 | 850.5 | 799.8 | 42.1 | 8.6 | 850.5 | 799.8 | 42.1 | 8.6 | 99.99% | 99.99%
2.10 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Харута (замена дымовой трубы) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 771.4 | 725.5 | 38.2 | 7.7 | 771.4 | 725.5 | 38.2 | 7.7 | 771.4 | 725.5 | 38.2 | 7.7 | 100% | 100%
2.11 | Капитальный ремонт котельной № 3 в с. Великовисочное (замена котла) | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 658.8 | 619.5 | 32.4 | 6.9 | 658.7 | 619.5 | 32.4 | 6.8 | 658.7 | 619.5 | 32.4 | 6.8 | 99.98% | 99.98%
2.12 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 935.6 | 100.3 | 5.3 | 830 | 935.5 | 100.3 | 5.3 | 829.9 | 935.5 | 100.3 | 5.3 | 829.9 | 99.99% | 99.99%
| ИТОГО |  |  | 52152 | 29390.7 | 21443.8 | 1317.5 | 52522.4 | 29390.6 | 20178.9 | 2952.9 | 52522.4 | 29390.6 | 20178.9 | 2952.9 | 97.51% | 97.51%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2023 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
[8 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП 0,4 кВ в п. Хонгурей | от 19.08.2020 № 0184300000420000131 | ООО «ПРОЕКТСЕРВИС» | МКУ ЗР "Северное" | 2021-03-15 | 1270528 |  | 1270.5 |  | 1270.5
2 | Ремонт высоковольтной ЛЭП 6 кВ. и ТП № 1 в п. Красное | № 0184300000422000186 от 30.08.2022 | АО "Нарьян-Марагропромэнерго" | Администрация СП | 2022-11-30 | 1264570.8 |  | 0 |  | 0
3 | Приобретение и доставка резервуаров объёмом 50 куб. м. в с. Шойна | № 101/2022 от 16.06.2022 | ООО "Модульстрой" | МП ЗР "СЖКС" | 14.08.2022 | 13513550 |  | 13513.5 |  | 13513.5
4 | Поставка дизель-генераторных установок АД-60 в количестве 2 единиц и АД-100 в количестве 2 единиц в п. Варнек | № 105/2022 от 14.06.2022 г. | ООО "Арктик-Модуль" | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 4674720 |  | 4023.5 |  | 4023.5
|  | № 93/2022 от 31.05.2022 | ООО "Судоходная компания "Экотек" |  | 2022 | 5 000 000,0 (Варнек - 153 434,15 руб.-с НДС)
| Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в п. Амдерма | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" |  | 7325885.76 |  | 7325.9 |  | 7325.9
5 | Капитальный ремонт ДЭС с. Ома | №8/2022 от 03.02.22; № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 03.08.2022 | ООО "ПФК "Энергодизельцентр" | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 11746666.67 |  | 10611 |  | 10611
|  | № 0055Д-22/Г29-0017699/69-01 от 03.08.2022 | Департамент внутреннего контроля и надзора НАО |  |  | 111856
6 | Капитальный ремонт ЛЭП в д. Белушье | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 9182567.03 |  | 9182.7 |  | 9182.7
7 | Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Усть-Кара (замена котлов) | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 1132313.93 |  | 1132.3 |  | 1132.3
8 | Капитальный ремонт котельной № 1 в с. Коткино (замена дымовой трубы) | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 1530123.16 |  | 1530.1 |  | 1530.1
9 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Щелино | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 716762.91 |  | 716.8 |  | 716.8
10 | Капитальный ремонт участка тепловой сети к зданию ДК с. Оксино | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 850503.47 |  | 850.5 |  | 850.5
11 | Капитальный ремонт котельной № 2 в п. Харута (замена дымовой трубы) | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 771400.22 |  | 771.4 |  | 771.4
12 | Капитальный ремонт котельной № 3 в с. Великовисочное (замена котла) | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 658726.2 |  | 658.7 |  | 658.7
13 | Капитальный ремонт кровли ДЭС д. Тошвиска | выполнено хоз.способом |  | МП ЗР "СЖКС" | 2022 | 935504.41 |  | 935.5 |  | 935.5
ВСЕГО: | [7 empty] | 45927.1 | 0 | 45927.1