ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2019-2030 годы» за 2 квартал 2020 года

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 №  177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов».

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 39 737,5 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

План на 1 полугодие 2021 года составляет 6 082,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 5 495,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 90,3 % от плана на  1 полугодие 2021 года.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг, по решению главы муниципального образования «Малоземельский сельсовет», «Хорей-Верский сельсовет», мероприятия по обучению неработающего населения перенесены на более поздние сроки до улучшения эпидемиологической обстановки. Не освоено всего в связи с не проведением мероприятия – 22,4 тыс. рублей. Организация обучения населения онлайн методом, учитывая специфику поселений и контингент населения, является невозможным. Кассовое и фактическое освоение составило 56,1 тыс. рублей из предусмотренных планом на 1 полугодие 78,5 тыс. рублей. |
| 2 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденными номенклатурами и объемами для предупреждения и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях | МО «Хоседа-Хардский сельсовет» заключены договора № 03/01/14 от 14.01.2021; № 04/01/15 от 15.01.2021; № 05/01/18 от 18.01.2021 с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ". Срок исполнения – 01.04.2021. Цена договоров – 1 557,9 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. |
| 3 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | На выполнение мероприятий предусмотрено финансирование в отчетном периоде 926,2 тыс. руб. На 01.07.2021 кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 747,3 тыс. руб. Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости. Экономия при осуществлении закупок: МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО (25,8 тыс. рублей), МО "Коткинский сельсовет" НАО (0,1 тыс. рублей), МО «Пешский сельсовет» НАО (0,5 тыс. рублей), МО «Шоинский сельсовет» НАО (0,1 тыс. рублей). Не освоены средства предусмотренные на 1 полугодие следующими МО: МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО (68,6 тыс. рублей), МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО (26.8 тыс. рублей), МО «Поселок Амдерма» НАО (57,0 тыс. рублей) – отсутствие на указанных территориях режимов ЧС и предпосылок возникновения ЧС в отчетный период. |
| 4 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в МО "Хоседа-Хардский сельсовет" | МК № 01-15-62/20 от 29.12.2020 заключен с ООО "М-АйТи НАО". Срок исполнения - 31.12.2021. Цена - 3 473 500,0 руб. |
| 5 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 3 341,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2 969,0 тыс. руб. Не в полном объеме освоены средства следующими муниципальными образованиями: МО «Приморско-Куйский сельсовет» - 204,6 тыс. рублей, МО «Пустозерский сельсовет» - 46,9 тыс. рублей, МО «Андегский сельсовет» - 121,0 тыс. рублей связано с поздним поступлением документов по эксплуатационно-техническому обслуживанию систем оповещения за 2 квартал 2021, а также поздним поступлением документов по предоставлению услуг и каналов связи за июнь 2021 года, оформление которых осуществляется по состоянию на 31.06.2021. |
| 6 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде 2021 г. финансирование 139,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 137,0 тыс. руб. (98,2% от плана) |
| 7 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | Предусмотрено финансирование в 2021 г. – 90,0 тыс. рублей. Лимит на 1 полугодие 2021 года – 39,0 тыс. рублей. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 28,0 тыс. рублей. Причина не освоения 11,0 тыс. рублей, из них: МО «Омский сельсовет» - 5,0 тыс. рублей МО «Малоземельский сельсовет» - 6,0 тыс. рублей – отсутствие мероприятий по выходу на дежурство и отсутствие мероприятий с массовым пребыванием людей в связи с ограничительными мероприятиями, связанные с распространением короновируса COVID-19, в соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг. |