## МП Коммунальная инфр
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  |  | План на 01.07.2021 |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Раздел 1. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности или в постоянно (бессрочном) пользовании муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов |  |  | 3431.9 | 0 | 3431.9 | 0 | 431.4 | 0 | 431.4 | 0 | 203.29 | 0 | 203.29 | 0 | 203.29 | 0 | 203.29 | 0 | 47.12% | 47.12%
1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.6 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 227.1 | 0 | 227.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 408.2 | 0 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 166.4 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 134.4 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 92.1 | 0 | 92.1 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 26.4 | 0 | 100% | 100%
1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 236.4 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 243.9 | 0 | 243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 242.7 | 0 | 242.7 | 0 | 86.2 | 0 | 86.2 | 0 | 86.11 | 0 | 86.11 | 0 | 86.11 | 0 | 86.11 | 0 | 99.9% | 99.9%
1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 467.9 | 0 | 467.9 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 161.8 | 0 | 161.8 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 181.7 | 0 | 181.7 | 0 | 90.8 | 0 | 90.8 | 0 | 90.78 | 0 | 90.78 | 0 | 90.78 | 0 | 90.78 | 0 | 99.98% | 99.98%
1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 216.2 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.5 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 132.5 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 175.5 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Разработка проектной документации на строительство и ремонт объектов водоотведения |  |  | 10954.3 | 0 | 10954.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1 | Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 7452.6 | 0 | 7452.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3501.7 | 0 | 3501.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 89641.3 | 0 | 89641.3 | 0 | 45535.3 | 0 | 45535.3 | 0 | 45535.1 | 0 | 45535.1 | 0 | 45535.1 | 0 | 45535.1 | 0 | 100% | 100%
3.1 | Подраздел 1. Организация вывоза стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 13770.9 | 0 | 13770.9 | 0 | 5653.7 | 0 | 5653.7 | 0 | 5653.6 | 0 | 5653.6 | 0 | 5653.6 | 0 | 5653.6 | 0 | 100% | 100%
3.1.1 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 13770.9 | 0 | 13770.9 | 0 | 5653.7 | 0 | 5653.7 | 0 | 5653.6 | 0 | 5653.6 |  | 5653.6 | 0 | 5653.6 | 0 | 100% | 100%
3.2 | Подраздел 2. Очистка стоков из септиков и выгребных ям |  |  | 75870.4 | 0 | 75870.4 | 0 | 39881.6 | 0 | 39881.6 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 100% | 100%
3.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании услуги по очистке сточных вод для населения, потребителей, приравнённых к населению на территории Заполярного района» | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 75870.4 | 0 | 75870.4 | 0 | 39881.6 | 0 | 39881.6 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 39881.5 | 0 | 100% | 100%
| Раздел 4. Создание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 37050.8 | 0 | 37050.8 | 0 | 610.9 | 0 | 610.9 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 100% | 100%
4.1 | Подраздел 1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев |  |  | 29402.5 | 0 | 29402.5 | 0 | 610.9 | 0 | 610.9 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 100% | 100%
4.1.1 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 119.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.2 | МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4944 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.3 | МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3295.9 | 0 | 3295.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.4 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 238.6 | 0 | 238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.5 | МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 238.6 | 0 | 238.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.6 | МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4944 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.7 | МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2770.2 | 0 | 2770.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.8 | МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4944 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.9 | МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4944 | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.10 | МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 357.9 | 0 | 357.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.11 | МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 119.3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.12 | Подготовка земельного участка для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1875.8 | 0 | 1875.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1.13 | Подсыпка части территории земельного участка (береговой линии) для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 610.9 |  | 610.9 | 0 | 610.9 | 0 | 610.9 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 610.89 | 0 | 100% | 100%
4.2 | Подраздел 2. Обустройство контейнерных площадок для установки контейнеров ТКО и приобретение контейнеров |  |  | 7648.3 | 0 | 7648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.1 | МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 879.4 | 0 | 879.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1978.6 | 0 | 1978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.3 | МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 723.5 | 0 | 723.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1492.9 | 0 | 1492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.5 | МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 986.1 | 0 | 986.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.6 | МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1522.8 | 0 | 1522.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.2.7 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 5. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях |  |  | 2520.1 | 0 | 2520.1 | 0 | 976.6 | 0 | 976.6 | 0 | 824.41 | 0 | 824.41 | 0 | 824.41 | 0 | 824.41 | 0 | 84.42% | 84.42%
5.1 | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 127 | 0 | 127 | 0 | 51.2 | 0 | 51.2 | 0 | 51.04 | 0 | 51.04 | 0 | 51.04 | 0 | 51.04 | 0 | 99.69% | 99.69%
5.2 | МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 352.9 | 0 | 352.9 | 0 | 42.8 | 0 | 42.8 | 0 | 42.67 | 0 | 42.67 | 0 | 42.67 | 0 | 42.67 | 0 | 99.7% | 99.7%
5.3 | МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 215.5 | 0 | 215.5 | 0 | 64.7 | 0 | 64.7 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0 | 65.38% | 65.38%
5.4 | МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 458.2 | 0 | 458.2 | 0 | 229.2 | 0 | 229.2 | 0 | 190.92 | 0 | 190.92 | 0 | 190.92 | 0 | 190.92 | 0 | 83.3% | 83.3%
5.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 508.2 | 0 | 508.2 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 | 211.75 | 0 | 211.75 | 0 | 211.75 | 0 | 211.75 | 0 | 83.37% | 83.37%
5.6 | МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 465.8 | 0 | 465.8 | 0 | 194.1 | 0 | 194.1 | 0 | 194.04 | 0 | 194.04 | 0 | 194.04 | 0 | 194.04 | 0 | 99.97% | 99.97%
5.7 | МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.8 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 268.2 | 0 | 268.2 | 0 | 103.8 | 0 | 103.8 | 0 | 91.69 | 0 | 91.69 | 0 | 91.69 | 0 | 91.69 | 0 | 88.33% | 88.33%
5.9 | МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 90.7 | 0 | 90.7 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
6 | Раздел 6. Ликвидация несанкционированного места размещения отходов |  |  | 1154.6 | 0 | 1154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1. | Подраздел 6.1 Софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированного места размещения отходов |  |  | 1154.6 | 0 | 1154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
6.1.1. | МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1154.6 | 0 | 1154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | -
7. | Раздел 7. Приобретение коммунальной (специализированной) техники, специализированного оборудования |  |  | 39135 | 0 | 38913 | 222 | 6305.6 | 0 | 6242.6 | 63 | 6305.6 | 0 | 6242.6 | 63 | 6305.6 | 0 | 6242.6 | 63 | 100% | 100%
7.1. | Поставка самосвала в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3658.9 | 0 | 3622.3 | 36.6 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 100% | 100%
7.2. | Поставка самосвала в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3658.9 | 0 | 3622.3 | 36.6 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 3152.8 | 0 | 3121.3 | 31.5 | 100% | 100%
7.3. | Поставка автокрана в п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 10916.7 | 0 | 10807.5 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.4. | Поставка крано-манипуляторной установки в г. Нарьян-Мар для МО «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 9578.8 | 0 | 9578.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.5. | Поставка трёх тракторных прицепов в г. Архангельск | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1880 | 0 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.6. | Поставка инсинераторной установки в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 5480 | 0 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
7.7. | Поставка трактора гусеничного в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 3961.7 | 0 | 3922.1 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 183888 | 0 | 183666 | 222 | 53859.8 | 0 | 53796.8 | 63 | 53479.29 | 0 | 53416.29 | 63 | 53479.29 | 0 | 53416.29 | 63 | 99.29% | 99.29%

## МП Коммунальная инфр (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 июля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации по строительству блочных локальных очистных сооружений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 0184300000420000023 от 15.04.2020 | ООО "ПБ ВОЛНА" | МКУ ЗР "Северное" | 28.02.2021 | 7452.56
2 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт наружной бытовой канализации п. Амдерма МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | № 0184300000420000125 от 19.08.2020 | ООО "ПРОЕКТГАЗСТРОЙ" | МКУ ЗР "Северное" | 15.05.2021 | 3501.66
3 | Подсыпка части территории земельного участка (береговой линии) для создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до 11 месяцев в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО |  |  | № 20/СТ-2021 от 01.01.2021; № 20/СТ-2021 от 01.01.2021; № 41/СТ-2021 от 01.01.2021 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Муниципальное образование | 31.12.2021 | 610.9 |  | 610.89 |  | 610.89
4 | Поставка самосвала в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | договор № 24/2021 от 12.03.2021 | ООО «Группа Компаний Вертикаль» | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 31.12.2021 | 7 566,68 тыс. руб., в т.ч. НДС 1 261,114 тыс. руб. |  | 3152.8 |  | 3152.8
5 | Поставка самосвала в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО |  |  | договор № 24/2021 от 12.03.2021 | ООО «Группа Компаний Вертикаль» | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 31.12.2021 | 7 566,68 тыс. руб., в т.ч. НДС 1 261,114 тыс. руб. |  | 3152.8 |  | 3152.8
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 6916.49 | 0 | 6916.49

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39