## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2021 год |  |  | План на 01.07.2021 |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 8
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Создание условий для оказания бытовых (банных) услуг населению |  |  | 131426.5 | 0 | 131426.5 | 44703.9 | 0 | 44703.9 | 44605.317 | 0 | 44605.317 | 44605.317 | 0 | 44605.317 | 99.78% | 99.78%
1.1 | Подраздел 1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань |  |  | 66427 | 0 | 66427 | 9288.6 | 0 | 9288.6 | 9288.6 | 0 | 9288.6 | 9288.6 | 0 | 9288.6 | 100% | 100%
1.1.1. | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань | Администрация Заполярного района | Юр.лица и ИП, определяемые в соответствии с законодательством РФ | 66427 | 0 | 66427 | 9288.6 | 0 | 9288.6 | 9288.6 | 0 | 9288.6 | 9288.6 |  | 9288.6 | 100% | 100%
1.2. | Подраздел 2. Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение недополученных доходов или финансового возмещения затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг общественных бань |  |  | 64744.6 | 0 | 64744.6 | 35415.3 | 0 | 35415.3 | 35316.717 | 0 | 35316.717 | 35316.717 | 0 | 35316.717 | 99.72% | 99.72%
1.2.1 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7152.8 | 0 | 7152.8 | 4838.7 | 0 | 4838.7 | 4838.63 | 0 | 4838.63 | 4838.63 | 0 | 4838.63 | 100% | 100%
1.2.2 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5814.8 | 0 | 5814.8 | 4323 | 0 | 4323 | 4322.9 | 0 | 4322.9 | 4322.9 | 0 | 4322.9 | 100% | 100%
1.2.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5501.4 | 0 | 5501.4 | 2659.1 | 0 | 2659.1 | 2659.08 | 0 | 2659.08 | 2659.08 | 0 | 2659.08 | 100% | 100%
1.2.4 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7151.8 | 0 | 7151.8 | 3197 | 0 | 3197 | 3194.87 | 0 | 3194.87 | 3194.87 | 0 | 3194.87 | 99.93% | 99.93%
1.2.5 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5894.7 | 0 | 5894.7 | 3378.5 | 0 | 3378.5 | 3378.47 | 0 | 3378.47 | 3378.47 | 0 | 3378.47 | 100% | 100%
1.2.6 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 12188 | 0 | 12188 | 7100 | 0 | 7100 | 7096.35 | 0 | 7096.35 | 7096.35 | 0 | 7096.35 | 99.95% | 99.95%
1.2.7 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5953.4 | 0 | 5953.4 | 3015.3 | 0 | 3015.3 | 3014.78 | 0 | 3014.78 | 3014.78 | 0 | 3014.78 | 99.98% | 99.98%
1.2.8 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 10260 | 0 | 10260 | 4503.7 | 0 | 4503.7 | 4503.57 | 0 | 4503.57 | 4503.57 | 0 | 4503.57 | 100% | 100%
1.2.9 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4827.7 | 0 | 4827.7 | 2400 | 0 | 2400 | 2308.067 | 0 | 2308.067 | 2308.067 | 0 | 2308.067 | 96.17% | 96.17%
1.3 | Подраздел 3. Строительство (приобретение), капитальный и текущий ремонт общественных бань |  |  | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.3.1 | Ремонт общественных бань, находящихся в муниципальной собственности МО "Муниципальный район "Заполярный район" | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 | 0 | 254.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1.1 | Ремонт обшественной бани в п. Варнек | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 254.9 |  | 254.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Раздел 2. Благоустройство и уличное освещение территорий поселений |  |  | 100221.7 | 0 | 100221.7 | 30101.9 | 0 | 30101.9 | 26998.532 | 0 | 26998.532 | 26998.532 | 0 | 26998.532 | 89.69% | 89.69%
2.1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений |  |  | 16956.6 | 0 | 16956.6 | 5649.8 | 0 | 5649.8 | 3923.86 | 0 | 3923.86 | 3923.86 | 0 | 3923.86 | 69.45% | 69.45%
2.1.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 320.3 | 0 | 320.3 | 72.6 | 0 | 72.6 | 72.6 | 0 | 72.6 | 72.6 | 0 | 72.6 | 100% | 100%
2.1.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 378.5 | 0 | 378.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 680.3 | 0 | 680.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 277.4 | 0 | 277.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.5 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 224 | 0 | 224 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 153.5 | 0 | 153.5 | 130 | 0 | 130 | 128.65 | 0 | 128.65 | 128.65 | 0 | 128.65 | 98.96% | 98.96%
2.1.7 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2165.9 | 0 | 2165.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.8 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 406.5 | 0 | 406.5 | 203.2 | 0 | 203.2 | 165.88 | 0 | 165.88 | 165.88 | 0 | 165.88 | 81.63% | 81.63%
2.1.9 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 404.4 | 0 | 404.4 | 122.7 | 0 | 122.7 | 122.68 | 0 | 122.68 | 122.68 | 0 | 122.68 | 99.98% | 99.98%
2.1.10 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3598.7 | 0 | 3598.7 | 2912.4 | 0 | 2912.4 | 2912.32 | 0 | 2912.32 | 2912.32 | 0 | 2912.32 | 100% | 100%
2.1.11 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 269.6 | 0 | 269.6 | 100 | 0 | 100 | 99.3 | 0 | 99.3 | 99.3 | 0 | 99.3 | 99.3% | 99.3%
2.1.12 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 302.8 | 0 | 302.8 | 167.4 | 0 | 167.4 | 167.23 | 0 | 167.23 | 167.23 | 0 | 167.23 | 99.9% | 99.9%
2.1.13 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1157.5 | 0 | 1157.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 25.5 | 0 | 25.5 | 100% | 100%
2.1.14 | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1829.4 | 0 | 1829.4 | 1540.3 | 0 | 1540.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.15 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 220.9 | 0 | 220.9 | 220.9 | 0 | 220.9 | 187 | 0 | 187 | 187 | 0 | 187 | 84.65% | 84.65%
2.1.16 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 163.3 | 0 | 163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.17 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 292.4 | 0 | 292.4 | 42.8 | 0 | 42.8 | 42.7 | 0 | 42.7 | 42.7 | 0 | 42.7 | 99.77% | 99.77%
2.1.18 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.19 | МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3830.2 | 0 | 3830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2 | Подраздел 2. Уличное освещение |  |  | 42968.4 | 0 | 42968.4 | 23523.9 | 0 | 23523.9 | 22807.772 | 0 | 22807.772 | 22807.772 | 0 | 22807.772 | 96.96% | 96.96%
2.2.1 | МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 914.7 | 0 | 914.7 | 579.4 | 0 | 579.4 | 579.33 | 0 | 579.33 | 579.33 | 0 | 579.33 | 99.99% | 99.99%
2.2.2 | МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4088.9 | 0 | 4088.9 | 3477.7 | 0 | 3477.7 | 3477.64 | 0 | 3477.64 | 3477.64 | 0 | 3477.64 | 100% | 100%
2.2.3 | МО "ГП "Рабочий поселок Искателей" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1573.5 | 0 | 1573.5 | 670.8 | 0 | 670.8 | 670.718 | 0 | 670.718 | 670.718 | 0 | 670.718 | 99.99% | 99.99%
2.2.4 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 7311.5 | 0 | 7311.5 | 3172 | 0 | 3172 | 3171.68 | 0 | 3171.68 | 3171.68 | 0 | 3171.68 | 99.99% | 99.99%
2.2.5 | МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 666.3 | 0 | 666.3 | 331.9 | 0 | 331.9 | 201.195 | 0 | 201.195 | 201.195 | 0 | 201.195 | 60.62% | 60.62%
2.2.6 | МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 787.5 | 0 | 787.5 | 450 | 0 | 450 | 304.33 | 0 | 304.33 | 304.33 | 0 | 304.33 | 67.63% | 67.63%
2.2.7 | МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2574.5 | 0 | 2574.5 | 933.7 | 0 | 933.7 | 933.67 | 0 | 933.67 | 933.67 | 0 | 933.67 | 100% | 100%
2.2.8 | МО "Малоземельский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1369 | 0 | 1369 | 799 | 0 | 799 | 798.913 | 0 | 798.913 | 798.913 | 0 | 798.913 | 99.99% | 99.99%
2.2.9 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 5155 | 0 | 5155 | 2650.1 | 0 | 2650.1 | 2649.45 | 0 | 2649.45 | 2649.45 | 0 | 2649.45 | 99.98% | 99.98%
2.2.10 | МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3937.4 | 0 | 3937.4 | 2088.3 | 0 | 2088.3 | 2088.27 | 0 | 2088.27 | 2088.27 | 0 | 2088.27 | 100% | 100%
2.2.11 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 514.9 | 0 | 514.9 | 499.5 | 0 | 499.5 | 431.83 | 0 | 431.83 | 431.83 | 0 | 431.83 | 86.45% | 86.45%
2.2.12 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1011.8 | 0 | 1011.8 | 618.4 | 0 | 618.4 | 618.28 | 0 | 618.28 | 618.28 | 0 | 618.28 | 99.98% | 99.98%
2.2.13 | МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3567.9 | 0 | 3567.9 | 1966.5 | 0 | 1966.5 | 1723.036 | 0 | 1723.036 | 1723.036 | 0 | 1723.036 | 87.62% | 87.62%
2.2.14 | МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1251.1 | 0 | 1251.1 | 628.5 | 0 | 628.5 | 628.41 | 0 | 628.41 | 628.41 | 0 | 628.41 | 99.99% | 99.99%
2.2.15 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2980.3 | 0 | 2980.3 | 1986 | 0 | 1986 | 1986 | 0 | 1986 | 1986 | 0 | 1986 | 100% | 100%
2.2.16 | МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1120.7 | 0 | 1120.7 | 611.3 | 0 | 611.3 | 484.29 | 0 | 484.29 | 484.29 | 0 | 484.29 | 79.22% | 79.22%
2.2.17 | МО "Шоинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1175.2 | 0 | 1175.2 | 1000.3 | 0 | 1000.3 | 1000.28 | 0 | 1000.28 | 1000.28 | 0 | 1000.28 | 100% | 100%
2.2.18 | МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2968.2 | 0 | 2968.2 | 1060.5 | 0 | 1060.5 | 1060.45 | 0 | 1060.45 | 1060.45 | 0 | 1060.45 | 100% | 100%
2.3 | Подраздел 3. Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях |  |  | 1624 | 0 | 1624 | 528 | 0 | 528 | 266.9 | 0 | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 50.55% | 50.55%
2.3.1 | МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 240 |  | 240 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3.2 | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 266.9 |  | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 266.9 | 0 | 266.9 | 100% | 100%
2.3.3 | МО "Канинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 420.1 |  | 420.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.4 | МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 444.9 |  | 444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.3.5 | МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 252.1 |  | 252.1 | 252.1 | 0 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4 | Подраздел 4. Обустройство проездов в поселениях Заполярного района |  |  | 29597.1 | 0 | 29597.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.4.1 | Устройство покрытия проездов в районе улиц Профсоюзная и Новая к детскому саду в с. Несь | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 17648.8 | 0 | 17648.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.2 | Отсыпка щебнем проездов по ул. Школьная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 388.3 | 0 | 388.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.3 | Обустройство проезда от дома № 22 до дома № 26 по ул. Пролетарская в п. Красное (подход к детскому саду) МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3872.3 | 0 | 3872.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.4 | Устройство покрытия участка проезда в районе ул. Лесная в д. Андег МО "Андегский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2600.6 | 0 | 2600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.5 | Обустройство проездов в д. Лабожское МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2649.9 | 0 | 2649.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.4.6 | Обустройство проездов в с. Ома МО "Омский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 2437.2 | 0 | 2437.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5 | Подраздел 5. Благоустройство дворовых территорий |  |  | 9075.6 | 0 | 9075.6 | 400.2 | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.1 | Строительство парка отдыха в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 400.2 |  | 400.2 | 400.2 | 0 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.5.2 | Устройство травмобезопасного покрытия детской игровой площадки ОТ № 3 в п. Красное ул. Новая д.14 МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 999.4 | 0 | 999.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.3 | Обустройство травмобезопасного покрытия детских игровых площадок расположенных в селе Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4641.3 | 0 | 4641.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.4 | Установка универсальной игровой площадки с ограждением в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1916.1 | 0 | 1916.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.5 | Устройство дренажной траншеи в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 312.2 | 0 | 312.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.6 | Благоустройство территории у арт-объекта «Я люблю Оксино» в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 440.8 | 0 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.7 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Хонгурей" в п. Хонгурей МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 162.4 | 0 | 162.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.5.8 | Благоустройство территории у арт-объекта "Я люблю Каменку" в д. Каменка МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 203.2 | 0 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3 | Раздел 3. Создание и содержание мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества |  |  | 2233.3 | 0 | 2233.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.1 | Ремонт памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Великовисочное МО «Великовисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.2 | Установка стелы «Вечная память участникам Великой Отечественной войны» в деревне Мгла МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 299.2 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
3.3 | Обустройство территории возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 784.1 | 0 | 784.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4 | Раздел 4. Капитальный и текущий ремонт сооружений социальной инфраструктуры |  |  | 4208.2 | 0 | 4208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
4.1 | Инженерные изыскания и разработка проектной документации для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства «Подвесной мост в п. Индига» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 4208.2 | 0 | 4208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5 | Раздел 6. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 7150 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.1 | Разработка и историко-культурная экспертиза проекта консервации объекта культурного наследия регионального значения «Дом Таратина» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5.2 | Обследование и подготовка проектной документации на реставрацию объекта культурного наследия «Благовещенская церковь» в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 3150 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| ИТОГО |  |  | 245239.7 | 0 | 245239.7 | 74805.8 | 0 | 74805.8 | 71603.849 | 0 | 71603.849 | 71603.849 | 0 | 71603.849 | 95.72% | 95.72%

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 июля 2021 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подраздел 1. Благоустройство территорий поселений
1.1. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | № 1 от 01.01.2021; от 03.03.2021 № 0184300000420000012 | ИП Стремоусова И.В. | Администрация поселения | 28.02.2021; 31.12.2021 | 587,74; 1773,289 |  | 2912.32 |  | 2912.32
1.2. | МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО |  |  | МК № 1 от 05.10.2020 | ИП Каюмов М.А. | Администрация поселения | 2020-12-31 | 1490.2
2 | Приобретение, замена и установка светильников уличного освещения в поселениях
2.1. | МО "Поселок Амдерма" НАО
2.2. | МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО |  |  | договор 01/10-03-21 от 10.03.2021 | АО "Агропромэнерго" | Администрация поселения | 2021-04-05 | 266.9 | 80.1 | 266.9 | 80.1 | 266.9
2.3. | МО "Тиманский сельсовет" НАО |  |  | договор № 122/РУ-2020 от 01.10.2020 | МП ЗР "Севержилкомсервис" | Администрация поселения | 2021-12-31 | 252.1
3 | Строительство парка отдыха в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО |  |  | 18 августа 2020 года № 10 | ООО «Север-Продукт» | Администрация поселения | 2021-12-31 | 521.19
ВСЕГО: | [8 empty] | 80.1 | 266.9 |  | 266.9