ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»

на 2021-2030 годы» за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2021 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 84 714,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

План на 1 полугодие 2021 года составляет 6 989,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 6 979,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, что составляет 99,9% от плана на 1 полугодие 2021 года и 8,2% от годового плана.

|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства | На выполнение мероприятий в отчетном периоде предусмотрено финансирование СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 3 798,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 3 798,7 тыс. руб. Муниципальный контракт от 23 ноября 2020 № 7-КРМ/2020 исполнен в срок, поставлено 100 тонн комбикорма. |
| 2 | Ремонт здания коровника для МКП «Омский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде финансирование 2 034,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 2 023,8 тыс. руб. По результатам электронного аукциона образовалась экономия в сумме 10,2 тыс. руб. Муниципальный контракт на проведение ремонта от 22 декабря 2020 № 0184300000420000190-3 исполнен в срок. |
| 3 | Возмещение затрат на реализацию сенозаготовительной кампании 2020 года МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятий предусмотрено в отчетном периоде финансирование СП «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО в сумме 1 156,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 156,6 тыс. руб. Муниципальная преференция предоставлена МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» 30.04.2021 на сумму 1 156,6 тыс. руб. на основании Соглашения от 06.04.2021 № 1 «О предоставлении муниципальной преференции МКП "Великовисочный животноводческий комплекс" в виде субсидии на возмещение затрат, возникших при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства». |