## Подпрограмма 3
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 1. Проведение исследования качества воды |  |  | 2013.2 | 0 | 2013.2 | 0 | 1892.3 | 0 | 1892.3 | 0 | 1892.3 | 0 | 1892.3 | 0 | 93.99% | 93.99%
1.1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 110 | 0 | 110 | 0 | 109.9 | 0 | 109.9 | 0 | 109.9 | 0 | 109.9 | 0 | 99.91% | 99.91%
1.2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 1151.7 | 0 | 1151.7 | 0 | 1033.2 | 0 | 1033.2 | 0 | 1033.2 | 0 | 1033.2 | 0 | 89.71% | 89.71%
1.3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 258.6 | 0 | 258.6 | 0 | 258.3 | 0 | 258.3 | 0 | 258.3 | 0 | 258.3 | 0 | 99.88% | 99.88%
1.4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 449.8 | 0 | 449.8 | 0 | 449.8 | 0 | 449.8 | 0 | 449.8 | 0 | 449.8 | 0 | 100% | 100%
1.5 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 43.1 | 0 | 43.1 | 0 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 41.1 | 0 | 95.36% | 95.36%
2 | Раздел 2. Создание условий для обеспечения населения чистой водой |  |  | 52772.9 | 4545 | 44981.8 | 3246.1 | 48860.5 | 4545 | 41069.4 | 3246.1 | 48860.5 | 4545 | 41069.4 | 3246.1 | 92.59% | 92.59%
2.1 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 622 | 0 | 100% | 100%
2.2 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 3909.8 | 0 | 3909.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.3 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 96% | 96%
2.4 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения | Администрация Заполярного района | Администрация поселения НАО | 595.7 | 0 | 595.7 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 595.6 | 0 | 99.98% | 99.98%
2.5 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 32900 | 0 | 32571 | 329 | 32900 | 0 | 32571 | 329 | 32900 | 0 | 32571 | 329 | 100% | 100%
2.6 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 4659.1 | 0 | 4612.5 | 46.6 | 4659.1 | 0 | 4612.5 | 46.6 | 4659.1 |  | 4612.5 | 46.6 | 100% | 100% | #REF!
2.7 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 2393.6 | 0 | 2369.5 | 24.1 | 100% | 100%
2.8 | Капитальный ремонт водозаборного сооружения и БВПУ п. Усть-Кара | Администрация Заполярного района | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 7630.2 | 4545 | 238.8 | 2846.4 | 7630.2 | 4545 | 238.8 | 2846.4 | 7630.2 | 4545 | 238.8 | 2846.4 | 100% | 100%
|  | Итого: |  | 54786.1 | 4545 | 46995 | 3246.1 | 50752.8 | 4545 | 42961.7 | 3246.1 | 50752.8 | 4545 | 42961.7 | 3246.1 | 92.64% | 92.64%

## Подпрограмма 3 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы«Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша,д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | 01-15-20/23 от 17.04.2023 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 198700 |  | 109.9 |  | 109.9
2 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на санитарно-гигиенические показатели в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, с. Несь, д. Осколково, д. Щелино, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | 01-15-11/23 от 14.03.2023 | ФГБУ "ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ" | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 1151700 |  | 1033.2 |  | 1033.2
3 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённых пунктах: д. Белушье, д. Волонга, д. Волоковая, д. Верхняя Пеша д. Мгла, д. Кия, д. Щелино, с. Несь, д. Осколково, д. Вижас, д. Тошвиска |  |  | № 01-15-43/23 от 13.11.2023 | ООО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» | Администрация Заполярного района | 2024-01-31 | 258600 |  | 258.3 |  | 258.3
4 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические и санитарно-гигиенические показатели в населённом пункте п. Хонгурей |  |  | договор № 23/2023 от 14.02.2023 | Нарьян-Марский МУП ПОКиТС | Администрация поселения ЗР НАО | 2023-12-31 | 600000 |  | 449.8 |  | 449.8
5 | Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжёлых металлов, радиологию и пестициды в населённом пункте п. Хонгурей |  |  | Договор № 261/23 от 24.11.2023 | ООО «Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды» | Администрация поселения ЗР НАО | 2023-12-31 | 41112 |  | 41.1 |  | 41.1
6 | Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО |  |  | № 0184300000420000195 от 28.12.2020 | ООО «Севергеолдобыча-Сервис» | Администрация поселения ЗР НАО | 2021-08-15 | 3110000 |  | 2488 |  | 622
7 | Строительство очистных сооружений производительностью 2500 куб. м в сутки в п. Искателей |  |  | № 0184300000412000378-0071785-02 от 29.12.2012 | ЗАО «СПИНОКС» | МКУ ЗР "Северное" | 2015-09-15 | 406765354 |  | 0 |  | 0
8 | Образование и постановка на кадастровый учёт земельных участков для водоснабжения с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Договор № 4370323 от 31.04.2023 | ИП А.А. Полосков | Администрация поселения ЗР НАО | До выполнения сторонами свойх обязательств | 60000 |  | 60 |  | 60
9 | Проведение гидрогеологического обследования водных объектов (озеро без названия и ручей Хонгурей) в зимний период с целью определения возможности их использования для хозяйственного и питьевого водоснабжения |  |  | от 14.10.2022 № б/н | Филиал ФГБУ Северное УГМС «Коми ЦГМС» | Администрация поселения ЗР НАО | 2023-01-31 | 595 642,80 | 178.7 | 595.6 | 178.7 | 595.6
10 | Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | Контракт № 58/2023 от 17.05.2023 | ИПАнтонов Антон Александрович | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 20 октября 2023 года | 32900000 |  | 32900 |  | 32900
11 | Оборудование водоподготовительного узла в колодце с. Ома Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО |  |  | Контракт № 43/2023 от 21.03.2023 | ООО "ДДП ГРУПП" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 30 мая 2023 года | 4659050 |  | 4659.1 |  | 4659.1
12 | Капитальный ремонт ВНС в п. Амдерма Сельского поселения "Посёлок Амдерма" ЗР НАО |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  | 2023-04-01 | 2393532.97 |  | 2393.6 |  | 2393.6
13 | Капитальный ремонт водозаборного сооружения и БВПУ п. Усть-Кара |  |  | МП ЗР "Севержилкомсервис" |  |  | 2023-12-31 | 7630168.49 |  | 7630.2 |  | 7630.2
ВСЕГО: | [8 empty] | 178.7 | 52618.8 | 178.7 | 50752.8
50752.8
-1866