## МП Строительство
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | ГРБС | Исполнитель | План на 2023 год |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Фактическое исполнение |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | Всего | окружной бюджет | районный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 15105.5 | 0 | 15105.5 | 15105.5 | 0 | 15105.5 | 15105.5 | 0 | 15105.5 | 100% | 100%
1.1 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 2198.1 | 0 | 2198.1 | 2198.1 | 0 | 2198.1 | 2198.1 | 0 | 2198.1 | 100% | 100%
1.2 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3399.8 | 0 | 3399.8 | 3399.8 | 0 | 3399.8 | 3399.8 | 0 | 3399.8 | 100% | 100%
1.3 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8054.9 | 0 | 8054.9 | 8054.9 | 0 | 8054.9 | 8054.9 | 0 | 8054.9 | 100% | 100%
1.4 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 553.1 | 0 | 553.1 | 553.1 | 0 | 553.1 | 553.1 | 0 | 553.1 | 100% | 100%
1.5 | Приобретение жилых домов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсвоет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 899.6 | 0 | 899.6 | 899.6 | 0 | 899.6 | 899.6 | 0 | 899.6 | 100% | 100%
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 36754.5 | 0 | 36754.5 | 32288.1 | 0 | 32288.1 | 32288.1 | 0 | 32288.1 | 87.85% | 87.85%
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 36754.5 | 0 | 36754.5 | 32288.1 | 0 | 32288.1 | 32288.1 | 0 | 32288.1 | 87.85% | 87.85%
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Оленная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4181.8 | 0 | 4181.8 | 4181.8 | 0 | 4181.8 | 4181.8 | 0 | 4181.8 | 100% | 100%
2.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 595.1 | 0 | 595.1 | 595.1 | 0 | 595.1 | 595.1 | 0 | 595.1 | 100% | 100%
2.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598.8 | 0 | 598.8 | 598.8 | 0 | 598.8 | 598.8 | 0 | 598.8 | 100% | 100%
2.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 598 | 0 | 598 | 597.9 | 0 | 597.9 | 597.9 | 0 | 597.9 | 99.98% | 99.98%
2.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 594.7 | 0 | 594.7 | 594.7 | 0 | 594.7 | 594.7 | 0 | 594.7 | 100% | 100%
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 594.7 | 0 | 594.7 | 574.6 | 0 | 574.6 | 574.6 | 0 | 574.6 | 96.62% | 96.62%
2.1.7 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4846.6 | 0 | 4846.6 | 2002.1 | 0 | 2002.1 | 2002.1 | 0 | 2002.1 | 41.31% | 41.31%
2.1.8 | Капитальный ремонт кровли дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 778 | 0 | 778 | 100% | 100%
2.1.9 | Ремонт квартиры № 5 в жилом доме № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 906.4 | 0 | 906.4 | 906.4 | 0 | 906.4 | 906.4 | 0 | 906.4 | 100% | 100%
2.1.10 | Ремонт жилого дома № 6 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 277.6 | 0 | 277.6 | 277.6 | 0 | 277.6 | 277.6 | 0 | 277.6 | 100% | 100%
2.1.11 | Ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 586.8 | 0 | 586.8 | 586.7 | 0 | 586.7 | 586.7 | 0 | 586.7 | 99.98% | 99.98%
2.1.12 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6542.9 | 0 | 6542.9 | 6542.7 | 0 | 6542.7 | 6542.7 | 0 | 6542.7 | 100% | 100%
2.1.13 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1425 | 0 | 1425 | 983.2 | 0 | 983.2 | 983.2 | 0 | 983.2 | 69% | 69%
2.1.14 | Капитальный ремонт наружной и внутренней канализации жилого комплекса по пер. Арктический, д. 1 в п. Искателей Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 996.5 | 0 | 996.5 | 996.5 | 0 | 996.5 | 996.5 | 0 | 996.5 | 100% | 100%
2.1.15 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 499.4 | 0 | 499.4 | 499.4 | 0 | 499.4 | 499.4 | 0 | 499.4 | 100% | 100%
2.1.16 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Полярная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7000 | 0 | 7000 | 6965 | 0 | 6965 | 6965 | 0 | 6965 | 99.5% | 99.5%
2.1.17 | Ремонт системы отопления в помещении № 1 дома № 31 д. Верхняя Пёша Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 254.3 | 0 | 254.3 | 254.3 | 0 | 254.3 | 254.3 | 0 | 254.3 | 100% | 100%
2.1.18 | Ремонт блока 2 жилого дома № 11 д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 550.2 | 0 | 550.2 | 550.2 | 0 | 550.2 | 550.2 | 0 | 550.2 | 100% | 100%
2.1.19 | Ремонт системы отопления в квартирах № 1, № 2, № 3, № 4 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1365.4 | 0 | 1365.4 | 1365.3 | 0 | 1365.3 | 1365.3 | 0 | 1365.3 | 99.99% | 99.99%
2.1.20 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2.1.21 | Ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 797.1 | 0 | 797.1 | 797 | 0 | 797 | 797 | 0 | 797 | 99.99% | 99.99%
2.1.22 | Текущий ремонт квартиры № 9 в жилом доме № 1 по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 637.4 | 0 | 637.4 | 637.4 | 0 | 637.4 | 637.4 | 0 | 637.4 | 100% | 100%
2.1.23 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 87 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1527.8 | 0 | 1527.8 | 1003.4 | 0 | 1003.4 | 1003.4 | 0 | 1003.4 | 65.68% | 65.68%
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Снос (демонтаж) жилого дома № 3 по ул. Рябиновая в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2 | Снос (демонтаж) жилого дома № 49 в д. Волоковая Сельского поселения "Пешский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3 | Снос (демонтаж) жилого дома № 37 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Центральная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 11 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.6 | Снос (демонтаж) жилого дома № 20 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 887.4 | 0 | 887.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.1 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.2 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 418 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
3.3 | Поверка оборудования узла учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 51.4 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| ИТОГО |  |  | 52747.4 | 0 | 52747.4 | 47393.6 | 0 | 47393.6 | 47393.6 | 0 | 47393.6 | 89.85% | 89.85%
125029.8
|  |  |  | 184508300 |  |  | 4022344.03

## МП Строительство (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы "Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы"
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Разработка проектной документации на строительство 2 квартирного жилого дома в с. Нижняя Пеша Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000422000090 от 03.06.2022 | ООО "НАРЬЯН-МАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | МКУ ЗР "Северное" | 2023-02-28 | 2198100 |  | 2198.1 |  | 2198.1
2 | Приобретение 2-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000423000094 от 14.06.2023 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения | 2023-09-30 | 15110000 |  | 3399.8 |  | 3399.8
3 | Приобретение жилых помещений в п. Усть-Кара Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000423000137 от 15.08.2023 | ИП Курленко А.Г. | Администрация поселения | 2023-10-31 | 29224100 |  | 8054.9 |  | 8054.9
4 | Приобретение жилого дома в с. Несь Сельского поселения «Канинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 0184300000423000144-1 от 21.08.2023 | ООО "Опора" | Администрация поселения | 2023-09-30 | 7948100 |  | 553.1 |  | 553.1
5 | Приобретение жилых домов в с. Несь Сельского поселения "Канинский сельсвоет" ЗР НАО |  |  | № 52 от 22.12.2023 | ООО "Опора" | Администрация поселения | 2024-01-31 | 7623700 |  | 899.6 |  | 899.6
|  |  |  | № 53 от 22.12.2023 |  |  | 2024-01-31 | 8142700
|  |  |  | № 54 от 22.12.2023 |  |  | 2024-01-31 | 3546000
6 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Оленная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.06.2023 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2023 | 3240895 |  | 4181.8 |  | 4181.8
|  |  |  | от 02.10.2023 № 8 | ИП Бобриков П.К. |  | 2023-11-30 | 535530
|  |  |  | от 02.10.2023 № 9 | ИП Бобриков П.К. |  | 2023-11-30 | 405375
7 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 13А по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | Договор 1/2022 от 17.10.2022 | ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | Администрация поселения | 2023-04-30 | 595090 |  | 595.1 |  | 595.1
8 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | Договор 2/2022 от 17.10.2022 | ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | Администрация поселения | 2023-05-01 | 598770 |  | 598.8 |  | 598.8
9 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | Договор 3/2022 от 17.10.2022 | ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | Администрация поселения | 2023-05-02 | 597910 |  | 597.9 |  | 597.9
10 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Центральная в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | Договор 5/2022 от 17.10.2023 | ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | Администрация поселения | 2023-04-01 | 594680 |  | 594.7 |  | 594.7
11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма |  |  | Договор 4/2022 от 17.10.2022 | ООО "Нарьян-Маргражданпроект" | Администрация поселения | 2023-05-03 | 594620 |  | 574.6 |  | 574.6
12 | Капитальный ремонт дома № 12 по ул. Тетеревлева в п. Нельмин-Нос Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1 от 14.03.2023 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ | Администрация поселения | 2023-09-30 | 179335.85 |  | 2002.1 |  | 2002.1
|  |  |  | МК № 6 от 20.10.2023 | ИП АБДУКОДИРОВ АБДУЛАТИФ |  | 2023-12-30 | 1822781.54
13 | Капитальный ремонт кровли дома № 13 по ул. Набережная в с. Шойна Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 3298300315023000002 от 02.05.2023 | ИП Мишуков А.В. | Администрация поселения | 2023-09-30 | 685989.54 |  | 778 |  | 778
|  |  |  | договор подряда от 09.08.2023 | ИП Мишуков А.В. |  | 2023-09-30 | 91968.1
14 | Ремонт квартиры № 5 в жилом доме № 10 по ул. Победы в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО |  |  | 0184300000423000034 от 27.03.2023 | ИП Кузнецов Константин Александрович -. | Администрация поселения | 2023-09-29 | 1023373.59 |  | 906.4 |  | 906.4
15 | Ремонт жилого дома № 6 в д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 31 от 31.03.2023 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2023-07-31 | 277600 |  | 277.6 |  | 277.6
16 | Ремонт жилого дома № 10 по ул. Молодежная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 2 от 15.02.2023 | ИП Бобриков П.К. | Администрация поселения | 2023-04-30 | 586732.29 |  | 586.7 |  | 586.7
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Молодежная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | №0184300000422000133 от 04.07.2022 | ООО "ОРИОН" | Администрация поселения | 2022-12-30 | 6542722 |  | 6542.7 |  | 6542.7
18 | Капитальный ремонт дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 5-РЖД/2023 от 03.04.2023 | ШИХРАГИМОВ АСРЕТ ФИКРЕТОВИЧ | Администрация поселения | 2023-07-31 | 983211.74 |  | 983.2 |  | 983.2
19 | Капитальный ремонт наружной и внутренней канализации жилого комплекса по пер. Арктический, д. 1 в п. Искателей Городского поселения «Рабочий посёлок Искателей» Заполярного района Ненецкого автономного округа |  |  | МК 04/2023 от 08.06.2023 | ИМУП "Посжилкомсервис" | Администрация поселения | 2023-10-20 | 996484.09 |  | 996.5 |  | 996.5
20 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 5А по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | Договор № 1-РК-2023 от 14.08.2023 | ИП Безумов А.Е. | Администрация поселения | 2023-09-15 | 499400 |  | 499.4 |  | 499.4
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Полярная в с. Ома Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № б/н от 09.06.2023 | ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация поселения | 2023-12-31 | 6965000 |  | 6965 |  | 6965
22 | Ремонт системы отопления в помещении № 1 дома № 31 д. Верхняя Пёша Сельского поселения «Пёшский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 6 от 12.06.2023 | ИП Сподарик П.И. | Администрация поселения | 2023-06-19 | 254300 |  | 254.3 |  | 254.3
23 | Ремонт блока 2 жилого дома № 11 д. Белушье Сельского поселения «Пешский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 54 от 01.10.2023 | ИП Канев С.Е. | Администрация поселения | 2023-10-10 | 550166.95 |  | 550.2 |  | 550.2
24 | Ремонт системы отопления в квартирах № 1, № 2, № 3, № 4 жилого дома № 1А по ул. Антоновка в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 3 от 28.08.2023 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2024-01-01 | 1365324.89 |  | 1365.3 |  | 1365.3
25 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Дубровина в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | 25.07.2023 № 19/РУ-2023 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2023 | 599950.8 |  | 0 |  | 0
26 | Ремонт многоквартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 114/РУ-2022 от 19.07.2023 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2023-07-30 | 370030.01 |  | 797 |  | 797
|  |  |  | № 2-2023 от 20.10.2023 | ИП Меньшиков В.А. |  | 2023-11-13 | 427000
27 | Текущий ремонт квартиры № 9 в жилом доме № 1 по ул. Полярная в с. Тельвиска Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | № 1-ПМ-РК-2023 от 09.10.2023 | ИП Семяшкин А.А. | Администрация поселения | 2023 | 37400 |  | 637.4 |  | 637.4
|  |  |  | № 2-РК-2023 от 09.10.2023 | ИП Бараков Р.В. |  | 2023-11-15 | 600000
28 | Капитальный ремонт квартиры № 3 в жилом доме № 87 в с. Великовисочное Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО |  |  | МК № 11-КРК/2023 от 10.11.2023 | ИП Абдукодиров А. | Администрация поселения | 2023-12-10 | 1003449.7 |  | 1003.4 |  | 1003.4
29 | Замена приборов учета холодного водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | 01/РУ-2022 от 31.03.2022 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2023 | 418000 |  | 0 |  | 0
30 | Замена приборов учета горячего водоснабжения в муниципальном жилищном фонде Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО |  |  | 02/РУ-2022 от 31.03.2022 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2023 | 418000 |  | 0 |  | 0
31 | Поверка оборудования узла учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома № 32 в с. Великовисочное Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО |  |  | № 19/РУ-2023 от 25.07.2023 | МП ЗР “Севержилкомсервис” | Администрация поселения | 2023 | 599950.8 |  | 0 |  | 0
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 47393.6 | 0 | 47393.6

## Подпрограмма 2 (2) (hidden)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий подпрограммы 2 "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района "Заполярный район" муниципальной программы "Комплексное развитие муниципального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"
по состоянию на 01 апреля 2020 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, тыс. руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | #REF! |  |  | № 0184300000418000152-0195362-01 от 20.11.2018 | ООО «Архангельский Энергетический Аудит» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 1258.55 | 0 | 170.84 |  | 170.84
2 |  |  |  | № 0184300000418000079-0195362-02 от 18.07.2018 | ООО «Опора» | Администрация МО "Канинский сельсовет" | 2019-11-30 | 77132.95 | 0 | 25622.15 |  | 10470.55
ВСЕГО: | [8 empty] | 0 | 25792.99 |  | 10641.39