## свод
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Муниципальная программа "Обеспечение населения централизованным теплоснабжением в МО "Муниципальный район "Заполярный район" на 2020-2030 годы" | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы" | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы» | Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы» | Муниципальная программа "Чистая вода" | Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы" | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1.1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
1.2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
1.3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
1.4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | 25.7 | 25 | 30 | 28 | 24.5 | 0 | 30 | 30 | 30
[13 empty] | 0 | 0
Всего |  |  | 45 | 45 | 45 | 40.7 | 40 | 45 | 43 | 39.5 | 15 | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 9.3 | 10 | 8.7 | 8.9 | 10 | 8 | 9.1 | 9.2
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4 | 4.8 | 4.6
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 25 | 15 | 14.6 | 13.5 | 13.7 | 14.7 | 22.5 | 13.2 | 10 | 12 | 15 | 13.8
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 10 | 9.1 | 8.1 | 9 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 2.5 | 8.6 | 7.9 | 8.8
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 3.4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4.7
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирвоания из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 15 | 14.3 | 0 | 0 | 14.8 | 13.5 | 2.9 | 15 | 13.4 | 10.4 | 14.2
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 4.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 30 | 30 | 28.2 | 27.3 | 26.4 | 29.5 | 27.2 | 19.3 | 22.5 | 26.5 | 21.8 | 27.7
Итого |  |  | 100 | 90 | 87.8 | 81.5 | 80.1 | 89.2 | 92.7 | 72 | 47.5 | 83.5 | 80.7 | 86.5
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна | эффективна | эффективна | эффективна | эффективна | умеренно эффективна | умеренно неэффективна | эффективна | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.
#REF!

## тепло
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 2 из 2
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2023 2 из 2
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 2 из 2
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 15 | 15
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2020 план - 1 795,0, факт - 1 795,0, В 2023 план - 6 455,4, факт - 6 455,3
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 план - 6 455,4, факт - 6 455,3
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 15 | 15 | В 2023 план - 6 455,4, факт - 6 455,3
иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
|  |  | 30 | 30 | 30
Итого |  |  | 100 | 90 | 90
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Транспорт
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 8 из 8
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2023 11 из 11
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.6 | 4.6 | В 2021 14 из 17, в 2022 11 из 11, в 2023 11 из 11
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 14.6 | 14.6
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.1 | 9.1 | В 2021 г план 66 717,7 т.р., факт 54 821,5т.р.; В 2022 г. план 70 127,8 т.р., факт 68 184,1 т.р.,в 2023 план - 49 289,2, факт - 47 110,7
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.8 | 4.8 | в 2023 план - 49 289,2, факт - 47 110,7
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.3 | 14.3 | в 2023 план - 49 289,2, факт - 47 110,7
иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
|  |  | 30 | 28.2 | 28.2
Итого |  |  | 100 | 87.8 | 87.8
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Обеспеч ч.в.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой на 2021-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 25.7 | 25.7 | В 2023 6 из 7
Всего |  |  | 45 | 40.7 | 40.7
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 9.2 | 9.2 | В 2023 12 из 13
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.3 | 4.3 | В 2021 г. 8 из 9, в 2022 11 из 14, в 2023 12 из 13
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 13.5 | 13.5
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 8.1 | 8.1 | В 2021 г. план 37 552 т.р., факт 17 116 т.р., в 2022 план - 42 329,6 т.р., факт - 40 598,6 т.р., в 2023 план- 54 786,1, факт - 50 752,8
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.6 | 4.6 | в 2023 план- 54 786,1, факт - 50 752,8
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 г. план - 4 545,0, факт - 4 545,0
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.6 | 4.6 | В 2023 г. план 46 995,0, факт -42 961,7
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 план - 3 246,1, факт - 3 246,1
Всего |  |  | 30 | 27.3 | 27.3
Итого |  |  | 100 | 81.5 | 81.5
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Энергетика
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 25 | 25 | В 2023 5 из 6
Всего |  |  | 45 | 40 | 40
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 9.3 | 9.3 | В 2023 14 из 15
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.4 | 4.4 | В 2021 17 из 21, в 2022 13 из 14, в 2023 14 из 15
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 13.7 | 13.7
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9 | 9 | В 2021 г. план 67 334,9 т.р., факт 59 509,9 т.р., в 2022 г. план 52 152,0 т.р., факт - 52 522,4 т.р., в 2023 план- 58 376,7, факт - 47 490,3
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.1 | 4.1 | в 2023 план- 58 376,7, факт - 47 490,3
3.2. Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 план - 25 458, факт - 25 457,8
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 3.3 | 3.3 | В 2023 план 32 335,2, факт - 21 247,6
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 план - 583,5, факт - 784,9
Всего |  |  | 30 | 26.4 | 26.4
Итого |  |  | 100 | 80.1 | 80.1
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Соц.инфрастр
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 11 из 11
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2022 23 из 23
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.7 | 4.7 | В 2021 г. 28 из 31, в 2022 32 из 34, в 2023 23 из 23
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 14.7 | 14.7
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.8 | 9.8 | В 2021 г. план 224 313,2 т.р., факт - 218 288,1 т.р., в 2022 г. план - 259 741,0 т.р., факт -256 309,2 т.р., в 2023 план -279 630,6, факт - 276 274,2
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.9 | 4.9 | в 2023 план -279 630,6, факт - 276 274,2
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.8 | 14.8 | в 2023 план -279 630,6, факт - 276 274,2
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 29.5 | 29.5
Итого |  |  | 100 | 89.2 | 89.2
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## МП Строительство
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5 |  | 1
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 28 | 28 | В 2023 6 из 8
Всего |  |  | 45 | 43 | 43
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 8.7 | 8.7 | В 2023 27 из 31
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | В 2023 4 из 4
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.3 | 4.3 | В 2020 22 из 26, в 2021 г. 34 из 39, в 2022 56 из 63, в 2023 27 из 31
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | В 2020 году 4 из 4, в 2021 5 из 6, в 2022 5 из 6, в 2023 4 из 4
Всего |  |  | 25 | 22.5 | 22.5
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 9.2 | 9.2 | В 2020 план 41 150,2 т.р., факт 40 532,3 т.р., В 2021 план - 100 901,6 т.р., факт - 93 180,5 т.р., в 2022 план - 122 362,9 т.р., факт - 111 928,2 т.р., в 2023 план - 52 747,4 т.р., факт - 47 393,6 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | В 2023 план - 52 747,4 т.р., факт - 47 393,6 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из бюджетов других уровней от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 13.5 | 13.5 | в 2023 план - 52 747,4 т.р., факт - 47 393,6 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 27.2 | 27.2
Итого |  |  | 100 | 92.7 | 92.7
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## МП Коммунальная
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 24.5 | 24.5 | В 2023 9 из 11
Всего |  |  | 45 | 39.5 | 39.5
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 8.9 | 8.9 | В 2023 17 из 19
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.3 | 4.3 | В 2020 33 из 37, в 2021 20 из 24, в 2022 28 из 35, в 2023 17 из 19
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 13.2 | 13.2
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 8.1 | 8.1 | В 2020 план 116 844,5 т.р., факт 111 875,9 т.р., в 2021 план 138 962,6 т.р., факт - 131 179,8 т.р., в 2022 план - 210 581,6 т.р., факт - 161 635,2 т.р., в 2023 план - 207 945,8, факт - 140 626,8
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 3.4 | 3.4 | в 2023 план - 207 945,8, факт - 140 626,8
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.9 | 4.9 | В 2023 г. план - 47 054,9, факт - 46 277,7
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 2.9 | 2.9 | В 2023 план 160 890,9, факт - 94 349,1
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0
Всего |  |  | 30 | 19.3 | 19.3
Итого |  |  | 100 | 72 | 72
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | умеренно эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Чистая вода (hidden)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа "Чистая вода"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2022 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 0 | 0 | В 2022 0
Всего |  |  | 45 | 15 | 15
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 10 | 10 | В 2022 1 из 1
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 0 | 0 | В 2019 0 из 1, в 2022 0 из 1
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 10 | 10
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 2.5 | 2.5 | В 2019 г. план 16 430,1 т.р., факт 0, в 2020 план 2 820,0 т.р., факт 2 820,0 т.р., в 2022 план 2 799,0 т.р., факт - 2799,0 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 5 | 5 | в 2022 план 2 799,0 т.р., факт - 2799,0 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 15 | 15 | в 2022 план 2 799,0 т.р., факт - 2799,0 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 22.5 | 22.5
Итого |  |  | 100 | 47.5 | 47.5
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | умеренно неэффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Безопасность
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы"
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 14 из 14
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 8 | 8 | В 2023 15 из 16
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4 | 4 | В 2019 11 из 13, в 2020 6 из 10, в 2021 10 из 14, в 2022 8 из 10, в 2023 15 из 16
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 12 | 12
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 8.6 | 8.6 | В 2019 г. план 21 355,0 т.р., факт 17 224,0 т.р., В 2020 г. план 25 039,0 т. р., факт 21 312,9 т. р., в 2021 план - 34 845,2 т.р., факт - 29 498,3 т.р., в 2022 план - 35 601,1 т.р., факт - 31 345,2 т.р., в 2023 план - 42 059,2 т.р., факт - 37 529,8 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.5 | 4.5 | в 2023 план - 42 059,2 т.р., факт - 37 529,8 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по истчникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 13.4 | 13.4 | в 2023 план - 42 059,2 т.р., факт - 37 529,8 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 26.5 | 26.5
Итого |  |  | 100 | 83.5 | 83.5
Оценка эффективности программы |  |  |  |  | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## с.х.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 г. 6 из 6
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 9.1 | 9.1 | В 2023 10 из 11
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.8 | 4.8 | В 2021 14 из 14, в 2022 г. 8 из 8, в 2023 10 из 11
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 13.9 | 13.9
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 7.9 | 7.9 | В 2021 г. план - 36 031,3 т.р., факт - 36 020,1 т.р., в 2022 план - 28 751,1 т.р., факт - 28 721,3 т.р., в 2023 план - 128 442,3 т.р., факт - 88 813,2 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 3.5 | 3.5 | в 2023 план - 128 442,3 т.р., факт - 88 813,2 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 10.4 | 10.4 | в 2023 план - 128 442,3 т.р., факт - 88 813,2 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 21.8 | 21.8
Итого |  |  | 100 | 80.7 | 80.7
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## имущество
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 год
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального района "Заполярный район" на 2022-2030 годы»
Критерии | Варианты оценки | Значения | Вес критерия | Наименование | 2023 год | Примечание:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Общие критерии анализа исполнения Программ
1. Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
2. Соответствие целей и задач мероприятий Программы полномочиям Заполярного района | Соответствует | 1 | 5 | 5 | 5
| Не соответствует | 0
3. Наличие в Программе годовых показателей, отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Установлены | 1 | 5 | 5 | 5
| Отсутствуют | 0
4. Соответствие целевых показателей, достигнутых в отчетном году, целевым показателям, утвержденным в Программе | Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой | от 0 до 1 | 30 | 30 | 30 | В 2023 11 из 11
Всего |  |  | 45 | 45 | 45
2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году
2.1.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 15
Иные программы |  | от 0 до 1 | 10 | 9.2 | 9.2 | В 2023 23 из 25
2.1.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
2.2. Выполнение запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации
2.2.1. Выполнение мероприятий Программы | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично (менее 80 процентов), кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы.
Программы социальной сферы |  | от 0 до 1 | 5
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5 | 4.6 | 4.6 | В 2022 28 из 31, в 2023 23 из 25
2.2.2. Осуществление ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных в Программе (кроме программ социальной сферы) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично, кроме мероприятий, которые являются переходящими на последующие годы. | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 25 | 13.8 | 13.8
3. Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования
3.1. Уровень фактического финансового обеспечения Программы в целом по источникам финансирования
3.1.1. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 10 | 8.8 | 8.8 | в 2022 план - 33 160,7 т.р., факт - 28 066,8 т.р., в 2023 план - 14 027,8 т.р., факт - 13 283,0 т.р.
3.1.2. Уровень фактического финансового обеспечения целевой программы в отчетном финансовом году | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5 | 4.7 | 4.7 | в 2023 план - 14 027,8 т.р., факт - 13 283,0 т.р.
Доля фактического объема финансирования Программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
3.2.1. Доля фактического объема финансирования Программы из окружного бюджета от запланированного финансирования из бюджетов других уровней (кроме программ, финансируемых только за счет средств районного бюджета) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
3.2.2. Доля фактического объема финансирования Программы из районного бюджета от запланированного финансирования из районного бюджета | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой
Программы, финансируемые только за счет средств районного бюджета |  | от 0 до 1 | 15 | 14.2 | 14.2 | в 2023 план - 14 027,8 т.р., факт - 13 283,0 т.р.
Иные программы |  | от 0 до 1 | 5
3.2.3. Доля фактического объема финансирования Программы из внебюджетных источников от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой | от 0 до 1 | 5
Всего |  |  | 30 | 27.7 | 27.7
Итого |  |  | 100 | 86.5 | 86.5
Оценка эффективности программы |  |  |  | эффективна | эффективна
1. Программы, оценка которых составляет менее 37 баллов, признаются неэффективными;
2. Программы, оценка которых составляет от 37 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;
3. Программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

## Лист1 (hidden)
Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей
|  | план на год | отчет
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4
Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | не менее 100% | 99.6 |  |  |  | 1 | 1
Рост налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет муниципального района «Заполярный район» к году, предшествующему отчетному | да = 1, | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
нет = 0
Доля расходов районного бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций из окружного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий) | % | 91.9 | 88.8 |  |  |  | 1 | 1
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов | % | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1
Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым значениям | % | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 1
Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным плановым значениям | % | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 1
Размещение на официальном сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1, | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
нет = 0
Выполнение плана контрольных мероприятий | % | Не менее 100,0 | 100 |  |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 8 | 7