## Подпрограмма 2
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ пп | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | План на 2023 год |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  | % кассового исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 (за искл. гр.8) | % фактического исполнения средств районного бюджета в отчетном периоде по отношению к графе 5 (за искл. гр.8)
|  |  |  | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники | Всего | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Раздел 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду |  |  | 58376.7 | 25458 | 32335.2 | 583.5 | 47490.3 | 25457.8 | 21247.6 | 784.9 | 47490.3 | 25457.8 | 21247.6 | 784.9 | 80.81% | 80.81%
1.1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1667.6 | 0 | 1650.9 | 16.7 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 1980.7 | 0 | 1650.9 | 329.8 | 100% | 100%
1.2 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК1 до ТК3 котельной № 1 и от ТК1 до здания «Орбита» котельной № 3 в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1872.3 | 1760.9 | 92.7 | 18.7 | 1872.3 | 1760.9 | 92.7 | 18.7 | 1872.3 | 1760.9 | 92.7 | 18.7 | 100% | 100%
1.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИЖД № 14 по ул. Центральная до ТК № 7 в д. Макарово | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1083.7 | 1019.2 | 53.7 | 10.8 | 1083.6 | 1019.2 | 53.6 | 10.8 | 1083.6 | 1019.2 | 53.6 | 10.8 | 99.99% | 99.99%
1.4 | Капитальный ремонт котельной в п. Амдерма | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 5707.4 | 5367.7 | 282.6 | 57.1 | 5707.4 | 5367.7 | 282.6 | 57.1 | 5707.4 | 5367.7 | 282.6 | 57.1 | 100% | 100%
1.5 | Капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1040.3 | 978.4 | 51.5 | 10.4 | 1040.3 | 978.4 | 51.5 | 10.4 | 1040.3 | 978.4 | 51.5 | 10.4 | 100% | 100%
1.6 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП №1 до ТП № 2 и от ТП № 1до ТП № 3по ул. Лесная в д. Андег | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 3531.8 | 3321.7 | 174.9 | 35.2 | 3531.8 | 3321.7 | 174.8 | 35.3 | 3531.8 | 3321.7 | 174.8 | 35.3 | 100% | 100%
1.7 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 2, и от ТП № 1 до ТП № 3 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1169.1 | 1099.6 | 57.9 | 11.6 | 1169.1 | 1099.6 | 57.9 | 11.6 | 1169.1 | 1099.6 | 57.9 | 11.6 | 100% | 100%
1.8 | Капитальный ремонт подпиточной воды с заменой накопительной емкости в котельной №1 с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 349.2 | 328.5 | 17.3 | 3.4 | 349.2 | 328.4 | 17.3 | 3.5 | 349.2 | 328.4 | 17.3 | 3.5 | 99.97% | 99.97%
1.9 | Капитальный ремонт тепловых колодцев ТК 4, ТК 5, ТК 6 и ТК 7 с заменой арматуры в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 559.6 | 526.3 | 27.7 | 5.6 | 559.5 | 526.2 | 27.7 | 5.6 | 559.5 | 526.2 | 27.7 | 5.6 | 99.98% | 99.98%
1.10 | Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 8056.9 | 7577.4 | 398.9 | 80.6 | 8056.9 | 7577.4 | 398.9 | 80.6 | 8056.9 | 7577.4 | 398.9 | 80.6 | 100% | 100%
1.11 | Капитальный ремонт здания котельной "Орбита" в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 3032.2 | 2851.8 | 150.1 | 30.3 | 3032.2 | 2851.8 | 150.1 | 30.3 | 3032.2 | 2851.8 | 150.1 | 30.3 | 100% | 100%
1.12 | Капитальный ремонт здания центральной котельной в с. Тельвиска | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 666.2 | 626.5 | 33 | 6.7 | 666.2 | 626.5 | 33 | 6.7 | 666.2 | 626.5 | 33 | 6.7 | 100% | 100%
1.13 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 11163.9 | 0 | 11052.3 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1.14 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 17433.3 | 0 | 17258.9 | 174.4 | 17433.3 | 0 | 17258.9 | 174.4 | 17433.3 | 0 | 17258.9 | 174.4 | 100% | 100%
1.15 | Поставка и монтаж основного и вспомогательного котельного оборудования в котельную № 2 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 1043.2 | 0 | 1032.8 | 10.4 | 1007.8 | 0 | 997.7 | 10.1 | 1007.8 | 0 | 997.7 | 10.1 | 96.6% | 96.6%
| Раздел 9. Приобретение объектов недвижимости |  |  | 0 | 1186.2 | 62.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Приобретение ангара для хранения и ремонта речного флота МП ЗР «СТК» | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Раздел 3. Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 4. Иные мероприятия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | УМИ Администрации ЗР | Администрация поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | УМИ Администрации ЗР | МП ЗР "СЖКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышение энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Администрация Заполярного района | МП ЗР "СЖКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 58376.7 | 25458 | 32335.2 | 583.5 | 47490.3 | 25457.8 | 21247.6 | 784.9 | 47490.3 | 25457.8 | 21247.6 | 784.9 | 81.35% | 81.35%
1650900
53336100
-45839.4
-5040.6

## Подпрограмма 2 (2)
Отчет об использовании денежных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»
по состоянию на 01 января 2024 года (с начала года нарастающим итогом)
№ п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Информация по торгам* |  | № и дата контракта* | Подрядчик | Заказчик | Срок исполнения | Цена по контракту, руб. | в том числе аванс по контракту, тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс.руб.
|  | дата объявления | дата проведения | [6 empty] | С начала работ | в том числе аванс с начала работ | С начала года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду
1.1. | Капитальный ремонт здания котельной в п. Амдерма |  |  | контракт № 109/2023 от 04.08.2023 | ИП Джумаев М.К. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2023-09-25 | 589666.33 |  | 5707.4 |  | 5707.4
1.2. | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер |  |  | № 12/2023 от 15.02.2023 | ООО "Орион" | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 2023-09-15 | 11163900 |  | 0 |  | 0
1.3. | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь |  |  | № 83/2023 от 27.06.2023 | ИП ЛЕДКОВ Н.Г. | МП ЗР "Севержилкомсервис" | 25.09.20223 | 17433333.33 |  | 666.2 |  | 666.2
ВСЕГО: | [9 empty] | 6373.6 | 0 | 6373.6