**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2019-2030 годы»** **по состоянию на 01.01.2024.**

Муниципальная программа «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является Сектор ГО и ЧС, ООП, мобилизационной работы Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО.

Основные цели программы:

- обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- организация профилактической и информационно-пропагандистской работы;

- обеспечение безопасности на водных объектах;

- создание резервов материальных ресурсов;

- обеспечение безопасности населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательное снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Заполярного района;

- антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;

- профилактика правонарушений на территории городского и сельских поселений Заполярного района.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 42 059,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Кассовое исполнение составило 37 529,8 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета, что составляет 89,2 % от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | Краткая информация по выполнению мероприятий |
| 1. | Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | План на отчетный период – 507,1 тыс. рублей. Кассовое и фактическое освоение составило 481,7 тыс. рублей. Не освоение 25,4 тыс. рублей (из них: СП «Тиманский сельсовет» ЗР НАО – 25,4 тыс. рублей) связано с отсутствием на территории поселения лиц, имеющих образование в области ГО и ЧС, подтвержденное соответствующим дипломом (свидетельством), которые могут осуществлять обучение неработающего населения. |
| 2. | Поставка и монтаж мостового перехода из сборных модульных понтонов через протоку Макаровская Курья в д. Макарово Сельского поселения "Тельвисочный сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период - 733,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 733,6 тыс. руб. Администрацией СП заключены договора № 1МП/2023 от 15.03.223; № 4/2023 от 02.02.2023 с ООО "Свентовел". Цена контракта 733,6 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены. |
| 3 | Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района "Заполярный район" в муниципальных образованиях | План на отчетный период - 15 463,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 15 024,0 тыс. руб. Не освоение 439,1 тыс. рублей связано с образованием экономии при заключении договоров и проведения конкурсных процедур ( в том числе - Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 23,6 тыс. рублей, Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 28,6 тыс. рублей, Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - 18,5 тыс. рублей, Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО - 265,7 тыс. рублей, Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО - 24,0 тыс. рублей, Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО - 78,6 тыс. рублей), свойствами математического округления (Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО - 0,1 тыс. рублей). |
| 4 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО | План на отчетный период – 488,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 448,9 тыс. руб. Не освоение 39,1 тыс. рублей связано с образованием экономии при заключении договоров и проведения конкурсных процедур (в том числе – СП «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 39,1 тыс. рублей). |
| 5 | Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка | План на отчетный период - 90,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 50,0 тыс. рублей. Не освоение 40,0 тыс. рублей (Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей; Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей; Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» – 10,0 тыс. рублей; Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – 10,0 тыс. рублей) - отсутствие мероприятий по выходу на дежурство. |
| 6 | Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных образований | План на отчетный период – 2 369,3 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1 983,0 тыс. руб. Не освоение 386,3 тыс. рублей, из них - Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО – 0,1 тыс. рублей; Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО – 84,6 тыс. рублей, Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО – 8,5 тыс. рублей; Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО – 41,1 тыс. рублей; Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО – 2,4 тыс. рублей; Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО - 88,1 тыс. рублей; Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО – 118,9 тыс. рублей; Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО – 42,6 тыс. рублей .  Средства используются в целях проведения превентивных мероприятий по недопущению возникновения ЧС, а также на мероприятия по ликвидации ЧС. Расходы осуществлялись по факту необходимости и фактической потребности. |
| 7 | Создание резерва материальных ресурсов в соответствии с утвержденной номенклатурой для предупреждения и ликвидации ЧС | План на отчетный период - 4014,2 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 4003,4 тыс. рублей. Не исполнение – 10,8 тыс. рублей - экономия по итогам заключения муниципального контракта с ООО «М-АйТи» НАО.  Заключены и исполнены МК № 01-15-14/23 от 03.04.2023 с ООО "ПОЖРЕЗЕРВ» на сумму 32010,0 рублей на поставку 50 подушек; № 01-15-15/23 от 03.04.2023 с «ООО "АТЛАС" на сумму 114160,5 рублей на поставку 50 комплектов постельного белья и одеял; № № 01-15-30/23 от 22.05.2023 с ООО «М-АйТи» НАО на сумму 3857195,0 на поставку ЗИП МАСЦО. |
| 8 | Разработка и распространение среди населения памяток (листовки), печатных изданий, изготовление баннеров | План на отчетный период - 46,3 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 20,5 тыс. рублей.  Экономия по итогам заключения муниципального контракта – 25,8 тыс. рублей. Заключен и исполнен МК № 01-15-28/23 от 16.05.2023 с ООО "Первое рекламное агентство" на сумму 20500,0 рублей на изготовление баннера по тематике противопожарной безопасности в лесах. |
| 9 | Организация мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжи) | План на отчетный период - 1600,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1600,0 тыс. рублей.  Заключен и исполнен МК № 01-15-29/23 от 16.05.2023 с ИП Слезкиной Е.О. на сумму 1600000,0 рублей на организацию места массового отдыха (пляжа) в районе оз. Голубое». |
| 10 | Проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, иные транспортные и погрузочно-разгрузочные работы | План на отчетный период – 4 700,0 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 1168,6 тыс. рублей. Не освоение -3 531,4 тыс. рублей.  Администрацией Заполярного района заключен с АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" МК 01-15-1/23 от 01.01.2023, в рамках которого, в соответствии с протоколом КЧС и ОПБ Заполярного района от 14.08.2023 (протокол № 5) был осуществлен вылет воздушного судна в район озера Голодная губа и в районе озера Васькино на межселенной территории Заполярного района для тушения природного пожара. Не освоение 3 531,4 тыс. рублей связано с отсутствием дополнительной необходимости осуществления вылетов на проведение поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ. |
| 11 | Строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в Сельском поселении «Пешский сельсовет» ЗР НАО | План на отчетный период - 8931,5 тыс. руб. Фактическое и кассовое исполнение за отчетный период – 8900,0 тыс. рублей. Экономия по итогам заключения муниципального контракта – 31,5 тыс. рублей  Администрацией Заполярного района заключен с ООО "М-АйТи НАО" МК № 01-15-50/22 от 25.07.2022, в рамках которого осуществлено строительство местной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в Сельском поселении «Пешский сельсовет» ЗР НАО |
| 12 | Поставка пожарного резервуара объемом 25 м.куб. и его установка в д. Пылемец Сельского поселения "Великовисочный сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период – 1 897,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 1897,5 тыс. руб. Заключен контракт с ИП Прокушев № 2-ПРП/2023 от 28.02.2023 на сумму 1 897,5 тыс. рублей. |
| 13 | Приобретение понтонных причалов в п. Харута Сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО | План на отчетный период – 524,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 524,9 тыс. руб. Заключен и исполнен муниципальный контракт № 23 от 16.05.2023 с ООО "Компания Техно-Лига" на сумму 524,9 тыс. рублей. |
| 14 | Поставка мотопомпы бензиновой в п. Хонгурей Сельского поселения "Пустозерский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период – 135,9 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 135,9 тыс. руб. Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» № 27/05/12 от 12.05.2023 на сумму 135.9 тыс. рублей. |
| 15 | Приобретение и доставка комплекта ПТВ для пожарной мотопомпы и7 (семи) комплектов пожарных щитов в п. Каратайка Сельского поселения "Юшарский сельсовет" ЗР НАО | План на отчетный период – 429,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 429,2 тыс. руб. Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО «ПОЖРЕЗЕРВ» № 67/10/09 от 07.11.2023 на сумму 429,2 тыс. рублей. |
| 16 | Софинансирование расходных обязателств возникающих, при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских поселений, в части создания источников наружного противопожарного водоснабжения (Сельское поселение "Канинский сельсовет"ЗР НАО) | План на отчетный период – 128,6 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 128,6 тыс. руб. Заключен и исполнен муниципальный контракт с ООО "Дорожно-мостовая компания" № № 0184300000423000136-1 от 14.08.2023. |