ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы»

(по состоянию на 01.01.2024)

Муниципальная программа «Развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 201п.

Заказчиком Программы является Администрация муниципального района «Заполярный район».

Расходование средств по данной программе предусмотрено в соответствии с решением Совета Заполярного района от 22.12.2022 № 219-р «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов».

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 58 376,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 25 458,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 32 335,2 тыс. рублей, внебюджетные источники – 583,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 47 490,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств окружного бюджета – 25 457,8 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 21 247,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 784,9 тыс. рублей, что составляет 81,4 % от плана на 01.01.2024.

| п/п | Наименование мероприятия | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и пуско-наладочные работы транспортабельного теплогенератора ТТГ(ж) в с. Несь | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). Стоимость работ составила 1 980 720,09 рублей (за счёт средств районного бюджета в сумме 1 650,9 тыс. рублей; за счёт внебюджетных средств 329,8 тыс. рублей). Документы представлены и оплачены. |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК1 до ТК3 котельной № 1 и от ТК1 до здания «Орбита» котельной № 3 в с. Тельвиска | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по замене трубопроводов отопления с восстановлением теплоизоляционного слоя трубопроводов. Протяженность участка 0,414 км. Документы представлены и оплачены. |
| 3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ИЖД № 14 по ул. Центральная до ТК № 7 в д. Макарово | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по замене участков трубопроводов отопления. Протяженность участка 0,356 км. Документы представлены и оплачены. |
| 4 | Капитальный ремонт котельной в п. Амдерма | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен МК № 109/2023 от 04.08.2023 с ИП Джумаев Махмуджон Комилджонович на выполнение работ по ремонту центральной котельной п. Амдерма, цена контракта 589 666,33 руб. (доп. соглашение № 1 от 11.12.2023). Материалы для ремонта предусмотрены за счет предприятия. В рамках данного мероприятия выполнены работы по частичному ремонту кровли, окраске помещения котельной и частичной замене дверных блоков, а также работы по замене технологических трубопроводов обвязки котлов и насосного оборудования. Документы представлены и оплачены. |
| 5 | Капитальный ремонт здания ДЭС в д. Осколково | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнен капитальный ремонт кровли здания ДЭС. Документы представлены и оплачены. |
| 6 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП №1 до ТП № 2 и от ТП № 1до ТП № 3по ул. Лесная в д. Андег | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках ремонта выполнены работы по замене опор ЛЭП, а также работы по замене сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода. Протяженность отремонтированного участка 0,84 км. Документы представлены и оплачены. |
| 7 | Капитальный ремонт участков ЛЭП от ТП № 1 до ТП № 2, и от ТП № 1 до ТП № 3 в с. Оксино | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках ремонта выполнены работы по замене опор ЛЭП, а также работы по замене сталеалюминевых проводов на самонесущие изолированные провода. Протяженность отремонтированного участка 0,500 км. Документы представлены и оплачены. |
| 8 | Капитальный ремонт подпиточной воды с заменой накопительной емкости в котельной №1 с. Оксино | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнена ревизия скважин (их чистка), работы по автоматизации скважины и замена расходной емкости на пластиковую. Документы представлены и оплачены. |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых колодцев ТК 4, ТК 5, ТК 6 и ТК 7 с заменой арматуры в п. Хорей-Вер | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту тепловых колодцев и замене трубопроводов отопления. Документы представлены и оплачены. |
| 10 | Капитальный ремонт котельной № 1 в п. Каратайка | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по замене двух жидкотопливных котлов, насосов, топливной линии и теплообменика. Документы представлены и оплачены. |
| 11 | Капитальный ремонт здания котельной "Орбита" в с. Тельвиска | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту полов в помещении бойлерной, устройству бетонной отмостки по всему периметру котельной; ремонту стен; устройству вентиляционных проемов и ЛСК (замена оконных проемов). Документы представлены и оплачены. |
| 12 | Капитальный ремонт здания центральной котельной в с. Тельвиска | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках данного мероприятия выполнены работы по ремонту стенового ограждения с наружной стороны, устройству отливов оконных проемов, бетонной отмостки по всему периметру котельной, ЛСК (замена оконных проемов), вентиляционных проемов, и выполнено увеличению кровельного свеса. Документы представлены и оплачены. |
| 13 | Выполнение работ по изготовлению, доставке и монтажу быстровозводимого здания ДЭС в п. Хорей-Вер | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен МК от 15.02.2023 № 12/2023 с ООО «Орион», цена контракта составляет 11 163 900,0 руб., срок исполнения 15.09.2023. В соответствии с контрактом устройство фундамента выполняет Заказчик (СЖКС) в срок до 30.06.2023 г. Работы Заказчика своими силами выполнены в полном объеме и в срок. По информации СЖКС Подрядчик в 2023 году к работам по монтажу здания ДЭС в п. Хорей-Вер не приступил, однако обязался выполнить работы в 2024 году. В настоящее время за неисполнение Подрядчиком своих обязательств в соответствии с контрактом идут судебные разбирательства. Мероприятие в 2023 году не исполнено. |
| 14 | Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Несь | МП ЗР «Севержилкомсервис» заключен МК № 83/2023 от 27.06.2023 с ИП Ледков Николай Григорьевич, цена контракта 17 433 333,33 руб., срок исполнения – до 25.09.2023. Работы выполнены и оплачены. Мероприятие исполнено. |
| 15 | Поставка и монтаж основного и вспомогательного котельного оборудования в котельную № 2 в с. Оксино | Мероприятие выполнено собственными силами предприятия (хозяйственным способом). В рамках мероприятия выполнена поставка, монтаж отопительного котла, прокладка трубопроводов котельного оборудования, установка накопительной ёмкости и обустройство вентиляции на котельной. Фактическая стоимость мероприятия составила 1 007 741,13 руб. (в т.ч. районный бюджет 997 663,72 руб., внебюджетные источники – 10 077,41 руб.). Экономия в связи с фактическим затратами меньше, чем запланировано. |
| 16 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Мероприятие предусмотрено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Работа по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества проводится поселениями Заполярного района в рамках своих полномочий. Финансирование на реализацию данного мероприятия программой не предусмотрено. |
| 17 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Мероприятия предусмотрены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Работа проводится в рамках деятельности МП ЗР «Севержилкомсервис». Финансирование на реализацию данных мероприятий программой не предусмотрено. |
| 18 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышение энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов |  |