**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район»**

**на 2021-2030 годы»** **по состоянию на 01.01.2024**

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 202п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Заказчиком муниципальной программы является сектор по развитию сельскохозяйственного производства Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы:

- сохранение и развитие отраслей сельского хозяйства на территории Заполярного района.

Основные задачи программы:

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства.

На 2023 год в рамках Программы запланировано финансирование на выполнение мероприятий в сумме 128 442,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 88 813,2 тыс. руб. или 69,1% от плана.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Краткая информация по выполнению мероприятий** |
|  | | |
| **Строительство (приобретение) объектов сельского хозяйства** | | |
| 1 | Нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства | Объем нераспределенного резерва на 2023 год запланирован в сумме 39 624,2 тыс. руб. на приобретение объектов сельского хозяйства. В связи с отсутствием обращений от глав муниципалитетов в 2023 году потребность в использовании нераспределенного резерва отсутствует. |
| 2 | Приобретение молочной фермы на 50 голов по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Лабожское для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 60 375,8 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%. Заключен контракт № 8-ПМФ/2022 от 27.12.2022 с ООО «Изьва-Строитель» на сумму 60 375 800,0 руб. Срок исполнения: 30.06.2023. |
| **Поставка кормов для предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 3 | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 3 210,0 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Заключен муниципальный контракт № 7-ПКК/2023 от 22.05.2023 с ООО «ЭКОМАКС» на сумму 3 417 120,0 руб. на поставку комбикорма для крупного рогатого скота в размере 113 тонн, срок поставки не позднее 18.08.2023. Комбикорм поставлен в срок. Мероприятие исполнено. Оплата в сумме 207,1 тыс. руб. произведена за счет собственных средств. |
| 4 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 1 848,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  - Заключен муниципальный контракт № 01843000004230 от 27.03.2023 с ООО «ВИТАРИС» на сумму 1 699 880,0 руб. на поставку корма в количестве 32 тонны. Срок исполнения 01.08.2023.  - Заключен договор № б/н от 25.09.2023 с ООО «ВИТАРИС» на сумму 148 120,0 руб. на поставку корма в количестве 2 тонны. Срок исполнения до 31.10.2023. Корм поставлен, мероприятие исполнено. |
| 5 | МКП ЗР «Пешский ЖК» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 2 238,6 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Заключен муниципальный контракт с ООО «Эра» № 0184300000423000006 от 27.02.2023 на сумму 2 238 520,0 руб. Приобретен комбикорм-концентрат для дойных коров (в гранулах). Мероприятие исполнено. |
| **Приобретение для предприятий сельскохозяйственного производства сельскохозяйственной техники, специализированного оборудования и запасных частей** | | |
| 6 | Поставка трактора колесного, пресс-подборщика, граблей колесно-пальцевых для МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование МКП ЗР «Пешский животноводческий комплекс» в сумме 4 758,7 тыс. руб.  Кассовое и фактическое исполнение за отчетный период – 100,0%.  МКП заключены следующие контракты:  - №184300000422000000147 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку пресс-подборщика «RB 15» на сумму 1 900 000,0 руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - №184300000422000000146 от 26.07.2023 с Индивидуальный предприниматель Шуклина Елена Ивановна на поставку граблей колесно-пальцевые прицепные с центральным колесом «Р90М8С» на сумму 461 680,0 руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  - № 014300000423000005 от 20.02.2023 с ООО «Сельхозтехника» на поставку трактора колесного сельскохозяйственного "БЕЛАРУС", тип 900, модели: Беларус-82.1 на сумму 2 397 000,0 руб. Срок поставки не позднее 31.03.2023.  Техника поставлена и оплачена. Мероприятие исполнено. |
| 7 | Поставка рулонного пресс-подборщика и косилки дисковой для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 2 577,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 2 574,0 тыс. руб. или 99,9%.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 8-ПП/2023 от 12.06.2023 на сумму 1 979 000,0 руб. на приобретение пресс-подборщика ОКПД2-28.30.53.000. Срок поставки до 31.08.2023.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 69-р от 31.05.2023 на сумму 595 000,0 руб. на приобретение косилки КДЛ-280. Срок поставки 30.06.2023.  Оборудование поставлено и оплачено. Мероприятие исполнено. |
| 8 | Приобретение трех тракторов колесных для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 1 797,0 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - МП ЗР «Севержилкомсервис» №14/КП-2023 от 11.08.2023 на сумму 599 000,0 руб. Приобретен трактор «МТЗ-82».  - МП ЗР «Севержилкомсервис» №15/КП-2023 от 11.08.2023 на сумму 599 000,0 руб. Приобретен трактор «Беларус-82.1».  - П ЗР «Севержилкомсервис» №16/КП-2023 от 11.08.2023 на сумму 599 000,0 руб. Приобретен трактор «Беларус-82.1».  Техника поставлена и оплачена. Мероприятие исполнено. |
| 9 | Поставка системы уровневого поения и вакуумной установки доения для МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено 1 112,5 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Шуклина Елена Ивановна №77-Р от 10.10.2023 на сумму 570,0 тыс. руб. Приобретена система уровневого поения на 70 голов.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна №78-Р от 10.10.2023 на сумму 542,5 тыс. руб. Приобретена установка доильная в бидон УДМ-70.  Оборудование поставлено и оплачено. Мероприятие исполнено. |
| **Иные мероприятия** | | |
| 10 | Поставка каменного угля для котла-парообразователя МКП «Омский животноводческий комплекс» Сельского поселения "Омский сельсовет" ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 637,1 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0%.  Для выполнения мероприятия заключены следующие договоры:  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 6/У-2023 от 14.03.2023 на сумму 588 718,62 руб. Приобретен уголь в количестве 18 тонн.  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 19/У-2023 от 31.05.2023 на сумму 392 479,08 руб. Приобретен уголь в количестве 12 тонн.  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 39/У-2023 от 19.10.2023 на сумму 583 067,24 руб. Приобретен уголь в количестве 28 тонн.  - с МП ЗР «Севержилкомсервис» № 57/У-2023 от 19.12.2023 на сумму 72 883,41 руб. Приобретен уголь в количестве 3,5 тонны.  Мероприятие исполнено. |
| **Реализация сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 11 | Сельское поселение «Омский сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия предусмотрено в отчетном периоде финансирование Сельскому поселению «Омский сельсовет» ЗР НАО в сумме 2 100,4 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 100,0% от плана на отчетный период.  Муниципальная преференция предоставлена МКП «Омский животноводческий комплекс» на основании Соглашения о предоставлении муниципальной преференции МКП «Омский животноводческий комплекс» в соответствии с Порядком предоставления муниципальной преференции МКП «Омский животноводческий комплекс», утвержденным постановлением Администрации Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО от 23.06.2022 № 60 в виде субсидии на возмещение понесенных затрат, возникающих при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сельскохозяйственного производства. Заключены договоры:  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 1 от 01.07.2023 на сумму 400 000,0 руб. на доставку техники для заготовки кормов на сенокосные угодья и вывозу кормов до места их хранения в срок до 15.08.2023.  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 5 от 28.06.2023 на сумму 570 794,92 руб. на поставку стрейч-пленки в количестве 37,2 бобин, шпагата длиной 2050м в количестве 4,5кг. Срок поставки: в течение 10 дней с момента оплаты.  - с ИП Уткин Михаил Геннадьевич № 1-02-05 от 02.05.2023 на сумму 719 910,32 руб. на поставку дизельного топлива в количестве 3 тонны, бензина АИ-92 в количестве 0,3 тонны, масла М10Г2ЦС в количестве 0,366 тонны.  - с ИП Бобриков Павел Климентович № 1 от 01.07.2023 на сумму 409 700,0 руб. на оказание услуг по заготовке сена (241 тонна). Срок 31.08.2023.  Мероприятие исполнено. |
| 12 | МКП ЗР «Пешский ЖК» | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 1 968,2 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 1 966,7 тыс. руб. или 99,9%.  Заключены договоры на выполнение сельскохозяйственных работ с физическими лицами на сумму 505 748,0 руб. Страховые взносы на сумму 151 724,4 руб.  Заключен договор с ООО «ЛогистикСтройСервис» № 6/1 от 23.05.2023 на сумму 590 000,0 руб. на приобретение масла в количестве 6 тонн, дизельного топлива в количестве 2,4 тонны.  Заключены договоры с ООО «Эра»:  - № 8 от 23.05.2023 на сумму 359 600,0 руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 20 штук.  - № 9 от 23.05.2023 на сумму 359 600,0 руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 20 штук.  Мероприятие исполнено. |
| 13 | Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО | На выполнение мероприятия в отчетном периоде предусмотрено финансирование в сумме 4 016,7 тыс. руб. Кассовое и фактическое исполнение составило 4 016,5 тыс. руб. или 100,0%.  Приобретение пленки, шпагата, масла и дизельного топлива осуществлялось Администрацией Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО с последующим закреплением имущества на праве оперативного управления за МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» в соответствии с Порядком передачи муниципального имущества в виде материальных ресурсов (материалов), основных средств и прочего имущества, приобретенного за счет межбюджетных трансфертов подведомственным предприятиям, утвержденным постановлением Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО от 21.12.2020 № 192-п.  На выполнение мероприятия заключены следующие договоры:  - с ИП Прокушев Василий Александрович № 36 от 17.07.2023 на сумму 266 500,0 тыс. руб. на доставку дизельного топлива в количестве 6,864 тонны по маршруту рп. Искателей в с. Великовисочное. Срок исполнения 17.08.2023.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 6-ПУСП/2023 от 15.05.2023 на сумму 945 250, руб. на приобретение пленки упаковочной в количестве 95 штук.  - с ИП Шуклина Елена Ивановна № 68р от 31.05.2023 на сумму 77 120,0 руб. на приобретение шпагата в количестве 4 рулона, срок 30.06.2023.  - с АО «Ненецкая нефтяная компания» № 2697-ОТ от 07.06.2023 на сумму 590 390,0 тыс. руб. на приобретение дизельного топлива в количестве 6,864 тонны.  - с Шалимовым Абдурахимом Абдухалимовичем № б/н от 25.07.2023 на сумму 188 140,0 тыс. руб. на приобретение масла М-10ДМ (летнее) 410 л, масла 8W-90 (трансмиссионное) 194 л.  Средства на оплату услуг работников сенозаготовительной бригады перечислены МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» в соответствии с Порядком предоставления муниципальной преференции МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» в виде субсидии на возмещение понесенных затрат, возникших при реализации сенозаготовительной кампании предприятий сенозаготовительного производства утвержденным постановлением Администрации МО «Великовисочный сельсовет» НАО от 25.02.2021 № 30-п.  Заключены договоры на выполнение сельскохозяйственных работ с физическими лицами на сумму 1 499 325,0 руб. Страховые взносы на сумму 449 801,4 руб.  Мероприятие исполнено. |
| **Восстановление платежеспособности предприятий сельскохозяйственного производства** | | |
| 14 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления их платежеспособности | В отчетном периоде предусмотрена субсидия в размере 484,0 тыс. руб. исполнение составило 100,0%. Оплачена задолженность по претензии ООО «Эра» № 254 от 01.11.2022 в сумме 484 000,0 руб. |
| 15 | Софинансирование расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части полномочий по восстановлению платежеспособности муниципальных казенных предприятий агропромышленного комплекса | В отчетном периоде заключено Соглашение о предоставлении субсидии с МКП «Великовисочный животноводческий комплекс» ЗР НАО в целях восстановления платежеспособности на сумму 694 000,0 тыс. руб. |

Ведущий специалист

сектора по развитию

сельскохозяйственного производства О.П. Гамкив