Приложение

к решению избирательной

комиссии муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

от 15 июня 2019 года № 5/17-4

(в редакции решения избирательной комиссии муниципального образования от 26 июня 2019 года № 6/21-4)

### Календарный план

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

**Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва**

**08 сентября 2019 года**

Календарный план мероприятий составлен избирательной комиссией муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» (далее – ИК ЗР) в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) и закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» (далее - ОЗ).

Официальное опубликование решения о назначении выборов состоялось 15 июня 2019 года. ОПГ НАО «Няръяна вындер» («Красный тундровик»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 1 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияч.7 ст.19 ФЗч. 6 ст.8 № ОЗ  | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 29.07.2019** | Глава администрации Заполярного района |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 2 | Предоставление сведений об избирателях в ИК ЗРп. 6 ст. 17 ФЗ | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее **09.07.2019** | Глава администрации Заполярного района  |
| 3 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку с № 1 по № 40ч. 7, 11 ст.17 ФЗ ч.2 ст. 9 ОЗ  | Не позднее чем за 26 дней до дня голосования, т.е. не позднее **12.08.2019**  | ИК ЗР  |
| 4 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиямч. 13 ст. 17 ФЗч. 12.1 ст.9 ОЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 28.08.2019**В случае досрочного голосования (в соответствии с ч.1. ст.42 93-оз) передача списка не позднее **чем за 10 дней до дня досрочного голосования** | ИК ЗР |
| 5 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ч. 15 ст. 17 ФЗп.12.1 ст.9 ОЗ | За 10 дней до дня голосования, **т.е. с 28 августа 2019 г;**В случае досрочного голосования (в соответствии с п.1. ст.42 93-оз) передача списка не позднее **чем за 10 дней до дня досрочного голосования** | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 6 | Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем УИКп.14 ст.17, п. «б» ч. 6 ст. 27 ФЗч.11 ст.9 ОЗ | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, **т.е. не позднее 07.09.2019**  | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 7 | Сбор предложений для дополнительного выдвижения в резерв участковых избирательных комиссий | За 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования, т.е. не ранее **19.07.2019** и не позднее **08.08.2019** | Избирательная комиссия НАОТерриториальная избирательная комиссия Заполярного района |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 8 | Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в избирательную комиссию, организующую выборыч.9 ст.35 ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**Не позднее 17.06.2019** | Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченные на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 9 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов Ст.20 ОЗ | Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов**С 16.06.2019 по 18 часов 16.07.2019** | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 10 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов для выдвижения  | Незамедлительно после представления и приема документов | ИК ЗР |
| 11 | Представление в ИК ЗР, списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, вместе с документами, указанными в ст. 20 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов **18 часов 16.07.2019** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 12 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в статье 20 ОЗ ч. 14 ст. 20 ОЗ  | Незамедлительно после приема документов | ИК ЗР |
| 13 | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах ч. 6ст. 33 ФЗ | После представления соответствующих сведений | ИК ЗР |
| 14 | ***Сбор подписей избирателей:***- в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвижения кандидата избирательным объединением по многомандатному избирательному округуп.5,7 ст.37 ФЗ | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты, дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей |
| - в поддержку выдвижения списка кандидатов избирательным объединением (если требуется сбор подписей)п.5,7 ст.37 ФЗ | Со дня, следующего за днем заверения списка кандидатов |
| 15 | Представление в ИК ЗР документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, списка кандидатовп. 1 ст. 38 ФЗ  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени),т.е. не позднее **не позднее 18 часов 00 минут 24.07.2019**  | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 16 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения документа, который подтверждает прием представленных для регистрации документов и в котором указываются дата и время приема | Незамедлительно по окончании приема документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | ИК ЗР |
| 17 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона п.18 ст.38 ФЗ, ***ч.1 ст. 25 ОЗ*** | В течение 10 дней со дня приема документов | ИК ЗР |
| 18 | Извещение кандидата, избирательного объединения о заседании избирательной комиссии Заполярного района***,*** на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации п.1.1 ст.38 ФЗ  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИК ЗР |
| 19 | Право кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, право избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, выдвинутых им кандидатах, в том числе в составе списка кандидатовп.1.1 ст.38 ФЗ  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 20 | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрациип.18.ст.38 ФЗ, ***ч. 1 ст. 25 ОЗ***  | В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата, единого списка кандидатов  | ИК ЗР |
| 21 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации | После принятия решения о регистрации кандидата | ИК ЗР |
| 22 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из единого списка кандидатов | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключении из списка | ИК ЗР |
| 23 | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам, и зарегистрированные списки кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах ***ч. 9 ст. 25 ОЗ*** | В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка кандидатов  | ИК ЗР |
| 24 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов с указанием сведений, предусмотренных ОЗ, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов, списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных списков кандидатовч.9 ст.25 ОЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 23.08.2019** | ИК ЗР, участковые избирательные комиссии |
| 25 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатурыч.30 ст.38 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, **т.е. не позднее 23.08.2019**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. **не позднее 06.09.2019** | Зарегистрированные кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
| 26 | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатурып.30 ст.38 № 67-ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее **02.09.2019**, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее **06.09.2019** | Зарегистрированные кандидаты, выдвинутые непосредственно |
| 27 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, исключение кандидата из списка кандидатовч.32 ст.38 № 67-ФЗ | Отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее 02.09.2019**Отзыв кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов – не позднее чем за 15 дней до дня голосования, **т.е.** **не позднее 23.08.2019** | Избирательное объединение |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА** |
| 28 | Представление в ИК ЗР заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностейч. 2 ст. 40 ФЗ  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 29 | Назначение доверенных лиц кандидатов, выдвинутых по многомандатному избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов только по многомандатному избирательному округу (до 10 доверенных лиц). п. 1 ст. 43 ФЗч.1. ст. 27 ОЗ | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, выдвинутые по многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов только по многомандатному избирательному округу  |
| Назначение доверенных лиц избирательных объединение, выдвинувших единый список кандидатов (до 20 доверенных лиц)п. 1 ст. 43 ФЗч.1. ст. 27 ОЗ | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 30 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, выдача им удостоверенийп. 1 ст. 43 ФЗ | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ИК ЗР |
| 31 | Назначение наблюдателей при проведении выборовп.3, 4 ст. 30 ФЗ | С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 32 | Назначение одного члена с правом совещательного голоса в ИК ЗР;Назначение по одному члену с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссиюп.20 ст.29 № 67-ФЗ  | Со дня представления документов для регистрации кандидата; Со дня регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов; Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| 33 | Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения  | При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов, единого списка кандидатов | Политические партии, иные общественные объединения |
| 34 | Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам ч. 2 ст. 39, ч. 3 ст. 58 ФЗ  | С момента выдвижения | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
| 35 | Назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам ч. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ  | С момента выдвижения списка кандидатов | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 36 | Агитационный периодч. 1 ст. 49 ФЗ | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, **т.е. до 24.00 06.09.2019** | Граждане Российской Федерации, общественные объединения |
| 37 | Представление в ИК ЗР перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациич. 8 ст. 47 ФЗ  | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов т. е. не позднее **26.06.2019** | Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 38 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 7 ст. 47 ФЗ | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИК ЗР |
| 39 | Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации, направление данной информации в ИК ЗР вместе со сведениями, указанными в ч.6 ст.34 ОЗ.ч.2 ст.36 ОЗ | Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов | Редакция периодического печатного издания |
| 40 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление их в избирательную комиссию Заполярного района вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациип. 6 ст. 50 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Соответствующая организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания |
| 41 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ИК ЗР вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации***п. 1.1 ст. 54 ФЗ*** | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов т.е. не позднее **16.07.2019** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| **42** | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов**п.3 ст.54 ФЗ** | До начала их распространения | Кандидаты и избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов в ИК ЗР |
| **43** | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений с избирателями***п. 5 ст. 53 ФЗ*** | В течение 3-х дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
| 44 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участкап.7 ст.54 ФЗ, ч. 16 ст. 37 ОЗ | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 08.08.2019** | Органы местного самоуправления по предложению ИК ЗР  |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет)п.3. ст.46 ФЗ | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. **с 03.09.2019 по 08.09.2019 включительно** | Редакции средств массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| **46** | Открытие кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фондач.1, ч.11 ст.58 ФЗ | На основании разрешения ИК ЗР в период после письменного уведомления ИК ЗР о выдвижении до сдачи документов на регистрацию | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 47 | Открытие избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда ч.1, ч.11 ст.58 ФЗ | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам ИК ЗР | Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
| **48** | Открытие кандидату, избирательному объединению специального избирательного счета | Незамедлительно по предъявлении документов | Дополнительного офиса № 8637/060 Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Банк) |
| **49** | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединенийп. 7 ст. 59 ФЗ | По требованию ИК ЗР, кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | Банк  |
| **50** | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | По представлению ИК ЗР, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Банк |
| **51** | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединенийп.8 ст.59 ФЗ | Периодически до дня голосования | ИК ЗР |
| **52** | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединенийч.8 ст.59 ФЗ | В течение 3 дней со дня получения  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **53** | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку ч. 11 ст. 59 ФЗ | После дня голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение |
| Перечисление в доход районного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах ч. 11 ст. 59 ФЗ | По истечении 60 дней со дня голосования (после **07.11.2019** года) | Банк |
| **54** | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов:* участковыми избирательными комиссиями в ИК ЗР
 | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. **не позднее 18.09.2019** | Соответственно участковые избирательные комиссии |
| - ИК ЗР в Совет Заполярного района | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ИК ЗР |
| **55** | Представление в ИК ЗР финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда: |  | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
| Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением в ИК ЗР документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов |
| Итоговый финансовый отчетч. 9 ст. 59 ФЗ | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов  |
| **56** | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в средства массовой информации для опубликованияч.9 ст.59 ФЗ | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия Заполярного района |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| **57** | Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации | Со дня начала работы участковой избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия |
| **58** | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетенейч.4 ст.63 ФЗ | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее **18.08.2019** | ИК ЗР |
| **59** | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу  | По решению ИК ЗР не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 18.08.2019** | полиграфическая организация |
| Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по многомандатным избирательным округамч. 2 ст. 63 ФЗ | полиграфическая организация |
| **60** | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ИК ЗР, уничтожения бюллетенейч. 11 ст. 63 ФЗ | Не позднее чем за 2 дня до дня получения ИК ЗР от соответствующей полиграфической организации | ИК ЗР |
| **61** | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней ч.12 ст.63 ФЗ, | В срок, установленный ИК ЗР  | ИК ЗР |
| **62** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.ч. 13 ст. 63 ФЗ | В срок, установленный ИК ЗР, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного), т.е. не позднее **06.09.2019** | ИК ЗР |
| 63 | Оповещение избирателей о месте и времени голосованияп.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. **не позднее 28.08.2019** | Участковые избирательные комиссии |
| **64** | Оповещение о месте и времени досрочного голосованияч.2 ст.64 ФЗ | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования  | Участковые избирательные комиссии |
| **65** | Проведение досрочного голосованияа) путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении участковой избирательной комиссии (в конвертах)ч.2 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования, т.е.**с 28 августа по 07 сентября 2019 года** | Участковые избирательныекомиссии |
| б) в течение нескольких дней отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено и в связи с этим невозможно провести досрочное голосование по избирательному участку в целомч.1 ст.65 ФЗ | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. **не ранее 18.08.2019** | Участковые избирательные комиссии по разрешению ИК ЗР |
| **66** | Голосование ч.1 ст.64 ФЗ, ч.1 ст. 43 ОЗ | Проводится с 08 до 20 часов по местному времени **08.09.2019** | Участковые избирательные комиссии |
| **67** | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке ч. 2 ст. 68 ФЗ | Незамедлительно после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
| **68** | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии ч.26 ст.68 ФЗ | После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
| **69** | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ИК ЗРч.30 ст.68 ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
| **70** | Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в ИК ЗРч. 31 ст. 68 ФЗ | После ознакомления лиц, указанных в ч. 1 ст. 55 ОЗ, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления | Участковые избирательные комиссии |
| **71** | Определение результатов выборов по единому избирательному округу и составление протокола о результатах выборовСт. 69, 70 ФЗ | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. **не позднее 12.09.2019** | ИК ЗР |
| 72 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом Совета муниципального района «Заполярный район»ч. 6 ст. 70 ФЗ | После определения результатов выборов  | ИК ЗР |
| **73** | Представление в ИК ЗР копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей ч.6 ст.70 ФЗ | В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета муниципального района «Заполярный район» |
| **74** | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избраниич.5 ст.54 ОЗ | Не позднее 5-ти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования  | ИК ЗР |
| **75** | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам п. 2 ст. 72 ФЗ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИК ЗР |
| **76** | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, единых списков кандидатовп. 3 ст. 72 ФЗ | Не позднее чем через 1 месяц со дня голосования, т.е. **не позднее 08.10.2019** | ИК ЗР |
| **77** | Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссийп. 4 ст. 72 ФЗ | В течение двух месяцев со дня голосования, **не позднее 07.11.2019** | ИК ЗР |