## Приложение 1
Приложение 1 к муниципальной программе «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муниципальной программы
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год
увеличение площади муниципального жилищного фонда | общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | тыс. кв. м | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 16 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 25.1 | 25.12 | 25.17 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| количество разработанных проектов на строительство жилых домов | проект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах, помещениях муниципального жилищного фонда | количество жилых домов, помещений, в которых проведен текущий и (или) капитальный ремонт | единица | 19 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
подготовка земельных участков в целях жилищного строительства | количество подготовленных земельных участков для строительства жилых домов | единица | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| площадь подготовленных земельных участков для строительства жилых домов | тыс. кв. м. | 3.7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа | общая площадь ликвидированного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа | тыс. кв. м | 0.3 | 0.07 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прохождение государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства муниципальной собственности | количество полученных положительных заключений достоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства | штук | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений | количество домов, в которых проведен ремонт приборов учета энергетических ресурсов | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| количество домов, в которых установлены приборы учета | единиц | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение 2-ТЭО
Приложение 2 к муниципальной программе «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы»
№ | Наименование мероприятия | Заказчик | Исполнитель | Всего на 2020-2030 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  | в том числе (тыс. руб.)
[9 empty] | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники |  | федеральный бюджет | окружной бюджет | районный бюджет | внебюдж источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 36 | 30 | 31 | 32 | 33 | 41 | 34 | 35 | 36 | 37 | 46 | 38 | 39 | 40 | 41 | 51 | 42 | 43 | 44 | 45 | 56 | 46 | 47 | 48 | 49 | 61 | 50 | 51 | 52
| ИТОГО |  |  | 545186.9 | 0 | 0 | 545186.9 | 0 | 41150.2 | 0 | 0 | 41150.2 | 0 | 144726.1 | 0 | 0 | 144726.1 | 0 | 68686.6 | 0 | 0 | 68686.6 | 0 | 80078 | 0 | 0 | 80078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0
1 | Раздел 1. Строительство (приобретение) жилья |  |  | 183669.2 | 0 | 0 | 183669.2 | 0 | 26084.7 | 0 | 0 | 26084.7 | 0 | 38897.9 | 0 | 0 | 38897.9 | 0 | 68686.6 | 0 | 0 | 68686.6 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Приобретение 4 квартир в 4-квартирном жилом доме в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 20754.9 | 0 | 0 | 20754.9 | 0 | 20754.9 | 0 | 0 | 20754.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Приобретение жилых помещений в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 11111.6 | 0 | 0 | 11111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11111.6 | 0 | 0 | 11111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Разработка проектной документации на строительство 4 квартирного жилого дома в п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 1546.9 | 0 | 0 | 1546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.9 | 0 | 0 | 1546.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино МО "Колгуевский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 18686.6 | 0 | 0 | 18686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18686.6 | 0 | 0 | 18686.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Приобретение квартиры в с. Великовисочное МО "Великовисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение жилых помещений в п. Варнек МО «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1559.9 | 0 | 0 | 1559.9 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Приобретение жилых помещений в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7694.3 | 0 | 0 | 7694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7694.3 | 0 | 0 | 7694.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Приобретение жилых помещений в с. Оксино МО "Пустозерский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7376 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Приобретение жилых помещений в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 7764.2 | 0 | 0 | 7764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.2 | 0 | 0 | 7764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Приобретение квартиры в поселке Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 3658.8 | 0 | 0 | 3658.8 | 0 | 3658.8 | 0 | 0 | 3658.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Приобретение квартиры в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Приобретение ½ доли жилого дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Приобретение жилого дома в п. Каратайка МО "Юшарский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Приобретение квартиры в п. Красное Сельского поселения "Приморско-Куйский сельсовет" ЗР НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Нераспределенный резерв на приобретение жилых помещений в поселениях Заполярного района | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Раздел 2. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 356434.1 | 0 | 0 | 356434.1 | 0 | 11551.9 | 0 | 0 | 11551.9 | 0 | 104258.2 | 0 | 0 | 104258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0
2.1 | Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт жилых домов, помещений |  |  | 355104.7 | 0 | 0 | 355104.7 | 0 | 10367.5 | 0 | 0 | 10367.5 | 0 | 104113.2 | 0 | 0 | 104113.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0 | 30078 | 0 | 0 | 30078 | 0
2.1.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул. Колхозная в с. Коткино МО "Коткинский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2351.7 | 0 | 0 | 2351.7 | 0 | 2351.7 | 0 | 0 | 2351.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Текущий ремонт жилого дома № 15 по ул. Ветеранов в п. Хорей-Вер МО "Хорей-Верский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490.8 | 0 | 0 | 490.8 | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 6 по пер. Лесной в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 438.1 | 0 | 0 | 438.1 | 0 | 438.1 | 0 | 0 | 438.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Дополнительные работы по ремонту жилого дома № 29 по ул. Центральная в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Победы в п. Нельмин-Нос МО «Малоземельский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 в д. Каменка МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1028.5 | 0 | 0 | 1028.5 | 0 | 1028.5 | 0 | 0 | 1028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 51 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2697.2 | 0 | 0 | 2697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.2 | 0 | 0 | 2697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исправила и.п. |  | было 1657,2
2.1.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Победы в п. Харута МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1462.8 | 0 | 0 | 1462.8 | 0 | 1462.8 | 0 | 0 | 1462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 11500.4 | 0 | 0 | 11500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500.4 | 0 | 0 | 11500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Капитальный ремонт жилого дома № 5а по ул. Полярная в с. Тельвиска с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 16888.6 | 0 | 0 | 16888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16888.6 | 0 | 0 | 16888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Ремонт квартиры № 1 в жилом доме № 14 по ул. Лесная в д. Андег МО «Андегский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Ремонт системы отопления в квартире № 4 дома № 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 87А в с. Великовисочное с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 14575.6 | 0 | 0 | 14575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14575.6 | 0 | 0 | 14575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Ремонт 12 квартирного жилого дома № 37 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1077.4 | 0 | 0 | 1077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.4 | 0 | 0 | 1077.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 5А по ул. Победы в п. Харута с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6334.1 | 0 | 0 | 6334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334.1 | 0 | 0 | 6334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Капитальный ремонт дома № 2 по ул. Южная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1534.9 | 0 | 0 | 1534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.9 |  |  | 1534.9
2.1.17 | Капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома № 28 по ул. Почтовая в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 8004.5 | 0 | 0 | 8004.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8004.5 |  |  | 8004.5
2.1.18 | Капитальный ремонт 12-квартирного жилого дома № 14 по ул. Механизаторов в с. Ома с целью нормализации температурного режима | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5556 | 0 | 0 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5556 |  |  | 5556
2.1.19 | Капитальный ремонт дома № 15 в д. Волонга МО «Пешский сельсовет» НАО» | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 862.5 | 0 | 0 | 862.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.5 |  |  | 862.5
2.1.20 | Ремонт системы отопления в квартире № 1 дома № 23 по ул. Новая, в с. Нижняя Пеша МО «Пешский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 268.9 | 0 | 0 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9 |  |  | 268.9
2.1.21 | Капитальный ремонт жилого дома № 108 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 6278.4 | 0 | 0 | 6278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278.4 |  |  | 6278.4
2.1.22 | Капитальный ремонт жилого дома № 158 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2885.1 | 0 | 0 | 2885.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.1 |  |  | 2885.1
2.1.23 | Капитальный ремонт печи в муниципальной квартире № 1 дома № 33 по ул. Центральная в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 58.2 | 0 | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 |  |  | 58.2 | [47 empty] | убрала..задвоение и.п. |  | 1040 оксино 51
2.1.24 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Новая № 150 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 9035 | 0 | 0 | 9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035 |  |  | 9035
2.1.25 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 101 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5857.3 | 0 | 0 | 5857.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857.3 |  |  | 5857.3
2.1.26 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Сельская № 100 в п. Индига МО «Тиманский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 5666.3 | 0 | 0 | 5666.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5666.3 |  |  | 5666.3
2.1.27 | Демонтаж и монтаж дымовых труб систем отопления в домах № 16 и № 18 по ул. Заполярная в с. Шойна МО «Шоинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 435.9 | 0 | 0 | 435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9 | 0 | 0 | 435.9
2.1.28 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 11 в доме № 11 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 243.3 | 0 | 0 | 243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3 | 0 | 0 | 243.3
2.1.29 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 3 в доме № 22 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 238.7 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 0 | 0 | 238.7
2.1.30 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 24 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 185.3 | 0 | 0 | 185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3 | 0 | 0 | 185.3
2.1.31 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 22 в доме № 8 по ул. Ревуцкого в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 104.5 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 104.5
2.1.32 | Текущий ремонт муниципальной квартиры № 1 в доме № 24 по ул. Ленина в п. Амдерма МО «Поселок Амдерма» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 118.3 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 118.3
2.1.33 | Капитальный ремонт муниципальной квартиры № 4 в доме № 3 по ул. Тундровая в с. Несь МО «Канинский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 858.8 | 0 | 0 | 858.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.8 | 0 | 0 | 858.8
2.1.34 | Капитальный ремонт цокольного и чердачного перекрытия жилого дома № 31 в с. Оксино МО «Пустозерский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 964.9 | 0 | 0 | 964.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.9 | 0 | 0 | 964.9
2.1.35 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Центральная № 51 в п. Усть-Кара МО "Карский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 1069.1 | 0 | 0 | 1069.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.1 | 0 | 0 | 1069.1
2.1.36 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 165 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 405.2 | 0 | 0 | 405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 0 | 0 | 405.2
2.1.37 | Текущий ремонт цокольного перекрытия в жилом доме 166 по ул. Новая в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 408.8 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 0 | 408.8
2.1.38 | Нераспределенный резерв | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 240624 | 0 | 0 | 240624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078 |  | 30078 |  |  | 30078
2.2 | Подраздел 2. Софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта жилых домов в муниципальных образованиях |  |  | 1329.4 | 0 | 0 | 1329.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 1184.4 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 А по ул. Антоновка в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт жилого дома № 2В по ул. Оленная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 94.9 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Капитальный ремонт жилого дома № 31А по ул. Набережная в п. Бугрино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 136.4 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Центральная в п. Каратайка | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт жилого дома № 6А по пер. Лесной в с. Коткино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 189.4 | 0 | 0 | 189.4 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 196.4 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 196.4 | 0 | 0 | 196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт жилого дома № 127 по ул. Рыбацкая в п. Индига | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 329.5 | 0 | 0 | 329.5 | 0 | 329.5 | 0 | 0 | 329.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Капитальный ремонт жилого дома № 31 в с. Оксино | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Капитальный ремонт жилого дома № 102 по ул. Сельская в п. Индига МО "Тиманский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Раздел 3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство |  |  | 2841.5 | 0 | 0 | 2841.5 | 0 | 2841.5 | 0 | 0 | 2841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Подготовка земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома в с. Тельвиска МО «Тельвисочный сельсовет» НАО" | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 2217.1 | 0 | 0 | 2217.1 | 0 | 2217.1 | 0 | 0 | 2217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Подготовка земельного участка под жилищное строительство в п. Красное МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 624.4 | 0 | 0 | 624.4 | 0 | 624.4 | 0 | 0 | 624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Раздел 4. Снос ветхих и аварийных домов, признанных непригодными для проживания |  |  | 1455.4 | 0 | 0 | 1455.4 | 0 | 575.3 | 0 | 0 | 575.3 | 0 | 880.1 | 0 | 0 | 880.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Снос дома № 18 по ул. Пустозерская в д. Устье МО «Тельвисочный сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 575.3 | 0 | 0 | 575.3 | 0 | 575.3 | 0 | 0 | 575.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Снос дома № 8 по ул. Школьная в с. Тельвиска МО "Тельвисочный сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 254.8 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Снос дома № 39 по ул. Калинина в с. Нижняя Пеша МО "Пешский сельсовет" НАО (после пожара) | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 216.6 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 0 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Снос (демонтаж) жилого дома № 21 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 156.9 | 0 | 0 | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9 | 0 | 0 | 156.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Снос (демонтаж) жилого дома № 22 по ул. Центральная в п. Усть-Кара МО «Карский сельсовет» НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 251.8 | 0 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Раздел 5. Иные мероприятия |  |  | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Прохождение государственной экспертизы и проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства | Администрация Заполярного района | МКУ ЗР "Северное" | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Раздел 6. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений |  |  | 753.6 | 0 | 0 | 753.6 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Ремонт узла коммерческого учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 5 "Б" по ул. Победы в п. Харута МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 63.7 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Закупка и установка счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилищном фонде МО "Поселок Амдерма" НАО | Администрация Заполярного района | Администрация поселения | 689.9 | 0 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0